Приложение №___

от «___» ________20__

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

1.1. Сдача-приёмка фактически выполненных Подрядчиком объёмов работ производится Сторонами ежемесячно.

Отчётным периодом, для целей сдачи-приёмки работ, выполненных Подрядчиком, признаётся полный календарный месяц, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта.

Отчётным периодом для целей сдачи-приёмки работ, выполненных Подрядчиком в последнем календарном месяце выполнения работ по Договору, является период с первого числа месяца по дату фактического окончания работ Подрядчиком.

Отчётные периоды определённые во втором и третьем абзаце настоящего пункта, по тексту Договора и Приложений к нему именуются – «отчётный месяц» или «отчётный период».

Одновременно со сдачей объёмов выполненных работ Подрядчик не позднее одного дня с даты окончания соответствующего отчётного месяца, обязуется передавать Заказчику:

1.1.1. Акт(ы) о приёмке выполненных работ (с указанием в нём объёмов, видов и стоимости выполненных работ) за отчётный месяц, составленный(ые) в отношении соответствующей скважины отдельно*, в двух экземплярах, подписанный Подрядчиком со своей стороны, оформленный по форме, предоставленной Заказчиком;

*Подразумевается полное завершение работ на соответствующей скважине в отчетном месяце согласно График выполнения работ (график движения Подрядчика, Приложение №___). По скважинам, предназначенным к эксплуатации: освоение, вывод на режим, по скважинам из ликвидации дополнительно акт ввода в эксплуатацию от уполномоченного органа; по скважинам, предназначенным к консервации/ликвидации: предоставление документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, согласованных в ЛУ РГТИ.

1.1.2. Справку(и) о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, составленный(ые) в отношении соответствующей скважины отдельно, в двух экземплярах, подписанную Подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной Заказчиком;

1.1.3. Отчёт об использовании Материалов Заказчика за отчётный месяц (при наличии таковых);

1.1.4. Исполнительную и Исполнительно-техническую документацию за отчётный месяц.

1.2. Заказчик обязуется осуществить приёмку объёмов работ, выполненных Подрядчиком в отчётном месяце, в течение пяти календарный дней с даты окончания соответствующего отчётного периода, но в любом случае не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным, и передать Подрядчику подписанные со своей стороны Акт о приёмке выполненных работ за отчётный месяц и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, или в такой же срок отказаться от приёмки указанных объёмов работ и направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных работ за отчётный месяц с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения (далее – «уведомление об отказе от приёмки»).

1.3. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от приёмки работ, Подрядчик обязуется устранить недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от приёмки, если иной срок не будет установлен Заказчиком в уведомлении об отказе от приёмки.

1.4. Факт сдачи Подрядчиком и приёмки Заказчиком объёмов работ, выполненных в соответствующем отчётном месяце, подтверждается Актом о приёмке выполненных работ за соответствующий отчётный месяц, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон.

1.5. После завершения Подрядчиком работ по Договору в целом, Стороны осуществляют сдачу-приёмку результатов выполненных работ по Договору (далее – «окончательная приёмка»), в порядке, предусмотренном п.1.6– п.1.10 настоящего Приложения.

1.6. В срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты приёмки Заказчиком выполненных Подрядчиком объёмов работ за последний отчётный месяц (подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц), Заказчик обязуется обеспечить начало работы приёмочной комиссии по проведению окончательной приёмки. Состав приёмочной комиссии и порядок её работы при проведении окончательной приёмки определяется Заказчиком с учётом требований действующего законодательства РФ в отношении соответствующих видов работ.

1.7. Подрядчик обязуется:

1.7.1. до даты начала работы приёмочной комиссии по приёмке результатов работ по Договору в целом передать Заказчику Исполнительную и Исполнительно-техническую документацию, неиспользованные Материалы, предоставленные Заказчиком Подрядчику (при наличии), Машины и Механизмы, предоставленные Заказчиком Подрядчику (при наличии), вывезти с территории Объекта(ов) (п.1.1 Договора) весь мусор, утилизировать отходы, убрать и рекультивировать площадку, убрать Машины, Механизмы, неиспользованные Материалы, предоставленные Подрядчиком, и иное имущество Подрядчика.

1.7.2. в срок не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки Заказчиком выполненных Подрядчиком объёмов работ за последний отчётный месяц (с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц выполнения работ), вывезти с Места выполнения работ, Машины, Механизмы, неиспользованные Материалы, предоставленные Подрядчиком, и иное имущество Подрядчика.

1.8. Неисполнение и/или неполное исполнение Подрядчиком, указанных в п.1.7.1 и п.1.7.2 настоящего Приложения, обязательств является основанием для отказа Заказчика от приёмки работ по Договору в целом (от подписания Акта об исполнении обязательств), поскольку иное не предусмотрено п.1.9 настоящего Приложения.

1.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.1.7.2 настоящего Приложения, в сроки, указанные в п.1.7.2 настоящего Приложения, Заказчик вправе принять работы – подписать Акт о полном исполнении обязательств Подрядчиком.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества Подрядчика, обязательства по вывозу с Объекта(ов) и/или с Места выполнения работ, не исполнены Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором.

1.10. Факт окончания выполнения работ в целом, факт сдачи Подрядчиком результатов выполненных работ по Договору в целом Заказчику, факт приёмки результатов выполненных работ Заказчиком, факт исполнения Подрядчиком обязательств по Договору в полном объёме, подтверждается соответствующим актом, «Акт о полном исполнении обязательств Подрядчиком»).

1.11. Право собственности на результаты выполненных работ по Договору, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента их приёмки (с даты подписания приёмочной комиссией Акта о полном исполнении обязательств Подрядчиком, предусмотренного п.1.10 настоящего Приложения).

1.12. Порядок приёмки скрытых работ:

1.12.1. Скрытые работы подлежат приёмке Заказчиком перед выполнением Подрядчиком последующих работ.

1.12.2. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала приёмки скрытых работ, обязуется уведомить Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, скрываемых последующими работами, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

1.12.3. Уведомление о назначении даты приёмки скрытых работ должно быть передано Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы Заказчика. Приёмка скрытых работ Заказчиком подтверждается актом освидетельствования скрытых работ, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

1.12.4. Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. В случаях если Подрядчик не уведомил либо уведомил Заказчика с опозданием о необходимости приёмки скрытых работ, либо приступил к выполнению последующих работ до подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ, Подрядчик, при получении соответствующего указания Заказчика, обязуется за свой счёт открыть скрытые работы, а затем восстановить соответствующую часть скрывающих работ.

1.12.5. Если Заказчик был должным образом уведомлён о необходимости приёмки скрытых работ и не прибыл для их приёмки в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт освидетельствования этих работ и приступить к выполнению последующих работ. При этом ответственность за качество скрытых работ с Подрядчика не снимается, но вскрытие работ по требованию Заказчика производится за счёт Заказчика.

1.12.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Подрядчиком скрытые работы, Заказчик обязуется выдать Подрядчику соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт в срок 
не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения предписания Заказчика, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, устранить недостатки скрытых работ и повторно предъявить их Заказчику для приёмки.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. содействовать Подрядчику в оформлении необходимых разрешительных документов на производство указанных в Договоре работ;

2.1.2. передать Подрядчику 1 (один) экземпляр Рабочей документации, утверждённой Заказчиком «В производство работ».

2.2. В случаях, предусмотренных договором, действующим законодательством или по требованию Заказчика Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего запроса обязуется разработать и предоставить на согласование Заказчику План работ по каждой отдельной скважине (далее – «ПР»).

2.3. В случае, предусмотренном п.2.2 настоящего Приложения, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения ПР от Подрядчика обязуется рассмотреть ПР и либо согласовать ПР, разработанный Подрядчиком, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от согласования ПР.

2.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик обязуется обеспечить разработку и согласование в соответствующих надзорных органах РФ ПР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

2.5. Подрядчик обязуется в течение всего периода выполнения работ по Договору, в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативными актами РФ, вести Исполнительную документацию и Исполнительно-техническую документацию.

2.6. С момента начала выполнения работ до их завершения Подрядчик обязуется обеспечивать ведение общего журнала работ в соответствии с РД 11-05-2007, в котором ежедневно фиксируется выполненный объём работ и другая необходимая информация, а также специальные журналы, предусмотренные нормативной документацией. Общий журнал работ и специальные журналы представляются Подрядчиком уполномоченным представителям Заказчика, осуществляющим строительный контроль, по первому требованию для проверки.

2.7. Заказчик вправе производить соответствующие его обязанностям записи в общем журнале работ и специальных журналах, касающиеся обнаружения фактов отступления Подрядчиком от требований Рабочей документации и действующих нормативно-технических документов в строительстве, выдавать Подрядчику необходимые предписания, касающиеся устранения выявленных отступлений.

3. КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ, выполняемых по Договору, в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, в том числе осуществлять строительный контроль, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.3. Подрядчик в любое время предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество используемых Материалов, Машин и Механизмов, документов, подтверждающих квалификацию работников Подрядчика, технические характеристики любого элемента работ и т.п.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить безопасный доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту контроля и/или приёмки работ, при необходимости устроить подмостки и страховочные приспособления.

3.5. Заказчик обязан, в случае обнаружения при осуществлении строительного контроля за выполнением Подрядчиком работ, отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, немедленно заявить об этом Подрядчику и выдать Подрядчику предписание об устранении обнаруженных недостатков работ с указанием в соответствующем предписании срока их устранения.

При этом отсутствие замечаний у Заказчика при проведении проверок, указанных в п.3.2 настоящего Приложения, не лишает Заказчика права на предъявление претензий в дальнейшем.

3.6. В случае, предусмотренном в п.3.5 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки работ в сроки, указанные в соответствующем предписании Заказчика.

3.7. Подрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней и приостановить выполнение работ до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают пригодности, прочности, надёжности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определённый Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

3.8. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.7 настоящего Приложения, в течение 10 (десять) календарных дней не примет решение о внесений изменений в Рабочую документацию и/или не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы, и/или не направит указания об изменении способа выполнения работ, и/или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, указанных в п.3.7 настоящего Приложения, либо не подтвердит необходимость выполнения Подрядчиком работ в соответствии с указаниями, полученными ранее, Подрядчик вправе потребовать переноса срока окончания выполнения работ.

3.9. Подрядчик несёт полную ответственность за недостатки выполненных работ, в случае если:

- не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.3.7 настоящего Приложения либо

- продолжит работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в п.3.7 настоящего Приложения, либо

- продолжит работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы.

3.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров о недостатках, допущенных при выполнении работ по Договору, которые Стороны не могут урегулировать путём переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена соответствующая предмету спора экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае если результаты экспертизы будут свидетельствовать в пользу Стороны, требовавшей назначения экспертизы, другая Сторона обязуется возместить первой Стороне расходы по проведению экспертизы.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что качество выполненных работ будет соответствовать условиям Договора в течение гарантийного срока.

4.2. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого результаты выполненных работ по Договору не могли эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

4.3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) результатов выполненных Подрядчиком работ, возникших по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, в том числе недостатков Материалов, предоставленных Подрядчиком (независимо от того, могли ли эти недостатки быть установлены ранее), Заказчик обязуется письменно уведомить об этом Подрядчика.

Подрядчик обязан, за свой счёт, в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, направить уполномоченного представителя Подрядчика на Объект(ы) для участия в освидетельствовании выявленных недостатков (дефектов) и составлении Акта о выявленных недостатках (дефектах).

В случае неприбытия уполномоченных представителей Подрядчика на Объект(ы) в срок, указанный в настоящем пункте Приложения, Акт о выявленных недостатках (дефектах) составляется и подписывается Заказчиком, на усмотрение Заказчика, либо в одностороннем порядке, либо с привлечением независимых специалистов.

Стороны признают, что Акт о выявленных недостатках (дефектах) составленный Заказчиком единолично или с привлечением независимых специалистов (предыдущий абзац настоящего пункта Приложения), является достаточным основанием для наступления обязательств Подрядчика, указанных в п.4.4 настоящего Приложения.

4.4. Подрядчик в течение гарантийного срока обязуется за свой счёт устранять недостатки и дефекты в результатах работ, возникшие по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, в том числе, в случае необходимости, Подрядчик обязуется повторно выполнить отдельные виды работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Акта о выявленных недостатках (дефектах) (п.4.3 настоящего Приложения), если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно.

4.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п.4.4 настоящего Приложения, Заказчик вправе самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки (дефекты) результатов выполненных работ с последующим направлением Подрядчику счёта на возмещение расходов.

4.6. В случае, предусмотренном п.4.5 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы, понесённые Заказчиком в размере, указанном в соответствующем счёте Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика данного счёта и копий финансовых и иных документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Подрядчик обязуется при выполнении работ строго соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, производить инструктажи по технике безопасности работников, задействованных при производстве работ, надлежащим образом оформлять документацию по технике безопасности, соблюдать в Месте выполнения работ все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), и требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды в течение всего срока выполнения работ, вплоть до сдачи результатов работ Заказчику в полном объёме.

5.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что ознакомлен со Стандартами Заказчика, устанавливающими систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности. Подрядчик обязуется соблюдать условия и нести ответственность в соответствии со стандартами Заказчика.

Заказчик обязуется обеспечивать проведение вводного инструктажей по охране труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) работников Подрядчика, выполняющих работы на Объекте(ах). Факт проведения инструктажей подтверждается подписями работников Подрядчика в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа», соответственно.

Подрядчик обязуется обеспечить проведение необходимых видов инструктажей (первичного, повторного, внепланового, целевого) на рабочем месте с регистрацией в «Журнале регистрации проведения инструктажа на рабочем месте».

5.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение норм техники безопасности при выполнении работ по Договору работниками Подрядчика, требований нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и за принятие соответствующих мероприятий по её обеспечению. В том случае, если Подрядчик использует при выполнении работ Машины и/или Механизмы, Подрядчик несёт ответственность за безопасность их использования и их надлежащее оснащение. Подрядчик обязан немедленно прекратить использование несоответствующих нормам или неисправных Машин и/или Механизмов.

5.4. Подрядчик обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. Подрядчик обязуется обеспечивать своевременно в порядке, установленном Заказчиком, получение разрешений (как круглосуточных, так и на определённое время) на допуск, пропуск, ввоз и вывоз работников и уполномоченных представителей Подрядчика, Материалов, Машин и Механизмов, и другого имущества Подрядчика в/на Объект(ы) в рабочие, выходные и праздничные дни.

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с порядком получения указанных в настоящем пункте Приложения разрешений.

5.6. Подрядчик обязуется, в период выполнения работ по Договору, обеспечить выполнение работниками Подрядчика и работниками, привлечённых Подрядчиком третьих лиц, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, норм и правил санитарной гигиены, требований, установленных на территории Заказчика.

5.7. В целях проверки соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды, Заказчик вправе:

•	запрашивать и получать от Подрядчика информацию о возможных негативных воздействиях на окружающую среду, оказываемых Подрядчиком при выполнении работ по Договору;

•	запрашивать от Подрядчика и оценивать достаточность предоставленных Подрядчиком документов, подтверждающих соблюдение Подрядчиком требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды (лицензий, заключений, документов об освидетельствовании технических устройств Подрядчика);

•	устанавливать специальные требования к Подрядчику в области охраны окружающей среды при выполнении работ по Договору;

•	выполнять проверки соблюдения Подрядчиком требований законов и других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

В случае нарушения указанных выше требований, Заказчик составляет акт о нарушении требований законодательства об охране окружающей среды с указанием сроков устранения нарушений.

5.8. Подрядчик обязуется:

5.8.1. своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.8.2. в случае привлечения к выполнению работ по Договору иностранных граждан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии уведомлений о постановке их на миграционный учёт и разрешений на работу на территории РФ; нести ответственность, установленную миграционным законодательством РФ за правильно оформленные документы своих работников и соблюдать все правила и предписания Федеральной миграционной службы РФ;

5.8.3. не допускать к выполнению работ работников Подрядчика, не прошедших проверку знаний и/или не аттестованных для выполнения соответствующих работ;

5.8.4. обеспечить работников Подрядчика за свой счёт в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и правилами, установленными Заказчиком в Месте выполнения работ, спецодеждой, спецобувью, средствами защиты (каски, куртки, костюмы, защитные очки и др.);

5.8.5. перед началом выполнения работ по Договору обеспечить прохождение работниками Подрядчика медицинского освидетельствования (с включением флюорографического обследования), в том числе при необходимости (в связи с работой в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним районах), с предоставлением Заказчику не позднее срока начала выполнения работ по Договору соответствующих доказательств прохождения медицинского освидетельствования и флюорографического обследования.

5.8.6. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика установленного Заказчиком режима нахождения в Месте выполнения работ, порядка въезда и выезда, предоставлять возможность службе охраны Заказчика производить досмотр и обследование сумок, коробок и иных вещей работников Подрядчика, а также не допускать употребление алкогольных, наркотических и иных токсических веществ, курение в неположенных местах в Месте выполнения работ, а также в пути следования до/от Места выполнения работ.

5.9. Проведение сотрудниками Подрядчика огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления Подрядчиком наряда-допуска по установленной форме.

5.10. Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства работ, оформляется Подрядчиком отдельно на каждый вид работ и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения работ.

5.11. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый наряд-допуск.

5.12. В случае выявления уполномоченным представителем Заказчика фактов курения в необорудованных местах и/или употребления спиртных напитков и/или наркотических и/или иных токсических веществ работниками Подрядчика и/или работниками привлечённых Подрядчиком третьих лиц, (а равно установления фактов их алкогольного, и/или наркотического и/или иного токсического опьянения) в Месте выполнения работ, уполномоченный представитель Заказчика составляет Акт о нарушении работниками Подрядчика порядка нахождения в Месте выполнения работ, о чем уведомляет уполномоченного представителя Подрядчика.

5.13. Режим работы работников Подрядчика при выполнении работ по Договору устанавливается Подрядчиком самостоятельно, с учётом соблюдения правил внутреннего распорядка, установленных Заказчиком в Месте выполнения работ.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик обязуется обеспечить увеличение численности работников Подрядчика и/или Машин и Механизмов, и/или увеличение продолжительности рабочих смен работников Подрядчика. Меры, принятые Подрядчиком, указанные в настоящем пункте Приложения, не являются основанием для увеличения Окончательной общей стоимости работ.

5.14. Подрядчик обязуется предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также окружающей среде, в том числе зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр.

5.15. Подрядчик несёт все расходы по ремонту и восстановлению повреждённых во время выполнения работ существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причинённого окружающей среде, если этот вред нанесён в результате действий или бездействия Подрядчика.

5.16. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика вследствие таких претензий, требований, судебных издержек и т.п.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № ___ к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Общей стоимости работ.

6.2. В случае просрочки Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику, по требованию Подрядчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от суммы задолженности.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, по устранению недостатков выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика,   пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ, в которых были выявлены недостатки (дефекты), за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.6 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

6.5. За просрочку более чем на 10 (десять) календарных дней, сроков устранения замечаний, указанных в соответствующем предписании Заказчика, выданном Заказчиком Подрядчику в соответствии с п.3.6 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 5% (пяти процентов) от Общей стоимости работ.

6.6. Подрядчик несёт предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда и техники безопасности, в том числе требований, указанных в пункте 5.2 настоящего Приложения, а также в случае не выполнения Подрядчиком соответствующего предписания Заказчика об устранении нарушений требований охраны труда и техники безопасности в сроки, установленные соответствующим предписанием, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение, при условии предъявления Заказчиком счёта на оплату штрафа и обоснованной претензии, соответствующей действующим нормам и правилам техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности РФ. Оплата штрафа не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение требований ОТ и ТБ.

В случае повторного нарушения Подрядчиком требований, указанных в первом абзаце пункта настоящего Приложения, Подрядчик обязуется уплачивать Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый выявленный факт.

Заказчик имеет право останавливать любую работу Подрядчика до устранения им нарушений промышленной безопасности проведения этих работ, угрожающих жизни и здоровью работников, либо повреждению имущества Заказчика. Вся ответственность за простой по причине остановки работ из-за указанных нарушений Подрядчика и последствия им вызванные возлагается на Подрядчика.

6.8. В случае нарушения Подрядчиком требований правил охраны труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства Подрядчик обязуется возместить Заказчику все затраты на возмещение вреда, причинённого Заказчику и/или третьим лицам, в том числе взысканные с Заказчика штрафы и пени, выполнить или возместить расходы на выполнение восстановительных работ, оплатить нанесённый ущерб.

6.9. В случае нарушения работниками Подрядчика требований пропускного режима Заказчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, зафиксированное актом, составленным по результатам проведённой Заказчиком (или Сторонами совместно) проверки выявленного нарушения и подписанным Заказчиком (или Сторонами).

6.10. В случае выявления Заказчиком факта курения работником Подрядчика в неположенном месте, зафиксированного актом о нарушении работником Подрядчика порядка нахождения в Месте выполнения работ, составленным и подписанным Заказчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

6.11. В случае выявления Заказчиком факта хищения (или попыток хищения) имущества Заказчика, ввоза и/или употребления алкогольных, наркотических или любых токсических веществ в Месте выполнения работ, а равно нахождения в состоянии алкогольного или наркотического, или токсического опьянения в Месте нахождения работ, зафиксированного актом о нарушении работниками Подрядчика порядка нахождения в Месте выполнения работ, составленного и подписанного Заказчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 10% (десять процентов) от Общей стоимости работ, но в любом случае не  более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

В случае повторного совершения работниками Подрядчика действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта Приложения, Подрядчик обязуется уплачивать Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 20% (двадцать процентов) от Общей стоимости работ, но в любом случае не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей, за каждый выявленный факт.

Примечание: Под состоянием алкогольного опьянения признается положительный результат повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

6.12. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком Места выполнения работ от Машин, Механизмов, неиспользованных Материалов и иного имущества Подрядчика, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика уплатить Заказчику пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 5% (пяти процентов) от Общей стоимости работ.

6.13. Оплата пеней, штрафов, а также возмещение ущерба (убытков) не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и возмещения убытков Заказчика в полном объёме сверх неустойки.

6.14. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате выполнения работ по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, возмещается Подрядчиком, а по обстоятельствам, зависящим от Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.15. В случае причинения одной Стороной другой Стороне ущерба по причине нарушения первой Стороной исключительных прав, нарушившая Сторона обязуется полностью возместить другой Стороне такой ущерб, в том числе, связанный с обоснованными претензиями, исками, штрафами третьих лиц.

6.16. Подрядчик несёт ответственность за действия работников, привлечённых им для выполнения работ по Договору третьих лиц, как за своих собственных работников.

6.17. В случае если заверения Подрядчика, не соответствуют действительности, и/или Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее, и/или Подрядчик лишается допусков (лицензий) на выполнение работ (происходит аннулирование и/или окончание их срока действия), Подрядчик обязуется полностью возместить Заказчику вызванный этим ущерб, в том числе, связанный с обоснованными претензиями, исками, штрафами третьих лиц.

6.18. В случае нарушения Подрядчиком требований миграционного законодательства РФ Подрядчик обязуется возместить Заказчику все затраты, связанные с нарушением Подрядчиком миграционного законодательства РФ (п.5.8.2 настоящего Приложения), в том числе взысканные с Заказчика штрафы и пени, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику соответствующих документов, подтверждающих такие затраты.

6.19. В случае выявления Заказчиком факта нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) условий Договора, ответственность за которое предусмотрена разделом 6 настоящего Приложения, Заказчик обязуется направить Подрядчику акт, подписанный со своей стороны (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления соответствующего акта), и/или требование об уплате неустойки (штрафа и/или пени).

Нарушение считается признанным Подрядчиком, обязательство по уплате Подрядчиком неустойки (штрафа и/или пени) считается возникшим: либо с момента получения от Подрядчика письменного подтверждения признания Подрядчиком факта нарушения; либо если по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком от Заказчика документов, предусмотренных предыдущим абзацем настоящего пункта Приложения, Заказчиком не будет получено письменное возражение Подрядчика по факту нарушения.

6.20. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф и/или пени), предусмотренные Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обязательства Подрядчика по оплате (п.6.19 настоящего Приложения).

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта Приложения, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа и/или пени) из сумм, подлежащих оплате Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

6.21. Лист ответственности Подрядчика - таблица штрафов (при наличии в Договоре условий о размерах штрафов, отличных от указанных в нижеприведенной таблице, преимущественную силу имеют условия данной таблицы):

| №ПП | Нарушения Подрядчика (*подразумеваются нарушения Подрядчика, работников Подрядчика, а равно привлеченных Подрядчиком третьих лиц, субподрядчиков и их работников, за которых Подрядчик несет ответственность) | Размер штрафа для Подрядчика (за каждый допущенный факт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | употребление работниками Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения | 300 000 (Триста тысяч) рублей |
| 2 | завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работниками Подрядчика на производственную территорию ПАО «ЯТЭК» алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ | 300 000 (Триста тысяч) рублей |
| 3 | нарушение работниками Подрядчика требований нормативных актов в области промышленной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, охраны труда | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 4 | несоблюдение работниками Подрядчика требований пожарной безопасности | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 5 | несоблюдение работниками Подрядчика требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика и третьих лиц (независимо от титула владения) | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 6 | несоблюдение работниками Подрядчика требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека | 1 000 000 (Один миллион) рублей |
| 7 | сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 8 | инциденты, аварии на объектах энергохозяйства Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей / повреждению энергооборудования | 2 000 000 (Два миллиона) рублей |
| 9 | инциденты, аварии на объектах энергохозяйства Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей / повреждению энергооборудования | 1 000 000 (Один миллион) рублей |
| 10 | механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций Заказчика (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации | 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей |
| 11 | механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций Заказчика (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 12 | нарушение Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта Подрядчика, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в «Схеме движения автомобильного транспорта», выданной Заказчиком | 30 000 (Тридцать тысяч) рублей |
| 13 | нарушения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства Заказчика (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика и третьих лиц (независимо от титула принадлежности) | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 14 | нарушения работниками Подрядчика, совершенные в состоянии алкогольного опьянения или повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 15 | нарушения работниками Подрядчика, повлекшие смерть человека | 1 000 000 (Один миллион) рублей |
| 16 | нарушение работниками Подрядчика требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребеления, земельного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными подпунктами настоящего договора). | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 17 | разлив Подрядчиком УВС, подтоварной воды, кислоты, иных опасных веществ | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 18 | нарушение работниками Подрядчика правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 200 000 (Двести тысяч) рублей |
| 19 | самовольное снятие и/или перемещение работниками Подрядчика плодородного слоя почвы, порча земель | 200 000 (Двести тысяч) рублей |
| 20 | загрязнение работниками Подрядчика ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами | 200 000 (Двести тысяч) рублей |
| 21 | пронос, провоз работниками Подрядчика на производственную территорию ПАО «ЯТЭК» (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении, - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты), - запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи, - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов | 200 000 (Двести тысяч) рублей |
| 22 | Пронос (вынос, вывоз) работниками Подрядчика, попытка провоза, проноса товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
| 23 | разглашение работниками Подрядчика конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам | 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей |
| Установление выше перечисленных фактов осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов: - медицинским осмотром или освидетельствованием; - составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика или третьим лицом в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания. Составленный в таком виде акт считается оформленным надлежащим образом. За каждый факт нарушения Подрядчик обязан уплатить штраф в указанном размере в течение 10 (десять) дней с момента предъявления требования (один факт соответствует нарушению одним работником). В случае предъявления претензий от третьих и иных лиц к Заказчику по пункту 4 настоящего приложения, в связи с недобросовестным исполнением условий Договора Подрядчиком, такие претензии подлежат безоговорочному удовлетворению Подрядчиком в той же сумме в течение 10-ти дней с момента получения претензии. По пункту 5 штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику или третьим лицам убытков. В случае неоднократного совершения в течение действия договора одного и того же нарушения, указанного в п.6 настоящего приложения, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза. |  |  |

6.22. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, Заказчик имеет право потребовать незамедлительного устранения Подрядчиком допущенных нарушений. В том случае, если Подрядчик не представил в течение 24 часов, следующих за моментом выявления нарушения, сведения о сроках устранения нарушения, либо нарушает сроки устранения нарушений по предложенному (или указанному Заказчиком) графику, более чем на 48 (сорок восемь) часов, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо затрат и компенсаций. И привлечь к выполнению работ третьих-лиц, с последующим отнесением на Подрядчика всех расходов и убытков, вызванных привлечением третьего лица. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Общей стоимости работ, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.23. Несоответствием Оборудования Подрядчика требованиям Договора является:

- некомплектность Оборудования Подрядчика и/или;

- невозможность Оборудования Подрядчика функционировать в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого Оборудования и/или;

- иное несоответствие Оборудования Подрядчика по Договору.

В случае несоответствия Оборудования Подрядчика требованиям Договора Заказчик имеет право осуществить действия, предусмотренные пунктом 6.22 настоящего Приложения.

6.24. Все простои в период ремонта скважины по вине Подрядчика (ремонты техники и оборудования, ожидание техники на переезд, ожидание оборудования и материалов и прочие) Заказчиком не оплачиваются. Срок выполнения работ не продлеваются на время простоя.

6.24. При технологическом ожидании по вине Подрядчика готовности скважины более 2 часов к проведению работ, выполняемых Сервисными Компаниями, оказывающих услуги одновременно с Работами на месте проведения работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику соответствующие штрафные санкции в размере прямого ущерба, понесенного Заказчиком в результате ожидания готовности скважины по вине Подрядчика. Подрядчик обязан оплатить предъявленный Заказчиком штраф в течение 5 (Пяти) календарных дней, от даты получения требования от Заказчика.

Дополнительно к указанной санкции Подрядчик выплачивает Заказчику в 5-ти дневной срок штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от Общей стоимости работ.

6.25. В случае если Заказчик понёс ущерб, причиненный ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением работниками Подрядчика (или привлеченными им третьими лицами) трудового, природоохранного законодательства, Подрядчик производит возмещение всех сумм штрафных санкций, уплаченных Заказчиком за нарушения, допущенные Подрядчиком и его работниками при исполнении настоящего Договора в 5 (пять) календарных дней после предъявления соответствующего требования Заказчика.

6.26. В случае обнаружения Заказчиком нарушений качества выполненных работ после запуска скважины, в период гарантийного срока, а также в случае причинения ущерба имуществу Заказчика виновными действиями/бездействиями Подрядчика, включая возникновение аварии по вине Подрядчика, последний  обязан устранить обнаруженные нарушения своими силами и за свой счет в сроки установленные Заказчиком, возместить Заказчику ущерб, причиненный такими последствиями, а также уплатить штраф, предусмотренный настоящим договором.

6.27. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику любые имущественные потери, возникшие в результате предъявления к Заказчику претензий со стороны налоговых органов по причине невыполнения обязанностей, предусмотренных НК РФ Подрядчиком, его контрагентами, контрагентами контрагентов Подрядчика или любыми иными лицами, участвующими в цепочке договорных связей с Подрядчиком прямо, либо через других лиц.

В случае, если по результатам изучения составленных либо предоставленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением работ по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь, документов субподрядчиков), налоговые органы установят факт нарушения закона и привлекут Заказчика к ответственности в виде доначисления налога, взыскания штрафа или иной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все связанные с данными обстоятельствами убытки, компенсировать Заказчику уплаченные денежные средства в регрессном порядке.

6.28. В случае не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по непредставленным документам за каждый день просрочки, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае не предоставления оригинала счет-фактуры, оформленного в соответствие с требованиями налогового законодательства в течение 5 дней от сроков, определенных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере налога на добавленную стоимость за работы, по не непредставленным документам, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.29. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в результате которых Заказчик может быть привлечен к административной ответственности, а также к Заказчику могут быть предъявлены претензии третьих лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, включая привлечение Заказчика к административной ответственности, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе по любому из нижеуказанных оснований (являющихся существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора):

7.1.1. В случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

7.1.2. В случае нарушения Подрядчиком при выполнении работ требований действующих в Российской Федерации норм и правил на соответствующие виды работ или отступления Подрядчика от условий Договора, и не устранения Подрядчиком данных нарушений, либо не возврата к соблюдению условий Договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выявления Заказчиком либо соответствующим уполномоченным государственным органом указанных фактов.

7.1.3. В случае нарушения Подрядчиком два (и более) раза сроков выполнения работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ), установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

7.1.4. В случае если заверения Подрядчика, не соответствуют действительности, и/или Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее, и/или Подрядчик лишается допусков (лицензий) на выполнение работ (происходит аннулирование и/или окончание их срока действия).

7.1.5. А также по иному усмотрению Заказчика, связанному или не связанному с деятельностью Подрядчика, в любое время, оплатив Подрядчику документально подтвержденные расходы на момент расторжения Договора.

7.2. Об отказе от исполнения Договора Заказчик, в срок не позднее 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора, обязуется письменно уведомить Подрядчика, с указанием в уведомлении даты окончания выполнения Подрядчиком работ по Договору и даты расторжения Договора.

7.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением нижеследующих обязательств:

7.3.1. Подрядчик обязуется сдать Заказчику результаты работ, фактически выполненных Подрядчиком по Договору до даты окончания выполнения Подрядчиком работ по Договору, указанной Заказчиком в уведомлении (п.7.2 настоящего Приложения), в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 1 настоящего Приложения.

7.3.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты фактически выполненных Подрядчиком работ на дату расторжения Договора.

7.3.3. Окончательная общая стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ определяется в порядке, предусмотренном Приложением № ____ (Смета) к Договору.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, определяется как разница между Окончательной общей стоимостью фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, и:

- суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком в соответствии с условиями Договора,

- суммами платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора, в том числе, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и пеней, предусмотренных настоящим Приложением, требования об уплате которых направлены Заказчиком Подрядчику, но не уплачены Подрядчиком, суммами денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Приложения №___ к Договору (Содействие Заказчика Подрядчику).

7.3.4. В случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 настоящего Приложения (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

7.3.5. В случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты расторжения Договора.

7.4. Отказ Заказчика от исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в отношении качества результатов работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком.

7.5. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения работ иного подрядчика в сроки, определяемые Заказчиком по своему усмотрению.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая из Сторон настоящим обязуется сохранять конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности, имуществе и финансовом положении, и иной информации о другой Стороне, полученной в ходе исполнения обязательств по Договору и помеченной как «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна» или иным аналогичным образом (далее именуемой - «Конфиденциальная информация»). Факт заключения и условия Договора также составляют Конфиденциальную информацию.

8.2. Каждая из Сторон обязуется принять и применять к Конфиденциальной информации другой Стороны те же меры по охране конфиденциальности, что и в отношении собственной конфиденциальной информации получающей Стороны, которые при этом не должны быть ниже стандартов разумной степени осторожности и безопасности.

8.3. Получающая Сторона вправе без предварительного согласия передающей Стороны раскрывать Конфиденциальную информацию своим директорам, должностным лицам, сотрудникам, советникам (включая внешних юридических, технических и прочих советников) и агентам (далее совместно именуемым «Представители»), доступ которых к Конфиденциальной информации необходим, при условии, что такие Представители выразят согласие с тем, что положения о конфиденциальности Договора будут иметь для них юридически обязывающий характер, а также при условии, что получающая Сторона будет нести ответственность за любое нарушение конфиденциальности Конфиденциальной информации её Представителями.

8.4. В дополнение к сведениям, которые не могут составлять Конфиденциальную информацию в силу действующего законодательства, Стороны также соглашаются, что требования по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной информации не применяются, в случае если Конфиденциальная информация (I) становится общедоступной не вследствие её раскрытия каким-либо лицом в нарушение обязательств о сохранении конфиденциальности; (II) была предоставлена получающей Стороне или её Представителям третьим лицом на не конфиденциальной основе до заключения настоящего Договора; или (III) будет получена получающей Стороной или её Представителями от третьего лица на не конфиденциальной основе, при том что такое третье лицо, насколько ему это известно, вправе осуществлять такое раскрытие.

8.5. Сторона, получившая требование о предоставлении Конфиденциальной информации другой Стороны от органов власти или судебных органов, обязуется:

•	незамедлительно уведомить о таком требовании другую Сторону;

•	ограничить предоставление информации только той частью Конфиденциальной информации, обязанность предоставления которой предусмотрена применимым законодательством;

•	надлежащим образом маркировать предоставляемую по требованию информацию грифом «Коммерческая тайна» с указанием правообладателя (полное наименование и местонахождение).

8.6. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, не предлагают и не обещают подарков прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

После получения от Стороны вышеуказанного письменного уведомления другая Сторона обязана направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления от первой Стороны другой Стороной.

8.7. Стороны признают проведение антикоррупционных процедур и контролируют их соблюдение, а при необходимости оказывают содействие друг другу по предотвращению коррупции. При этом Стороны прилагают все усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

Стороны признают, что их неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от существенного ограничения по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения Договора.

Сторонами признается и гарантируется соблюдение конфиденциальности по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий для любого лица, сообщившего о факте нарушения настоящей антикоррупционной оговорки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли Сторон после подписания Договора, при условии, что действие таких обстоятельств, Сторона не могла ликвидировать доступными ей средствами.

К таким обстоятельствам относятся: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон и/или субподрядчиков), войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты, изменение действующего законодательства РФ, исключающие или объективно препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также плохие погодные условия, в случае, если действующими нормами и правилами, установлены специальные требования к метеорологическим условиям выполнения работ по Договору (в том числе, температура, отсутствие атмосферных осадков и пр.).

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, поскольку иное не предусмотрено п.9.3 настоящего Приложения.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) обстоятельств (если сами действия таких обстоятельств не препятствуют такому извещению).

Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить документ, надлежащим образом оформленный Торгово-промышленной палатой, или иной компетентной организацией, выбранной по соглашению Сторон.

9.3. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трёх) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения каждая из Сторон обязуется назначить уполномоченных представителей, для осуществления взаимодействия в ходе исполнения Договора, о чём письменно уведомить другую Сторону, направив копии доверенностей уполномоченных лиц, предусматривающих, включая, но не ограничиваясь: полномочия на подписание документов, изменяющих условия Договора, в том числе в части изменения перечня Материалов, предоставляемых Заказчиком; полномочия на прием, оформление и обмен любыми документами, предусмотренными Договором, в том числе на приём актов о нарушении работником Подрядчика порядка нахождения в Месте выполнения работ, составленных Заказчиком.

10.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика и предоставления Заказчику полной информации о субподрядчиках и работах, к выполнению которых данных субподрядчиков планируется привлекать. Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ привлечёнными им субподрядчиками.

Подрядчик может привлечь субподрядчиков для выполнения не более 20 % от объема работ по Договору.

10.3. Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Сторонами Договора предоставить Заказчику копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающей членство Подрядчика в СРО, выданной СРО (применимо, если соответствующие работы, часть работ могут быть выполнены только при участии лица в СРО, при наличии соответствующих допусков).

Выписка из реестра членов СРО должна быть выдана указанной саморегулируемой организацией не более чем за 1 (один) месяц до даты подписания Сторонами Договора.

Все предоставленные Подрядчиком Заказчику документы возврату не подлежат.

10.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА:

10.4.1. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами систематическую уборку Объекта(ов) от строительного и бытового мусора, а также вывоз его с Места выполнения работ в указанные Заказчиком места.

10.4.2. При необходимости, определяемой на усмотрение Заказчика, участвовать в составлении графика совмещённых работ с другими организациями, занятыми производством работ в том же Месте выполнения работ, что и Подрядчик.

10.4.3. Подрядчик настоящим подтверждает, что:

- Не ограничиваясь требованиями Рабочей документациями Заказчика, Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

- Подрядчик тщательно изучил и проверил Рабочую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя расходы, риск и трудности выполнения работ.

- Подрядчик изучил все материалы Договора и получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

- Подрядчик ознакомлен со всеми указанными в Договоре внутренними нормативными документами и регламентами Заказчика, обязательными для исполнения Подрядчиком.

10.4.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему. Согласно требованиям План-Заказа, выданного в соответствии с Договором, выполняет все Работы по Договору с привлечением для выполнения Работ своего Персонала, с использованием Оборудования Подрядчика и его Материалов, или арендованного им Оборудования, а также прочего имущества (производственных сооружений, расходных Материалов и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера). При выполнении работ по настоящему договору руководствоваться действующим законодательством РФ, в том числе нормативно – правовыми актами и нормативными документами, а также Техническими заданиями и другими Приложениями к Договору.

10.4.5. Все используемые Подрядчиком Материалы и Оборудование должны находиться в исправном состоянии, соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя и требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых Материалов и Оборудования спецификациям, ГОСТ и ТУ. В случае если Материалы и Оборудование не будут соответствовать предусмотренным настоящей статьей требованиям, Заказчик вправе незамедлительно приостановить выполнение Подрядчиком работ и потребовать замены на соответствующие к проведению работ материалы и оборудование, а Подрядчик обязан заменить на соответствующие Материалы и Оборудование. Выполнение работ возобновляется (если была выражена Заказчиком приостановка) только после соответствующего распоряжения Заказчика. После получения Оборудования и Материалов Заказчика Подрядчик незамедлительно проверяет их в отношении качества, количества и уведомляет Заказчика в письменной форме о любых Недостатках. После доставки Оборудования и Материалов Заказчика Подрядчик предпринимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечить их защиту и сохранность. Подрядчик обязуются осуществлять в отношении такого оборудования, техники и материалов, в том числе, инструментов, реагентов и механизмов:

- входной контроль качества оборудования, техники и материалов, в том числе, инструментов, реагентов и механизмов;

- ввод в эксплуатацию;

- выявление недостатков, причины и сроки их устранения.

Сторона, отказавшаяся либо уклонившиеся по причинам, не зависящим от Заказчика, от исполнения предусмотренных настоящим пунктом обязательств не вправе ссылаться на несоответствие оборудования, техники и материалов, в том числе, инструментов, реагентов и механизмов, требованиям настоящего договора и действующего законодательства РФ.

10.4.6. При разгрузке и складировании оборудования, техники и материалов Подрядчик примет меры, предотвращающие их повреждение с соблюдением мер обеспечения норм безопасности работ. В случае повреждения или утраты оборудования, техники или материалов, восполнение необходимого количества оборудования, техники и материалов осуществляется за счет Подрядчика в согласованные сторонами сроки.

Хранение оборудования, техники и материалов, в том числе, инструментов, реагентов и механизмов, осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями и рекомендациями изготовителей такого оборудования, техники и материалов, в том числе, инструментов и механизмов.

10.4.7. В случае утраты и/или повреждения по основаниям, за которые Заказчик не отвечает, в том числе, в случае нарушения Подрядчиком действующего законодательства РФ, повлекших выход из строя представленных Заказчиком оборудования и/или техники и/или материалов, Подрядчик по выбору Заказчика:

- либо в указанный Заказчиком срок возмещает Заказчику стоимость такого Оборудования и/или Техники и/или Материалов, а также всех расходов, связанных с доставкой такого Оборудования и/или Техники и/или Материалов до места выполнения работ. Возмещение стоимости Оборудования и/или Техники и/или Материалов, а также всех расходов, связанных с доставкой Оборудования и/или Техники и/или Материалов до места выполнения работ, осуществляется Подрядчиком по ценам, действующим на момент такого возмещения. Поставка Оборудования и/или Техники и/или Материалов взамен вышедших из строя осуществляется Заказчиком;

- либо своими силами и за свой счет в указанный Заказчиком срок осуществляет поставку оборудования и/или техники и/или материалов взамен вышедших из строя.

В указанных выше случаях установленный в Приложении №2 срок выполнения работ пересмотру сторонами не подлежит.

10.4.8. В случае необходимости, по договоренности Сторон, Подрядчик выполняет Работы или их соответствующую часть, используя Материалы, Оборудование или иное имущество, предоставляемое Заказчиком. За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ОТ, ПБ и ООС, Подрядчик выполняет распоряжения и указания Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам.

10.4.9. Подрядчик обеспечивает  работы  услугами, оборудованием, техникой, материалами и персоналом Подрядчика в количестве и номенклатуре, необходимых для полного и своевременного выполнения работ по настоящему договору, надлежащего и своевременного исполнения Подрядчиком всех обязанностей по настоящему договору. Сроки предоставления Подрядчиком, а также сроки замены вышедших из строя при выполнении работ по настоящему договору оборудования, техники, материалов и персонала Подрядчика должны в полной мере обеспечивать сроки выполнения работ, предусмотренные в Приложении №2 к Договору.

10.4.10. Ответственность за надлежащее и своевременное обеспечение работ оборудованием, техникой, материалами и персоналом Подрядчика в полной мере возлагается на Подрядчика. Примерный перечень указан в «Табеле оснащенности бригад КРС» (Приложение №____ к Договору). Неисполнение либо ненадлежащее исполнение привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору третьими лицами обязанности по обеспечению работ по настоящему договору оборудованием, техникой, материалами и персоналом не является основанием для пересмотра указанных в Приложение №___ (График выполнения работ)  сроков выполнения работ.

10.4.11. Подрядчик своими и/или привлеченными силами осуществляет доставку оборудования, техники, материалов и персонала Подрядчика до места выполнения работ и обратно, осуществляет их разгрузку и складирование, охрану, выполняет ремонт и техническое обслуживание оборудования, техники и материалов.

10.4.12. При наличии технической возможности Заказчик на основании соответствующей письменной заявки Подрядчика вправе предоставить Подрядчику оборудование и/или технику и/или материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком, в согласованном сторонами в дополнительном соглашении количестве и номенклатуре.

10.4.13. В случае возникновения потребности у Подрядчика в авиаперевозке (вертолетом) своего персонала и/или оборудования и/или материалов и/или техники и при наличии у Заказчика технической возможности Заказчик вправе привлеченными силами осуществить авиаперевозку оборудования и/или техники и/или материалов и/или Персонала.

10.4.14. В период бездорожья при наличии технической возможности Заказчик на основании соответствующей письменной заявки Подрядчика вправе своими и/или привлеченными силами осуществить доставку оборудования и/или техники и/или материалов и/или Персонала Подрядчика до места выполнения работ или обратно.

Подрядчик обязан направить Заказчику гарантийное письмо на оплату с приложением письменной заявки за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты вылета, в которой должен указать дату полета, маршрут, список пассажиров (Ф.И.О., паспортные данные), количество, габариты и вес груза. Заказчик при наличии возможности организует авиаперевозку персонала/груза  Подрядчика за счет Подрядчика. Стоимость таких услуг определяется в пропорциональном соотношении количества пассажиров/груза и стоимости авиауслуг, предъявляемых авиаперевозчиком по Акту-отчету о выполнении полета.

10.4.15. Подрядчик в течение срока действия настоящего договора самостоятельно несет риски случайной гибели либо случайного повреждения результата выполненных работ, представленных как Заказчиком так и Подрядчиком оборудования, техники и материалов, в том числе, в период их транспортировки, нахождения на месте выполнения работ.

10.4.16. Подрядчик обязан обладать всеми лицензиями и разрешениями. В частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование Оборудования и Материалы, которые необходимы для выполнения Работ в соответствии с Применимым Правом, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Заказчиком. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ей копии таких лицензий и разрешений.

10.4.17. Получить в установленном порядке разрешительную документацию (включая разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу), необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с настоящим договором. Вывозить все виды отходов в места утилизации по мере необходимости в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10.4.18. Подрядчик должен  иметь лицензию на обезвреживание, транспортирование и утилизации отходов 1-4 класса опасности, также документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

10.4.19. Подрядчик ведет учет и расчеты нормативных платежей за загрязнение окружающей среды по выбросам и отходам, образованным в результате выполнения работ по настоящему договору, согласовывает их с органами охраны окружающей среды и осуществляет оплату в установленные действующим законодательством РФ сроки.

10.4.20. До начала работ, в соответствии с «Графиком выполнения работ (движения Подрядчика)» (Приложение №__ к Договору) обеспечить выполняемые работы всеми документами, согласованиями, разрешениями, постановлениями либо распоряжениями, иными актами государственных и муниципальных органов, необходимыми для осуществления Подрядчиком земляных, лесорубочных работ по настоящему договору с представлением заверенных копий указанных документов Заказчику.

10.4.21. Копии сертификатов, технических паспортов и иных документов, подтверждающих соответствие представленных Подрядчиком материалов государственным стандартам качества (ГОСТам), техническим указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и техническим регламентам, должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием таких материалов, а также в любое время в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования.

10.4.22. Согласно технической документации в процессе выполнения работ обеспечить качественное вскрытие продуктивных пластов с целью максимально возможного сохранения естественного состояния призабойной зоны, исключающее ее загрязнение. Отступление от технической документации производится по согласованию сторон, с оформлением протокола геолого-технического совещания.

10.4.23. В полном объеме соблюдать действующие технические инструкции и регламенты Заказчика, в том числе:

- Регламенты капитального ремонта скважин (Приложение №____ к Договору).

- Регламент нормы времени капитального ремонта скважин (Приложение №____ к Договору).

- Разграничительный перечень ответственности Заказчика и Подрядчика (Приложение №___ к Договору).

- Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности (Приложение №___ к Договору).

- Альбом типовых схем обвязок скважин (Приложение №____ к Договору).

- Мера НКТ (образец) (Приложение №____ к Договору).

- Типовой проект «На консервацию (расконсервацию), ликвидацию (восстановление) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ОАО «ЯТЭК» (Средневилюйское ГКМ, Мастахское ГКМ, Толонский ЛУ, Тымтайдахский ЛУ). Расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)» (Приложение №___ к Договору).

10.4.24. Обеспечить и нести ответственность (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного любым лицом) за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди персонала Подрядчика, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил. Проводить надлежащий инструктаж персонала Подрядчика по обеспечению охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех государственных органов, относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц.

10.4.25. Ответственность в полном объеме за любого рода ущерб имуществу и/или вред жизни или здоровью, причиненный Заказчику, его работникам или третьим лицам, несет Подрядчик. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, или вреда жизни или здоровью его работников или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить указанный ущерб/вред в полном объеме.

10.4.26. В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые мероприятия по взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, правил нахождения на промышленных объектах и нахождения в вахтовых поселках, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. А также выполнять все распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов санитарного надзора, Ростехнадзора РФ, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов.

10.4.26. Ответственность в полном объеме за любого рода вред, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика,  в течение всего времени нахождения персонала Подрядчика в месте выполнения работ (включая  время нахождения на территории вахтовых поселков и иных мест для междусменного отдыха), вследствие нарушения любого рода пожарных, экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей.

10.4.27. Подрядчик самостоятельно оплачивает предъявленные административные штрафы и за ущерб нанесенный окружающей среде.

10.4.28. Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих персоналу Подрядчика.

10.4.29. Ответственность за соблюдение субподрядчиками, привлеченными к выполнению работ Подрядчиком, на месте выполнения работ правил и норм, указанных в настоящем пункте, несет Подрядчик.

10.4.30. Заказчик сохраняет за собой право заключать с любой Сервисной Компанией (Сервисными Компаниями) договоры на выполнение работ или оказание услуг одновременно с Работами Подрядчика.  Виды таких работ или услуг могут относится к производственной деятельности Заказчика (строительно-монтажные работы, техническое обслуживание газопромыслового оборудования и т.д.). Подрядчик предоставляет Заказчику и Сервисной Компании (Сервисным Компаниям) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с Сервисными Компаниями, руководствуясь регламентами взаимоотношений для конкретного вида работ, оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, и переданы Заказчиком Подрядчику.

10.4.31. Подрядчик  не несет ответственности за вред, причиненный Сервисной Компанией (субподрядчика Заказчика) при производстве работ  работникам Заказчика и Подрядчика, оборудованию Заказчика и Подрядчика, Третьим лицам, окружающей среде, а так же за результат работ, выполняемых Сервисной Компанией.

10.4.32. Площадка скважины сдается и принимается по акту приемки-передачи между представителями Заказчика и Подрядчика.

10.4.33. Ответственность за заключение договоров с организациями, имеющими лицензии на сбор, хранение, транспортировку, обезвреживание, использование и размещение отходов, возлагается на Подрядчика, собственника отходов.

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, образовавшиеся при строительстве и утратившие, полностью или частично, исходные свойства, вновь образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения.

Отходами потребления являются изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа, а также отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, изделия домашнего обихода и личного (бытового) потребления.

10.4.34. Подрядчик обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий на месте выполнения работ в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства РФ, нести ответственность за невыполнение указанных мероприятий. Принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды и ликвидировать последствия загрязнения, возникшего при выполнении работ или ставшего результатом проведения Подрядчиком работ по настоящему договору, в объеме и порядке, предусмотренном требованиями Заказчика и действующим законодательством РФ.

10.4.35. Согласно тома 2, ООС, типового проекта «На консервацию (расконсервацию), ликвидацию (восстановление) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ОАО «ЯТЭК» (Средневилюйское ГКМ, Мастахское ГКМ, Толонский ЛУ, Тымтайдахский ЛУ). Расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)» (Приложение №5.7 к Договору), накопление отходов допускается в строго отведенных местах накопления отходов, оборудованных в соответствии с природоохранными требованиями.

10.4.36. Право собственности на отходы, получаемые в ходе работ, принадлежит Подрядчику. Отходы, остатки сырья и материалов, образованные в процессе работ, являются собственностью Подрядчика. Подрядная организация, проводящая работы, осуществляет накопление и передачу отходов специализированной подрядной организации для вывоза на объекты захоронения, утилизации, обработки или обезвреживания отходов.

10.4.37. Подрядчик получает в Управлении «Росприроднадзора» разрешительную документацию в части обращения с отходами производства и потребления, заключает договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение строительных отходов с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических и санитарных норм и правил при осуществлении процесса накопления образующихся отходов на территории промышленной площадки,  своевременный вывоз образующихся отходов с территории площадки.

10.4.38. Образующиеся отходы подлежат утилизации (затраты несет Подрядчик, согласно п.4.1. договора), обезвреживанию или размещению в соответствии с требованиями нормативных документов и природоохранных органов государственного контроля. Подрядчик утилизирует отходы ТКРС и отходы производства и потребления собственными силами  или с привлечением  специализированных организаций при наличии лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вся отчетная документация предъявляется Подрядчиком в отдел экологического надзора и геологической службе ПАО «ЯТЭК» по акту передачи

10.4.39. Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду. Вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ производится Подрядчиком в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. В случае загрязнения отходами территории или объектов Заказчика, Подрядчик восстанавливает загрязненную территорию и объекты за свой счет,  либо компенсирует затраты понесенные Заказчиком на восстановление территории и объектов, а также возмещает убытки, вызванные загрязнением.

10.4.40. Рекультивация земель - комплекс работ, направленный на восстановление нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Цель проводимых работ по рекультивации нарушенных земель – подготовка земель к дальнейшему использованию, защита земель от ветровой и водной эрозии (атмосферные осадки, талые воды) и заболачивания. Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Следуя требованиям ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» рекультивация проводится Подрядчиком в два этапа: технический и биологический (последовательно выполняемые комплексы работ).  Работы технической рекультивации нарушенных земель выполняются Подрядчиком в ходе строительных работ, работы биологической рекультивации – Подрядчиком по завершению строительства и испытания скважины.

Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации». Для рекультивации нарушенных земель принято лесохозяйственное направление, обеспечивающее дальнейшее использование земель в соответствии с их категорией. Рекультивация земель, нарушаемых при использовании лесного участка, должна быть выполнена до окончания срока договора аренды лесного участка. По окончанию рекультивации предоставленные земельные участки возвращаются Подрядчиком прежним землевладельцам (землепользователям) в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования согласно категории земель. Вся отчетная документация предъявляется Подрядчиком в отдел экологического надзора, корпоративный отдел и геологической службе ПАО «ЯТЭК» по акту передачи. Сдача территории (арендованного земельного участка) Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

10.4.41. Работы по обращению (утилизации) с отходами, мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка, использование плодородного слоя скважинной площадки проводятся согласно «Перечня мероприятий по охране окружающей среды», том 2, (особенно глава 8, стр 43)  типового проекта «На консервацию (расконсервацию), ликвидацию (восстановление) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ОАО «ЯТЭК» (Средневилюйское ГКМ, Мастахское ГКМ, Толонский ЛУ, Тымтайдахский ЛУ). Расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)». ПД № 1149-РП-6/18 ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», ЭПБ №НГ 534/18 20.06.18 г., в реестре ЛУ РГТИ РС (Я) №73-ДЛ-00871-2018 (Приложение №5.7 к Договору).

10.4.42. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

10.4.43. Подрядчик обязуется возместить в полном объеме Заказчику стоимость проведения геофизических исследований скважин, включая перфорационно-взрывные работы на производстве работ, связанных с ликвидацией осложнения, брака, аварий, допущенных по вине Подрядчика при выполнении работ.

10.4.44. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может получить сырье и материалы от Заказчика:

- Подрядчик получает по заявке водометанольную сместь (ВМС) (в концентрации 60 – 80%) для глушения при низком пластовом давлении или при освоении скважины для временного замещения раствора глушения до СГК.

- Подрядчик получает по заявке Стабильный газовый конденсат (СГК) для освоения скважин и их вывода на режим. СГК должен по возможности собираться при освоении скважины в отдельные емкости для повторного использования.

10.4.45. Подрядчик собственной спецтехникой и персоналом обеспечивает своевременный завоз/вывоз фондовых НКТ с/на трубно-инструментальную площадку Заказчика на поселке Кысыл - Сыр или в другом указанном Заказчиком месте.

10.4.46. Не допускать к работе (отстранить от работы) персонал, появившихся на месте выполнения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускать пронос и нахождение на территории места выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

10.4.47. Подрядчик обязан незамедлительно письменно предупредить Заказчика и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика, в том числе, экологических, последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, зависящих от Заказчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ (Приложение №___ к Договору), либо могут привести к причинению какого-либо ущерба Заказчику либо третьим лицам.

- Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, в течение 3 (трех) календарных дней не примет необходимых мер для устранения таких обстоятельств. То указанный в «Графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору) срок выполнения работ продлевается на период времени, необходимый для принятия Заказчиком мер по устранению обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

- Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение работ, а также за нарушение установленных сроков выполнения работ, а также за причинение какого-либо ущерба Заказчику либо имуществу третьих лиц.

10.4.48. До передачи Заказчику всей документации, оформляемой Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, актов простоя, актов о приемке выполненных работ, согласовывать такую документацию с супервайзером в письменной форме.

В счет Общей стоимости работ Подрядчик должен обеспечить уполномоченного  представителя Заказчика, (супервайзера) на месте выполнения работ жилым помещением (балок), связью,  питание за наличный (безналичный) расчет, при необходимости.

10.4.49. В течение срока действия настоящего договора осуществлять содержание подъездных дорог, а также осуществлять движение техники и иных транспортных средств только по существующим дорогам, не допуская их расширения, кроме согласованных с Заказчиком случаев производственной необходимости.

10.4.50. Подрядчик проверяет Рабочую документацию и иную информацию в рамках настоящего Договора и сообщает Заказчику о любых обнаруженных ошибках и несоответствиях.

10.4.51. Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика о любых факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ.

10.4.52. Подрядчик обязуется при возникновении простоя или технологического ожидания более одного часа, не зависимо от причины оповещать Заказчика для принятия мер по своевременному устранению причин простоя. При отсутствии оповещения Заказчика, простой к оплате не принимается и ложится на Подрядчика.

10.4.53. По требованию Заказчика Подрядчик незамедлительно предоставляет Заказчику информацию, связанную с выполнением Работ по Договору.

10.4.54. В письменном виде уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на месте выполнения работ и/или в связи с исполнением настоящего договора, в том числе:

•	несчастные случаи – незамедлительно по телефону в течении одного часа, в письменном виде по средствам электронной почты и факса в течении 24 (двадцати четырех) часов;

•	хищения и иные противоправные действия - незамедлительно по телефону в течении одного часа, в письменном виде по средствам электронной почты и факса в течении 24 (двадцати четырех) часов;

•	арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - незамедлительно по телефону в течении одного часа, в письменном виде по средствам электронной почты и факса в течении 24 (двадцати четырех) часов;

•	забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов, и обязательств сторон по настоящему договору - незамедлительно по телефону в течении одного часа, в письменном виде по средствам электронной почты и факса в течении 24 (двадцати четырех) часов;

•	иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. - незамедлительно по телефону в течении одного часа, в письменном виде по средствам электронной почты и факса в течении 24 (двадцати четырех) часов;

При исчислении сроков, указанных в настоящем пункте, течение срока уведомления начинается с момента, когда имели место события, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

10.4.55. Обеспечить наличие:

- Производственно-диспетчерской службы для круглосуточного контроля выполнения Работ;

- базы производственного обеспечения;

- транспортного обеспечения и других необходимых служб для качественного выполнения Работ по Договору;

- каждой бригады комплексом технологического контроля (Регистрация в реальном времени основных технологических параметров процессов ремонта скважин, а именно нагрузка на крюк, давление, положение талевого блока, момент на ключе, расход жидкости, передача данных в режиме псевдо-реального времени (1 раз в 5 мин.), обработка и накапливание информации для последующего анализа. Видеонаблюдение за устьем скважины.

- Обеспечить Заказчика программным обеспечением для просмотра в режиме реального времени электронных индикаторов веса гистограмм ИВЭ бригад ТКРС.

- Хранить гистограммы ИВЭ-50 в электронном виде один календарный год (365сут).

- Заявки на производство работ, а также на заезд прочих субподрядчиков, привлекаемых к ремонту скважины, подаются в соответствии со сроками:

«А» Геофизические исследования скважин и прострелочно-взрывные работы в  скважинах (ГИС и ПВР):

1. Заявки на проведение ГИС и ПВР принимаются Производственно-диспетчерской службой Подрядчика по ГИС и ПВР ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 6 до 18 часов.

2. 3аявки принимаются на следующие сутки, начиная с 0.00 часов, но до начала проведения:

не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа - на все виды ГИС и ПВР;

«В» Завоз необходимых материалов и расходных средств (материально-технических ценностей - МТЦ)

1. Заявка подается в производственно-диспетчерскую службу Подрядчика не менее чем за 48 часов до проведения с последующим письменным подтверждением не менее чем за 12 часов до ее начала.

2. Контроль за проведением наиболее ответственных технологических операций (прием МТЦ) на скважине осуществляется в присутствии Представителя Подрядчика по предварительной заявке, переданной в ПДС Подрядчика не менее чем за 12 часов.

10.4.56. На основе анализа предоставленной технической, геологической и геофизической информации по каждой Скважине, включенной в месячный план-график, составлять и представлять на согласование Заказчику План Работ по Скважине, при этом Подрядчик должен предлагать Заказчику оптимальные технологические решения, необходимые для успешного выполнения Работ. Согласование Плана работ в районной противофонтанной службе (ПФС) и Ленском управлении РГТИ (г. Якутск) Подрядчик проводит самостоятельно, при необходимости, по видам работ.

10.4.57. До начала проведения Работ принять Скважину и территорию куста от мастера ГП в чьем ведении находится данная скважина, с составлением двухстороннего акта. За 2 (двое) суток до начала переезда Подрядчика на Скважину Заказчик оформляет План-Задание на производство Работ.

10.4.58. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить Работу при обнаружении обстоятельств:

- дефектов скважинного оборудования;

• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения Работ в установленные сроки, либо изменяют технологию ремонта, приняв меры к недопущению перехода Скважины в аварийное состояние.

10.4.59. Ежесуточно, каждые 4 часа (4.00, 8.00 и т.д.) передавать оперативную сводку в установленной Заказчиком форме по Работе Бригад в электронном виде, по требованию Заказчика предоставлять расшифрованные гистограммы электронных индикаторов веса (ИВЭ-50М, в соответствии с существующей схемой оповещения информировать Заказчика о произошедших авариях, инцидентах, случаях травматизма на Месте Проведения Работ и иных объектах Работ.

10.4.60. Согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза по высоте, а также производство Работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи; производить Работы в охранных зонах по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ), утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.

10.4.61. Производить транспортировку грузов (ТМЦ, газовогоо и другого Оборудования) по территории Места Проведения Работ.

Любая транспортировка грузов производится только при наличии номерных товаро-транспортных накладных, выдача и учет которых должна производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.

10.4.62. Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов в пределах установленных нормативов, лимитов и за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

10.4.63. Подключение электрооборудования Подрядчика к сетям Заказчика производится только при технической возможности. В остальных случаях Подрядчик обеспечивает себя электроэнергией самостоятельно при помощи ДЭС.

10.4.64. Подрядчик заявляет и гарантирует, что:

(a)	он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и принятыми в международном масштабе Надлежащими Стандартами Деятельности Газопромыслов  и методами выполнения Работ;

(b)	он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, информацию по испытаниям и прочую информацию (далее - «Данные»), появившуюся в результате выполнения Работ;

(c)	любое Оборудование, и/или соответственные запасные части, используя которые Подрядчик выполняет Работы по Договору, должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам, соответствовать всем нормам и закону Российской Федерации;

(d)    никакие другие работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб работам по настоящему Договору.

Подрядчик должен убедиться в том, что аналогичные гарантийные обязательства включены в его договоры поставки с поставщиками и договоры, заключенные с Субподрядчиками и/или поставщиками, которые поставляют расходные материалы/продукты и/или оборудование и запасные части для выполнения Работ.

Если какое-либо оборудование и/или запасные части к нему или расходные материалы, не соответствуют установленным требованиям, Подрядчик незамедлительно производит за свой счет ремонт или замену Оборудования и/или запасных частей к нему или расходных материалов.

Подрядчик имеет все необходимые разрешения, допуски на осуществление работ, предусмотренных настоящим договором, является членом соответствующего СРО.

10.5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА:

10.5.1. Обеспечить вынос на Объект(ы) геодезической разбивочной основы (при наличии возможности и за отдельную плату).

10.5.2. В целях выполнения Подрядчиком работ обеспечивать возможность подключения Подрядчика к источникам снабжения энергоресурсами (при наличии возможности и за отдельную плату).

10.5.3. Если Стороны придут к соглашению о выполнении Подрядчиком, по запросу Заказчика, работ, не предусмотренных Договором (п.1.1 Договора) (далее – «дополнительные работы»), условия выполнения таких дополнительных работ (включая, но не ограничиваясь: конкретные виды и объёмы дополнительных работ, сроки выполнения дополнительных работ, стоимость, порядок и сроки оплаты дополнительных работ) определяются в соглашении, подписанном Сторонами.

10.5.4.. Заказчик обеспечит Подрядчику и его Субподрядчикам право доступа и выезда с Места Проведения Работ. Заказчик примет все необходимые меры, чтобы уведомить Подрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к Месту Проведения Работ, а Подрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.

10.5.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему.

10.5.6. Указанный в настоящем договоре перечень обязательств Заказчика является исчерпывающим, и Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик вправе не оказывать какого-либо иного, не указанного в настоящем договоре, содействия при выполнении работ по настоящему договору.

10.5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ Подрядчиком, соблюдением Подрядчиком сроков, установленных «Графиком выполнения работ (движения Подрядчика)» (Приложение №2 к Договору), соблюдением им условий и требований Приложений к Договору; следить за качеством предоставляемых Подрядчиком оборудования, техники и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10.5.7. Заказчик вправе приостановить выполнение работ и потребовать, чтобы Подрядчик устранил допущенные нарушения, а также отстранить от работы на объектах любого работника (смену, вахту) Подрядчика или его субподрядчиков на месте выполнения работ в случаях:

- нарушения Подрядчиком или его субподрядчиками норм и правил охраны недр, промышленной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, иных обязательных требований действующего законодательства РФ;

- нарушения Подрядчиком и/или его субподрядчиками технологического процесса и правил выполнения работ в соответствии с настоящим договором, технической документацией и действующим законодательством РФ;

- несоблюдения (отступление) Подрядчиком и/или его субподрядчиками требований технической документации и настоящего договора;

- несоответствия квалификации персонала Подрядчика и/или его субподрядчиков установленным в настоящем договоре требованиям;

- появления в месте выполнения работ, рабочем месте персонала Подрядчика и/или его субподрядчиков в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического/токсического опьянения;

- нарушения и/или несоблюдения Подрядчиком и/или его субподрядчиками иных условий настоящего договора и приложений к нему.

Приостановление и возобновление выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Заказчиком на основании акта о приостановлении либо о возобновлении работ, составленного и подписанного Заказчиком.

10.5.8. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, выполняемых по настоящему договору, в том числе, сократить объем любого вида работ, исключить любой вид работ, увеличить или дополнить любым другим видом работ. Такое письменное распоряжение Заказчика является обязательным для Подрядчика, в том числе, если такие изменения повлияют на стоимость и/или продолжительность выполнения работ по настоящему договору.

В случае любого изменения или увеличения объема работ, произошедшего по инициативе Заказчика, приведшего к увеличению их стоимости, Заказчик возмещает стоимость таких дополнительных работ на условиях и в порядке, определяемых в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми обеими сторонами.

10.5.9. Заказчик вправе контролировать целевое использование Подрядчиком денежных средств, полученных от Заказчика по настоящему договору для выполнения работ, для чего Заказчик вправе требовать от Подрядчика копии договоров, актов приемки-передачи, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, счетов-фактур, платежных документов и иных первичных документов, подтверждающих приобретение и оплату Подрядчиком материалов и выполненных работ/оказанных услуг.

10.5.10. Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, в любой момент приостановить Работы или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине, установленной как настоящим договором, так и возникшей в процессе его исполнения Подрядчиком. Распоряжение Заказчика о приостановке работ может быть выражено как через письмо (бумажное, электронное), так и в форме устного заявления уполномоченного представителя Заказчика (например, в месте проведения работ), с последующим подтверждением данного распоряжения в письменной форме. В случае приостановки Работ по причине неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ и/или несоответствия Оборудования Подрядчика требованиям Договора указанный срок не применяется, и Подрядчик обязан остановить выполнение Работ немедленно после получения уведомления. В любом случае Подрядчик должен незамедлительно привести Скважину в безопасное состояние, позволяющее продолжить безаварийную работу (при необходимости).

Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны Подрядчика, никакие оплаты не будут производиться Подрядчику за период приостановки Работ.

10.5.11. Заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

11. АВАРИИ В СКВАЖИНЕ

11.1. При возникновении Аварии по вине Подрядчика, последний ликвидирует аварию за свой счет. Если ликвидация Аварии требует привлечения Субподрядчиков, имеющих прямые отношения с Заказчиком, то Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты. Компенсации также подлежат затраты Заказчика, связанные с использованием материалов, предоставляемых Заказчиком, утери подземного оборудования.

11.2. Действия Сторон при ликвидации аварии:

a)	Подрядчик немедленно сообщает представителю Заказчика об аварии;

b)	 время начала аварии фиксируется Подрядчиком в ежедневном отчете о мастера;

c)	 составляется двухсторонний акт на Аварию за подписью Подрядчика и Заказчика, в котором фиксируется время начала аварии и условия в скважине на этот момент;

d)	совместная комиссия в течение 48 часов проводит первичное расследование причин аварии;

e)	 Подрядчик в течение 12 часов после подписания акта на аварию направляет Заказчику на согласование План по ликвидации аварии, включающее перечень необходимых услуг и сроки их оказания;

f)	немедленно по получении согласованного плана от Заказчика, Подрядчик приступает к оказанию услуг по ликвидации аварии, если такие услуги входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика и объективно могут быть оказаны буровым оборудованием и/или персоналом, предоставляемыми Подрядчиком по Договору;

g)	после ликвидации аварии Стороны составляют  и подписывают Акт на оказанные услуги по ликвидации аварии.

11.3. Для оплаты работ, выполненных по ликвидации геологического аварии, Подрядчик предоставляет Заказчику оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего договора документы в оригиналах, содержащие следующую информацию:

- дата и время начала аварии,

- дата и время ликвидации аварии,

- сведения о расходе материалов, которые превышают запланированные объемы

- сведения о балансе времени в период работ по ликвидации аварии,

- расчет затрат,

- планы работ,

- сведения о выполненных технологических операциях с указанием результатов работ,

- материалы станции геолого-технического контроля в период работ по ликвидации аварии.

- при отсутствии документов,  отсутствие информации в этих документах, установленных настоящим пунктом, оплата выполненных работ Подрядчиком работ по ликвидации аварий/осложнений Заказчиком не производится.

11.4. Акт о приемке выполненных работ в связи с ликвидацией геологического осложнения и/или аварии составляется Подрядчиком и передается Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его составления. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ в связи с ликвидацией геологического осложнения и/или аварии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента его получения. Во всем остальном, приемка выполненных работ в связи с ликвидацией геологического осложнения и/или аварии осуществляется Заказчиком на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего договора.

11.5. В случае признания комиссией в возникновении аварии по вине Подрядчика, Подрядчик выполняет работы по ликвидации аварии за свой счет в сроки согласованные с Заказчиком.

12.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

12.1.1. Стороны обеспечивают на весь период действия настоящего договора наличие на месте выполнения работ по одному постоянному представителю, надлежаще уполномоченному для принятия оперативных решений возникающих в ходе выполнения работ по настоящему договору.

12.1.1.2. Заказчик вправе для принятия указанных решений, назначить супервайзера.

12.1.2. Подрядчик на позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа факсимильным сообщением или электронным сообщением (п.5.) сообщает Заказчику о начале выполнения наиболее ответственных этапов работ, в том числе: ГИС (ПВР), спуск, цементирование, опрессовка эксплуатационной колонны, спуск насосно-компрессорных труб, промывка, СКО, вызов притока, установка устьевого оборудования, монтаж/демонтаж установки с устья законченной скважины, пусковая комиссия и т.д.

12.1.2.1.Подрядчик обязан осуществлять указанные наиболее ответственные этапы работ под контролем представителя Заказчика либо супервайзера.

12.1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику ежедневные сводки о выполнении работ по форме, согласованной с Заказчиком. Направляемые Подрядчиком ежедневные сводки о выполнении работ должны быть подписаны супервайзером либо при отсутствии супервайзера на месте выполнения работ представителем Заказчика. Подрядчик направляет ежедневные сводки Заказчику электронным и/или факсимильным сообщением по адресам и телефонам, указанным Заказчиком.

12.1.4. Подрядчик обязан ежемесячно по электронной почте, указанной Заказчиком, а также в подлинных письменных экземплярах направлять Заказчику ежедневные сводки, составленные в течение отчетного месяца, а также месячный баланс времени. Ежедневные сводки, составленные в течение отчетного месяца, а также месячный баланс времени направляются Заказчику в течение 5 (пяти) дней по окончанию отчетного месяца (п.5.).

12.1.5. Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика об отклонениях от технической документации в ходе выполнения работ, осложнениях и авариях с приостановлением работ до получения от Заказчика распоряжений относительно дальнейшего проведения работ. Не позднее чем через 4 (четырех) часов после получения извещения Подрядчика Заказчик должен принять решение относительно дальнейшего проведения работ и сообщить Подрядчику о принятом решении.

12.1.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы для полного и надлежащего выполнения работ по настоящему договору, о чем Заказчик дает письменное распоряжение, с указанием:

•	увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в договор;

•	исключить любую работу;

•	изменить характер или качество или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по настоящему договору.

•	такое письменное распоряжение Заказчика является обязательным для Подрядчика, в том числе, если такие изменения повлияют на стоимость и/или продолжительность выполнения работ.

•	В случае любого уменьшения объема работ, произошедшего по инициативе Заказчика, приведшего к уменьшению стоимости ремонта , стоимость работ  по  ремонту   скважины сокращается  на условиях и в порядке, определяемых в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми обеими сторонами.

12.1.7. Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ надлежащее содержание и уборку места выполнения работ от отходов, образованных в результате деятельности Подрядчика, в том числе, в соответствии с санитарными нормами и лимитами на размещение отходов, а также иными требованиями действующего законодательства РФ.

12.1.8. После окончания выполнения работ Подрядчик извещает Заказчика о дате передачи скважины для организации и осуществления ее приемки.

12.1.9. Подрядчик производит планировку и зачистку приустьевой площадки скважин, обеспечивая условия для производства работ по обустройству (консервации) законченной строительством скважины. Площадка должна соответствовать требованиям Заказчика и действующего законодательства РФ.

12.1.10. Подрядчик производит работы по восстановлению (технической рекультивации) земельных участков, отведенных под ремонт скважин, после окончания работ согласно действующему земельному законодательству РФ в соответствии с графиком, составленным Подрядчиком и согласованным Заказчиком. Если по климатическим условиям эти работы не могут быть выполнены немедленно, порядок и сроки их проведения определяются дополнительным соглашением сторон.

12.1.11. При необходимости Подрядчик возводит собственными силами и за счет Общей стоимости работ на территории места выполнения работ титульные и не титульные временные конструкции и сооружения, необходимые для размещения персонала Подрядчика, хранения оборудования, техники и материалов, а также выполнения работ. Разборка и вывоз указанных конструкций и сооружений осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения работ.

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «_____» Генеральный директор __________________ / М.П. | ПАО «ЯТЭК» Генеральный директор __________________ / А.В. Коробов М.П. |