## Лот№3
Центральный склад МПЗ, Цех обслуживания
2014
№ | Наименование объекта | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
2 | Подготовительные работы
2.1. | Закуп МТР
2.2. | Перебазировка бригады и техники
Строительно-монтажные работы
1 | Административное здание УМТО
2 | Общежитие №1, Монтажная 13 - перепланировка
3 | Административное здание ГПУ - ремонт междуэтажной лестницы
4 | Административное здание ГПУ - смена окон
5 | Административное здание ГПУ - ремонт туалета
6 | Административное здание ГПУ - ремонт полов, смена обоев
7 | Склад теплый-здание склада УМТО (смена покрытия кровли)
8 | Склад теплый-здание склада УМТО (ремонт сетей освещения)