## Лист1
Приложение №1 к техническому заданию
к договору №__________________
от "________"___________________2024г.
График выполнения работ по объекту:
«Демонтаж здания конторы ЯУБР (1-я половина), конторы ЯУБР АБК-Б (2-я половина)»
№ п/п | Наименование работ | Начало работ - с даты заключения договора | 2024 | [8 empty] | Примечание
|  | Дни | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63
А | Мобилизация людских и технических ресурсов | 14 | х | х
Б | Согласование допуска организации | 14 |  | х | х
1 | Демонтаж конторы ЯУБР | 35 |  |  | х | х | х | х | х
2 | Устройство ограждения металлического | 28 | [5 empty] | х | х | х | х
| Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик:
| генеральный директор ПАО "ЯТЭК" | [5 empty] | ______________________________
| ________________________А.В. Коробов | [5 empty] | ____________________/___________