## МСГ 73км ноябрь (hidden)
МЕСЯЧНО-СУТОЧНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТУ: МН «Александровское-Анжеро-Судженск» км 32,5 - км 159 (инв.№500164). Замена трубы км 73,3 - км 73,93; км 77,35 - км 78,53 Ду 1200. Реконструкция.
[10 empty] | на | 30 | ноября 2017г.
<= на
п / п | Наименование работ | Ед. изм | По проекту | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | 2017-11-01
|  |  |  | план | факт | план | восп. | всего | план | факт | дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | Расчистка полосы отвода от леса (Участок км77,35-км78,53) | м2 | 31010 | 31010 | 31010 | 7610 |  | 7610 | 7610 | 7610 | план | [23 empty] | 2760 |  | 887 | 3963
[11 empty] | факт | [23 empty] | 2760 |  | 887 | 3963
Подводный переход ПК773+50,0-ПК778+46,0 (км 77,3 - км 77,8)
2 | Устройство фундамента для задвижки Ду 1200 | КМС | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | план |  | 0.5 | 0.5
[11 empty] | факт |  | 0.5 | 0.5
3 | Монтаж задвижки Ду 1200 | КМС | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | план |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
[11 empty] | факт |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
4 | Устройство временных переездов | шт | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | план | [19 empty] | 1
[11 empty] | факт | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1
5 | Сварка труб Ду 1200 | м | 496.2 | 132 | 219.92 | 132 |  | 132 | 132 | 219.92 | план | [19 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[11 empty] | факт | 11.8 |  |  | 11.8 | 11.8 | 12 | 6 | 10.49 | 12.03 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
6 | Разработка траншеи | м | 496.2 | 24 | 24 | 40 |  | 40 | 40 | 24 | план | [28 empty] | 20 | 20
[11 empty] | факт | [10 empty] | 24
7 | Изоляция сварных стыков | шт | 43 | 20 | 6 | 20 |  | 20 | 20 | 6 | план | [24 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | факт | [5 empty] | 6
8 | Укладка трубопровода в траншею | м | 496.2 | 0 | 16.5 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | план
[11 empty] | факт | [11 empty] | 16.5
9 | Балластировка БУОТ 1220 | компл | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | план
факт
10 | Засыпка трубопровода | м | 496.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | план
факт
Линейная часть ПК778+46,0-ПК785+34,0 (км 77,8 - км 78,5)
11 | Устройство временных переездов | шт | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | план |  |  |  |  | 1
[11 empty] | факт |  |  |  |  | 1
12 | Сварка труб Ду 1200 | м | 689 | 628.57 | 645.16 | 68.07 |  | 68.07 | 68.07 | 54.14 | план | [10 empty] | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 6.6 |  | 12.04 | 12.03 | 2
[11 empty] | факт | [10 empty] | 11.8 | 2.67 | 12.03 | 1.6 |  |  | 12.04 | 12.03 | 1.97
13 | Разработка траншеи | м | 688 | 644 | 688 | 644 |  | 644 | 644 | 688 | план | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44
[11 empty] | факт | 150 | 150 | 100 | 100 | 40 | 70 |  |  |  | 20 | 14 | [17 empty] | 30 | 14
14 | Изоляция сварных стыков | шт | 63 | 58 | 58 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | план | [10 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3
[11 empty] | факт |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 7
15 | Укладка трубопровода в траншею | м | 689 | 628.07 | 628.14 | 628 |  | 628 | 628.07 | 628.14 | план | [7 empty] | 255 | [5 empty] | 347 |  | 12.04 | 12.03 | 2
[11 empty] | факт | [7 empty] | 150 | 423 |  |  | 15.37 | 12.03 | 1.6 |  |  | 12.04 | 12.13 | 1.97
16 | Засыпка трубопровода | м | 689 | 428 | 445 | 428 |  | 428 | 428 | 445 | план | [8 empty] | 55 | 100 | 100 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 23
[11 empty] | факт | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 90 | [9 empty] | 55
17 | Присоединение кабелей к трубопроводу | шт | 10 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | план | [20 empty] | 4
[11 empty] | факт | [20 empty] | 4
18 | Установка ЭНЕС | шт | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | план | [23 empty] | 1 | 1
факт
19 | Установка БПИ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | план
факт
20 | Прокладка кабеля ЭХЗ | м | 433 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | план | [20 empty] | 30 |  |  | 120
[11 empty] | факт | [20 empty] | 150
21 | Установка СКИП | шт | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | план
факт
Устройство амбара V=2945м3 на км 78,53
22 | Разработка амбара | м3 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 | план | [12 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 200 |  | 200
[11 empty] | факт | [12 empty] | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280
23 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | м2 | 2800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | план
факт
Технические ресурсы ООО "НефтьЭнергоСтрой"
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |  |  | Людские ресурсы ООО "НефтьЭнергоСтрой"
1 | Экскаватор | шт | 2 |  |  | № п/п | Наименование |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  | Примечания:
2 | Трубоукладчик | шт | 2 |  |  | 1 | Водитель |  | чел | 2
3 | Бульдозер | шт | 1 |  |  | 2 | Сварщик |  | чел | 2 |  |  |  | п. 1 | Расчистка полосы отвода от леса ВЫПОЛНЕНО
4 | Водовозка | шт. | 1 |  |  | 3 | Стропальщик |  | чел | 3 |  |  |  | п. 5 | Сварка двухтрубок - 16шт/16стыков/Lобщ=383м + Сварка стыков на УЗА 6ст/Lобщ=16,49м (Задвижка -1шт; Вантузы - 2шт)
5 | а/м УАЗ | шт. | 1 |  |  | 4 | Механизатор |  | чел | 7 |  |  |  | п. 12 | Сварено в плеть и уложено (L- 628м) + окатушивание тройника 1220/1020 (2 стыка/Lобщ=5,06м) + двухтрубка (1шт/1стык/Lобщ.=23,57)
6 | АПС | шт. | 1 |  |  | 5 | Лесоруб |  | чел | 2
7 | ТГМ | шт | 0 |  |  | 6 | Изолировщик |  | чел | 3
8 | Трубоплетевоз | шт | 0 |  |  | 7 | Геодезист |  | чел | 1
9 | Топливозаправочник | шт | 1 |  |  | 8 | Электрик |  | чел | 1
10 | Митсубиси L-200 | шт | 0 |  |  | 9 | ПТО |  | чел | 1
11 | Трал Камаз | шт | 1 |  |  | 10 | ИТР |  | чел | 2
12 | Татра самосвал | шт | 0 |  |  | 11 | СКК |  | чел | 1
13 | ЛЗК | шт | 2 |  |  | 12 | Дифектоскописты |  | чел | 3
[6 empty] | 13 | Монтажники |  | чел | 4 |  |  |  | Подрядчик
[6 empty] | 14 | Лин. Механик |  | чел | 0 |  |  |  | Генеральный директор
| Итого: |  | 12 |  |  |  | Итого: |  |  | 32 |  |  |  | ООО "НефтьЭнергоСтрой˚" | [5 empty] | ______________________ С.А. Голобородько

## Форма №1 МДГ
Приложение к ТЗ
к договору подряда №________
от "_____"______________20___г.
График производства работ (календарный план)
(месячно-декадный)
Наименование объекта:
Основание расчета:
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Дней | Месяц 1 |  |  |  | Месяц 2 |  |  |  | Месяц 3 |  |  |  | Месяц 4 |  |  |  | Месяц 5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
202__ г.
| Заказчик |  |  |  | Месяц 3 3: Подрядчик:
| Генеральный директор ПАО "ЯТЭК" |  |  |  | Месяц 3 3: ____________________________________________
| _______________________А.В. Коробов |  |  |  | Месяц 3 3: ____________________________________________

## Форма №2 МСГ
Приложение к ТЗ
к договору подряда №________
от "_____"______________20___г.
График производства работ (календарный план)
(месячно-суточный)
Наименование объекта:
Основание расчета:
№ | Наименование работ | Ед. изм | По проекту | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | Месяц/год
|  |  |  | план | факт | план | восп. | всего | план | факт | дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
1 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
3 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
4 |  | м² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
5 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
6 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
7 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
8 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
9 |  | м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
| Заказчик | [13 empty] | Подрядчик:
| Генеральный директор ПАО "ЯТЭК" | [13 empty] | ____________________________________________
| _______________________А.В. Коробов | [13 empty] | ____________________________________________