## бабенко
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "___"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ " ул.Бабенко "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1986 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
4
5
6
7
8
9
10
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 600 | От опоры №2 до опоры №5 ( общая длина 600м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 3 | опоры №3,4,5
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 15 | опоры №3,4,5
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 3 | опоры №3,4,5
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 3 | опоры №3,4,5
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 150 | От опоры №2 до опоры №5
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев

## администр
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "_____"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ " Администрация "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1979 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 800 | От опоры №2 до опоры № 5 ( общая длина 800м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 4 | опоры №2,3,4,5
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 20 | опоры №2,3,4,5
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 4 | опоры №2,3,4,5
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 4 | опоры №2,3,4,5
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 200 | От опоры №2 до опоры № 5 ( общая длина 800м)
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев

## гостиница вилюй
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "_____"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ "Гостиница Вилюй "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1980 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 1000 | От опоры №1 до опоры № 6 ( общая длина 1000м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 5 | опоры №1,2,3,4,5
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 20 | опоры №1,2,3,4,5
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 5 | опоры №1,2,3,4,5
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 5 | опоры №1,2,3,4,5
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 250 | От опоры №1 до опоры № 6
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев

## губкина 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "_____"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ "Губкина правая "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1981 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 1800 | От опоры №5 до опоры № 12, № 42-43 ( общая длина 1800м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 9 | опоры №1,3,4
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 45 | опоры №1,3,4
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 9 | опоры №1,3,4
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 9 | опоры №1,3,4
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 450 | От опоры №5 до опоры № 12, № 42-43
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев

## губкина 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "_____"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ "Губкина левая "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1981 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 1200 | От опоры №5 до опоры № 12 ( общая длина 1200м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 7 | опоры №1,3,4
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 35 | опоры №1,3,4
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 7 | опоры №1,3,4
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 7 | опоры №1,3,4
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 300 | От опоры №5 до опоры № 12
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев

## таежная
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
__________________А.П. Кочкин
«_____»___________2012 г.
АКТ
№ _____ от "_____"__________ 2012 г.
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ
Наименование объекта |  | ВЛ 0,4 кВ "Таежная "
Материально-ответственное лицо |  | безхозная
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию |  | 1983 г
Мы, нижеподписавшиеся, в процессе осмотра, испытания, эксплуатации (нужное подчеркнуть) приведенного
ниже объекта основных средств выявили следующие дефекты:
№ п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3
1 | Загнивание элементов опор (стоек, пасынков)
2 | Отклонение вдоль или поперек оси линии
3 | Диаметр дерева ниже нормы
II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:
№ п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем, кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж провода (3 фазы) АС35 | мп | 2000 | От опоры №1 до опоры № 12 ( общая длина 2000 м)
2 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,38 | шт | 12 | опоры №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
3 | Демонтаж крюков и изоляторов | шт | 60 | опоры №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4 | Монтаж деревянной одностоечной опры Н-8,5 м (бурение ям глубиной 3 м | шт | 12 | опоры №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
5 | Монтаж крюков и изоляторов | опор | 12 | опоры №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
6 | Монтаж провода СИП-2а 3*35+1*50 мм | мп | 500 | От опоры №1 до опоры № 12
| Начальник ЦИТС | ________________ |  | В.В. Бабичев
| Главный энергетик | ________________ |  | Э.Т. Ахсанов
| Зам. главного энергетика | ________________ |  | А.В. Репяхов
| СБ и ЗР | ________________ |  | Т.Х. Багаммаев