## по объектам
Лот № 1 на производство работ по капитальному ремонту объектов УДГ №1 СВГКМ, ЦКРС и ПГИ, ПАЭС, Склады БПО, УМТО,
Объект СП-левый берег УДГ №1 СВГКМ расположен в п.Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса на левом берегу р.Вилюй.
№ п/п | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
УДГ №1 СВГКМ
1 | СВ-1 технологическая насосная | Теплоизоляция трубопроводов горячих насосов 2ЦГ 25/50 поз. 18, 19 |  | май-август
2 | Помещение бани (СП - левый берег) | Замена кровли (шифер на ондулин), обшить сайдингом |  | июнь-август
3 | Гараж (СП - левый берег) | Ремонт ворот, ремонт полов, герметизация стыков потолка. Окраска стен, окон, ворот. Смена стекол, устройство желобов. |  | июнь-август
4 | Пожарное депо на 2 автомашины | Устройство кровли из профлиста. Разборка старого и устройство нового бетонного пандуса. |  | июнь-август
5 | Пожарное депо на 2 автомашины | замена электропроводки по всему зданию, замена освещения по всему зданию, |  | май-август
6 | Операторная (СП - левый берег) | Внутренний косметический ремонт, замена линолеума |  | июнь-август
7 | Помещение бойлерной (СП - левый берег) | Покраска стен, замена окон, замена дверей. |  | май-август
8 | Металлоконструкции УКПГ-2 | Покраска металлоконструкций УКПГ-2 |  | июнь-август
ЦКРСиПГИ
9 | Здание лаборатории ПГИ | Косметический ремонт. Остекление окон. |  | май-сентябрь
10 | Контора ЦКРСиПГИ | Смена окон на пластиковые. Смена входных дверей на пластиковые, замена кабинетных дверей. Ремонт 2 кабинетов (ОК и бухгалтерия) |  | май-сентябрь
Объекты энергоснабжения
11 | ПАЭС-2500 здание ЗРУ | Ремонт полов, окраска стен, м/конструкций |  | май-сентябрь
Склады БПО, УМТО
12 | Склады МПО. Уборная | Установка теплого туалета в адм.здании Центрального склада |  | май-сентябрь
13 | Ограждение УМПО | Устройство ограждения на отсутствующих участках, защитного барьера по периметру базы |  | май-сентябрь
14 | Административное здание УМТО | Косметический ремонт (обои, покраска ), замена межкомнатных дверей, ремонт потолка |  | май-сентябрь
15 | Здание столярного цеха ГПУ | утепление и обшивка стен, завалинки профлистом. Замена окон-17 шт., зашивка -11 шт. |  | май-сентябрь
| ИТОГО: |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
| Всего с учетом резерва на непредвиденные |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС |  | 0