## по объектам
Лот № 3 на производство работ по капитальному ремонту объектов УДПГ: Участок транспорта, Служба безопасности, ЛХА, АЗС, МРС, склады УМТО
Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр
№ п/п | Инв.№ | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
Участок транспорта
1 |  | Пожарный водоем, Гараж-стоянка (50 автомашин) | Утепление и обшивка стен, смена покрытия кровли, замена окон и входной двери. |  | июнь-июль
2 |  | Гараж спецтехники бокс №1-3 | Бокс№1 -замена полотен ворот. Утепление стен вокруг ворот. Бокс №2 - усиление несущих стоек внутри гаража, утеплить соединения ворот со стенами, замена полотен и коробки ворот. Бокс №3 - бетонирование полов и въездов возле ворот. Установка кранов пожарных с рукавами. |  | июнь-август
3 |  | Гараж спецтехники бокс №1-3 | Изменение конструкции кровли, устройство кровельного покрытия. |  | июнь-август
4 |  | Сварочный цех. Профилакторий АРМ. | Ремонт отделки помещений. Бетонирование пола. Замена окон на стеклопакеты. |  | июнь-август
Служба безопасности
6 |  | КПП №1 на территории промзоны | Устройство ограждения. Устройство бетонной площадки с навесом, перенос турникета |  | июль
Лаборатория химического анализа
7 |  | Здание Лаборатории химического анализа | Огнезазащита транзитных воздуховодов. |  | август
АЗС
8 |  | АЗС №14 п. Кысыл-Сыр | Ремонт здания операторской. |  | июнь
9 |  | АЗС №13 г. Вилюйск | Устройство бетонной площадки для заезда бензовозов и слива топлива. Замена лестницы и мостков в емкостном парке. Ремонт кровли операторской. |  | июнь-август
10 |  | АЗС , п. Сунтары | Изготовление и установка навеса над ТРК. Устройство оснований емкостей для хранения топлива. Изготовление и установка стеллы для указания видов топлива и цен. |  | июнь-август
МРС
11 |  | Пристрой к РММ МРС | Устройство душевой комнаты и сан. узла |  | июнь-июль
Склады БПО, УМТО
12 |  | Холодный склад УМТО | Ремонт кровли, обшивка стен, ремонт ворот, настила |  | май-июль
|  | ИТОГО: |  | 0
|  | Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
|  | Всего с непредвиденными |  | 0
|  | НДС 18% |  | 0
|  | Всего с НДС |  | 0