## по объектам
Лот № 177 на производство работ по капитальному ремонту объектов УДПГ: Участок транспорта, Служба безопасности, ЛХА, МРС, склады УМТО Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, АЗС.
№ п/п | Инв.№ | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
Участок транспорта
1 |  | Пожарный водоем, Гараж-стоянка (50 автомашин) | Утепление и обшивка стен, смена покрытия кровли, замена окон и входной двери. | 708596.3 | июнь-июль
2 |  | Гараж спецтехники бокс №1-3 | Бокс№1 -замена полотен ворот. Утепление стен вокруг ворот. Бокс №2 - усиление несущих стоек внутри гаража, утеплить соединения ворот со стенами, замена полотен и коробки ворот. Бокс №3 - бетонирование полов и въездов возле ворот. Установка кранов пожарных с рукавами. | 1064034.52 | июнь-август
3 |  | Гараж спецтехники бокс №1-3 | Изменение конструкции кровли, устройство кровельного покрытия. Площадь боксов 1900 м2 | 2967423.21 | июнь-август
4 |  | Сварочный цех. Профилакторий АРМ. | Ремонт отделки помещений. Бетонирование пола. Замена окон. | 490830.25 | июнь-август
Служба безопасности
6 |  | КПП №1 на территории промзоны | Устройство ограждения. Устройство бетонной площадки с навесом, перенос турникета | 282458.44 | июль
Лаборатория химического анализа
7 |  | Здание Лаборатории химического анализа | Огнезазащита транзитных воздуховодов. | 482952.9 | август
АЗС
8 |  | АЗС №14 п. Кысыл-Сыр | Ремонт здания операторской. | 133246.63 | июнь
9 |  | АЗС №13 г. Вилюйск | Устройство бетонной площадки для заезда бензовозов и слива топлива. Замена лестницы и мостков в емкостном парке. Ремонт кровли операторской. | 1255866.99 | июнь-август
10 |  | АЗС , п. Сунтары | Устройство навеса над ТРК. Устройство оснований (ложементов)емкостей для хранения топлива. Изготовление и установка стеллы для указания видов топлива и цен. | 1235796.03 | июнь-август
МРС
11 |  | Пристрой к РММ МРС | Устройство душевой комнаты и сан. узла | 506193.56 | июнь-июль
Склады БПО, УМТО
12 |  | Холодный склад УМТО | Ремонт кровли, обшивка стен, ремонт ворот, смена настила | 360224.49 | май-июль
|  | ИТОГО: |  | 9487623.32
|  | Итого в ценах 2 квартала 2015 г. инд. | 1.031 | 9781739.6429
|  | Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 489086.9821
|  | Всего с непредвиденными |  | 10270826.6251
|  | НДС 18% |  | 1848748.7925
|  | Всего с НДС |  | 12119575.4176