## Лист1
Комплекс переработки газового конденсата
[6 empty] | 2013 | [14 empty] | 2014
№ | Наименование объекта | Ед. изм. | План | Факт % | Факт | Май | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  | Апрель |  | Май
[6 empty] | 21--31 | 1--10 | 11--20 | 21--30 | 1--10 | 11--20 | 21--31 | 1--10 | 11--20 | 21--31 | 1--10 | 11--20 | 21--30 | 1--10 | 11--15 | 15--20 | 21--30 | 1--10 | 11--20 | 21--31
| Фундаменты и площадки |  | 6695.35 | 0% | 0 | 0%
1 | Установка стабилизации конденсата | м3 | 1069.22 | 0% | 0 |  |  | 0%
1.1. | Наружная технологическая установка (поз. 1.1) | м3 | 952.56 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Плита монолитная ПМ-1 | м3 | 626.2 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Аппарат воздушного охлаждения ВХ-1/2 | м3 | 45.91 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Аппарат воздушного охлаждения ВХ-1/1 | м3 | 56.42 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Аппарат воздушного охлаждения ВХ-2 | м3 | 11.24 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
| Теплообменник 20Т-1 | м3 | 8.82 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
| Теплообменник 20Т-2 | м3 | 8.01 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
| Колонна детанизатор 20К-1/1 | м3 | 20.12 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Колонна детанизатор 20К-1/2 | м3 | 18.7 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Колонна детанизатор 20К-2 | м3 | 20.5 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Емкость ЕМ-1, Е-1, Е-3 | м3 | 96 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Емкость С-1 | м3 | 40.64 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
1.2. | Насосная конденсата ЩСУ (поз. 1.2) | м3 | 24.66 | 0% | 0 |  |  | 0%
| Фундаменты | м3 | 3.48 | 0% | 0 |  |  | 0%
| МП-1 | м3 | 21.18 | 0% | 0 |  |  | 0%
1.3. | Площадка печей (поз. 1.3) | м3 | 55.82 | 0% | 0 |  |  | 0%
| Площадка | м3 | 48.39 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Ф-3 | м3 | 1.74 | 0% | 0 |  |  | 0%
| Ф-4 | м3 | 5.69 | 0% | 0 |  |  | 0%
1.4. | Аварийная емкость (поз. 1.4) | м3 | 14.4 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
1.5. | Дренажная емкость (поз. 1.5) | м3 | 14.4 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
1.6. | Насосная СПБТ (поз. 1.6) | м3 | 2.36 | 0% | 0 |  |  | 0%
1.7. | Емкость сбора дождевых стоков (поз. 1.7) | м3 | 5.02 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
2 | Петрофак | м3 | 48.61 | 0% | 0 | 0%
2.2. | Площадка насосов стабильного конденсата (поз. 2.2) | м3 | 23.56 | 0% | 0 | 0%
2.5. | Ребойлер Н-101 (поз. 2.5) | м3 | 1.9 | 0% | 0 | 0%
2 | MPS - 1,2,5 (поз. 2) | м3 | 7.74 | 0% | 0 | 0%
2 | BMS - 1 (поз. 2) | м3 | 6.27 | 0% | 0 | 0%
2.4. | Укрытие Петрофак (поз. 2.4 и 2.6) | м3 | 9.14 | 0% | 0 |  |  | 0%
| Ф-9 | м3 | 1.34 | 0% | 0 | 0%
| Полы | м3 | 7.8 | 0% | 0 | 0%
3 | АГРС | м3 | 114.48 | 0% | 0 |  |  | 0%
3.1. | Блок учета расхода газа (поз. 3.1) | м3 | 35.86 | 0% | 0 |  |  | 0%
3.2. | Блок учета и редуцирования газа (поз. 3.2) | м3 | 38.42 | 0% | 0 |  |  | 0%
3.3. | Блок переключения (поз. 3.3) | м3 | 23.22 | 0% | 0 |  |  | 0%
3.5. | Площадка газового сепаратора (поз. 3.5) | м3 | 16.98 | 0% | 0 |  |  | 0%
4 | Факельная установка | м3 | 57.94 | 0% | 0 |  |  | 0%
4.1. | Факельная установка низкого давления (поз. 4.1) | м3 | 3 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
4.2. | Факельная установка высокого давления (поз. 4.2) | м3 | 4.21 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
4.3. | Емкость для конденсатосборника (поз. 4.3) | м3 | 46.91 | 0% | 0 |  |  | 0%
| БЗР | м3 | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0%
| ФНД | м3 | 12.06 | 0% | 0 |  |  |  | 0%
| ФВД | м3 | 12.06 | 0% | 0 |  |  | 0%
| Емкость Е-4 | м3 | 22.39 | 0% | 0 |  |  | 0%
4.4. | Горизонтальная факельная установка (поз. 4.4) | м3 | 3.42 | 0% | 0 |  |  | 0%
4.5. | Блок управления ГФУ (поз. 4.5.2) | м3 | 0.4 | 0% | 0 |  |  |  | 0%
5 | Товарно-сырьевой склад ПБФ | м3 | 1103.57 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
5.1. | Резевуарный парк СУГ (поз. 5.1-5.10) | м3 | 782.25 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
5.11. | Площадка переключающей арматуры (5 шт.) (поз. 5.11) | м3 | 125.41 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
5.12. | Насосная ПБФ с ЩСУ (поз. 5.12.1) | м3 | 48.37 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
5.12. | Насосная закачки ПБФ в газопровод (5.12.2) | м3 | 34.07 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
5.13. | Емкость дренажная ПБФ (поз. 5.13) | м3 | 27.5 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
5.14. | Выветриватель (поз. 5.14) | м3 | 7.46 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
| ПМ-1 | м3 | 3.02 | 0% | 0 | [5 empty] | 0%
| Фундаменты | м3 | 4.44 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
5.15. | Емкость подземная дренажная (поз. 5.15) | м3 | 14.61 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
5.16. | Площадка одоризации (поз. 5.16) | м3 | 10.54 | 0% | 0 | [5 empty] | 0%
| ПМ-1 | м3 | 5.63 | 0% | 0 | [5 empty] | 0%
| Фундаменты | м3 | 4.91 | 0% | 0 | [5 empty] | 0%
5.17. | Емкость сбора дождевых стоков (поз. 5.17) | м3 | 18.11 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
5.18. | Одоризационная установка (поз. 5.18) | м3 | 16.92 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
5.19. | Площадка факельного сепаратора (поз. 5.19) | м3 | 18.33 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
| ПМ-1 | м3 | 8.23 | 0% | 0 | [5 empty] | 0%
| Фундаменты | м3 | 10.1 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0%
6 | Топливо-заправочный пункт | м3 | 847.5 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
6.1. | Резервуар подземный РПГ-5, V=4,93м3 (поз. 6.1.1) | м3 | 11.33 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
6.1. | Площадка расходной емкости (поз. 6.1.2) | м3 | 19.18 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
| ПМ-1 | м3 | 10.81 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
| Ф-1 | м3 | 8.37 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
6.1. | Отделение наполнения СУГ (поз. 6.1.3) | м3 | 19.03 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
6.1. | Склад хранения баллонов СУГ (поз. 6.1.4) | м3 | 49.42 | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
6.1. | Емкость сбора дождевых стоков (поз. 6.1.5.) | м3 | 18.11 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
6.2. | Площадка налива ПБТ (поз. 6.2) | м3 | 13 | 0% | 0 | [7 empty] | 0%
6.3. | Площадка налива нефтепродуктов (поз. 6.3) | м3 | 413.2 | 0% | 0 | [7 empty] | 0%
| ПМ-1 | м3 | 214.4 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
| Ф-1 | м3 | 198.8 | 0% | 0 | [7 empty] | 0%
6.5. | Емкость подземная дренажная V=12,5м3 (поз. 6.5) | м3 | 12.19 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
6.6. | Емкость аварийная V=40м3 (поз. 6.6) | м3 | 31.5 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
6.7. | Емкость сбора дождевых стоков (поз. 6.7) | м3 | 18.11 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
6.8. | Операторная (поз. 6.8) | м3 | 242.43 | 0% | 0 | [7 empty] | 0%
| Фундаменты | м3 | 80.74 | 0% | 0 | [7 empty] | 0%
| Надземная часть | м3 | 161.69 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
6.9. | Емкость хозбытоых стоков V=5м3 (поз. 6.9) | м3 | 21.44 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
7 | Промежуточный парк | м3 | 2399.09 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
7.1. | Площадка для приема присадок компаундирования (поз. 7.1) | м3 | 65.67 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
7.2. | Склад хранения присадок компаундирования (поз. 7.2) | м3 | 502.93 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
| ПМ-1 | м3 | 261.85 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
| Фундамент | м3 | 241.08 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
7.3. | Промежуточный склад нефтепродуктов (поз. 7.3) | м3 | 1684.52 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
| ПМ-1 | м3 | 1098.5 | 0% | 0 | [15 empty] | 0%
| Фундамент | м3 | 586.02 | 0% | 0 | [8 empty] | 0%
7.5. | Установка компаундирования (поз. 7.5) | м3 | 75.32 | 0% | 0 | [9 empty] | 0%
7.6. | Емкость подземная дренажная (поз. 7.6) | м3 | 34.43 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
7.7. | Аварийная емкость (поз. 7.7) | м3 | 18.11 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
7.8. | Емкость дождевых стоков (поз. 7.8) | м3 | 18.11 | 0% | 0 | [16 empty] | 0%
8 | Производство продуктов разделения воздуха | м3 | 192.32 | 0% | 0 | [9 empty] | 0%
8.1. | Компрессорная сжатого воздуха (поз. 8.1) | м3 | 21.36 | 0% | 0 | [9 empty] | 0%
8.2. | Азотная станция (8.2) | м3 | 42.6 | 0% | 0 | [9 empty] | 0%
8.3. | Площадка ресиверов азота (поз. 8.3) | м3 | 128.36 | 0% | 0 | [9 empty] | 0%
9 | Технологические эстакады | м3 | 72.24 | 0% | 0 | 0%
9.1. | Технологическая эстакада (поз. 9.1 и 9.2) | м3 | 72.24 | 0% | 0 | 0%
10 | Центральная операторная | м3 | 363.27 | 0% | 0 | [11 empty] | 0%
| Фундаменты | м3 | 99.03 | 0% | 0 | [11 empty] | 0%
| Надземная часть | м3 | 264.24 | 0% | 0 | [11 empty] | 0%
11 | Вспомогательные сооружения | м3 | 427.11 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
11.3. | Пожарные резервуары (поз. 11.3-11.4) | м3 | 74.85 | 0% | 0 | [17 empty] | 0%
11.5. | Насосная противопожарного водоснабжения (поз. 11.5) | м3 | 68.61 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
11.6. | Блок пожарных гидрантов (3 шт.) (поз. 11.6-11.8) | м3 | 32.46 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
12.1. | Блок-бокс ЩСУ (поз. 12.1 и поз. 23) | м3 | 51.54 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
12.2. | КТПНУ - 2500/6/0,4кВ (поз. 12.2) | м3 | 67.36 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
14 | Контрольно-пропускной пункт (поз. 14) | м3 | 32.08 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
15 | Площадка мусорных контейнеров (поз. 15) | м3 | 26.06 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
16 | Площадка жидких отходов (поз. 16) | м3 | 26.06 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
20 | Защитная стенка (поз. 20) | м3 | 8.82 | 0% | 0 | [18 empty] | 0%
24 | КТП - 2х1000 (поз. 24) | м3 | 39.27 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6695.35