ГРАФИК (ОБРАЗЕЦ - ШАБЛОН)

строительства разведочной скважины №22 в пределах Толонского ГКМ (делается подрядчиком бурения)

| № п/п | Цикл строительства | Время, сут | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _ кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | _ кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месяц |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |
|  | Выполнение всех проектных работ, прохождение экспертиз, регистрация проектов. Выполнение всех проектов, прохождение экспертиз, регистрация проектов. Проведение инженерных изысканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение всех разрешений госорганов, включая отвод и аренду земельных участков и разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мобилизация оборудования на скважину, закуп и завоз необходимого оборудования, материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БУ, обустройство жилого городка и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы к бурению скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение в инт 0-0 м, крепление направлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение в инт. 0-0 м, крепление кондуктором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение в инт. 0-0 м, крепление технической колонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение в инт0-0 м, крепление эксплутационной колонной, ИП, отбор керна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты |  |  |  |
|  | Бурение в инт0-0 м, крепление хвостовика, ИП, отбор керна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж БУ, ПР к испытаниям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание скважины (6-9 интервалов). Консервация скважины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утилизация всех видов отходов, включая буровой шлам, буровые сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полный демонтажа и вывоз буровой установки, техники и оборудования с площадки скважины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая рекультивация и сдача площадки скважины, автодороги в государственные органы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка в госорганах результатов бурения (ЛУ РГТИ, Якутнедра) - получение ЗОС, разрешение на ввод в эксплуатацию и т.д. Передача Заказчику всех разрешительных документов на скважину для регистрации Заказчиком права собственности на скважину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Коробов А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |