## по объектам
Лот № 169 на производство работ по капитальному ремонту объектов основного фонда ОАО "ЯТЭК", г. Якутск
№ п/п | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
Объекты в г.Якутске
АУР
1 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Ремонт кровли, ремонт двери в актовом зале |  | июнь
2 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Ремонт и окраска кабель-ростов, ревизия кабельных линий связи на кровле здания |  | июнь
3 | Здание пристроя ремблока ЛПУМГ - архив | Помещения архива - смена окон на пластиковые |  | июнь-август
4 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Благоустройство территории |  | июнь
4.1. | Здание пристроя ремблока ЛПУМГ - ремонт ворот | Замена ворот гаражей бокс № 6, 7, 8 на рольставни встроенные комбинированные |  | июнь-август
5 | Здание пристроя ремблока ЛПУМГ - электрика | Кап. ремонт сетей освещения гаражей бокс № 6, 7, 8 |  | июнь-август
Участок транспорта
8 | Гараж, ул.П.Алексеева,76 | Замена ворот гаражей бокс № 1, 2, 3, 4 на рольставни встроенные комбинированные |  | июнь-август
9 | Гараж, ул.П.Алексеева,76 | Кап. ремонт сетей освещения бокс № 1, 2, 3, 4, 5 |  | июнь-август
10 | Гараж-ремблок, Маганский тракт | Кап. ремонт сетей освещения |  | июнь-август
Реализация моторных топлив
11 | Административное здание литер В производственной базы АТП | Комплексный ремонт здания для размещения работников ЦХиП |  | июнь
12 | Цех хранения и переработки, г.Якутск | Монтаж прожекторов наружного освещения на территории ЦХиП |  | июнь-август
| ИТОГО: |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
| Всего с непредвиденными |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС |  | 0