Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор                                                                    Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК

________________							 ____________ З.К. Юсупов

«_____»_______________2015 г.                                            «_____»_______________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оформление землеустроительных документов лесных участков под объектами  	Маччобинского месторождения в  пределах Мирнинского лицензионного участка.

- Организация заказчик: ОАО «ЯТЭК»;

- Организация-исполнитель: согласно решению закрытого запроса предложений с переторжкой;

- Источник финансирования работ: собственные средства ОАО «ЯТЭК»

- Основание для проектирования: план работ

| Перечень необходимых разрешительных лесных документов (отвод лесных земель), на которых предполагается осуществлять разведочные работы: |  |
| --- | --- |
| - Исходные данные и требования для проектирования: |  |
| - Объект I,II, III: | площадки разведочных скважин; |
| - Количество: | 3 шт. |
| - Номера скважин: | №902, 20404, 20412 |
| - Размер площадки: | 100х100 м; 100х100 м; 200х300 |
| - Площадь скважины: | 1га; 1га и 6 га |
| - Общая площадь площадок: | 8 га |
| - Объект IV: | Площадка под нефтяной коллектор; ВЛ-6 кВ от скв.№902 до скв. №20412; дорога от скв.№902 до скв. №20412 |
| - Размер площадки: | 4300х35 |
| - Общая площадь площадок: | 15,05 га |
| - Объект V: | Площадка под ВЛ-6 кВ от скв.№20412 до точки подключения рудника «Интер» |
| - Размер площадки: | 3000х8 |
| - Общая площадь площадок: | 2,40 га |
| - Объект VI: | Дорога от скв.№20412 до рудника «Интер» |
| - Длина дороги | 3200 м |
| - Ширина дороги | 6 м |
| - Площадь подъездных дорог: | 1,92 га |
| - Срок аренды лесного участка: | До 2017 года |
| - Oбщая площадь: | 27,37га |
| - Вид использования лесов: | выполнение разведочных работ по изучению недр, разработка месторождения полезных ископаемых. Заготовка древесины. Площадь участка – 27,37 га. Срок аренды – до 2017 года |
| - Наименование объекта: | Разведочные работы, разработка месторождения полезных ископаемых |
| - Перечень необходимых документов до начала полевых работ: | 1. Письмо Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об определении местоположения лесного участка» 2. Проект лесного участка 3. Акт натурного технического обследования лесного участка 4. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» 5. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю» 6. Договор аренды лесного участка 7. Проект освоения лесов 8. Заключение государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов 9. Приказ Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии» 10. Лесная (ые) декларация (ии) |
| - Перечень необходимых документов в период проведения полевых работ: | 11. Квартальные отчеты 12. Оплата арендных платежей и платежей за вырубку древесины |
| - Перечень необходимых документов после окончания полевых работ: | 13. Акт приема-передачи лесного участка арендодателю |

Пояснения по пунктам:

1.  Необходимые документы для получения Письма Департамента по лесным отношениям РС (Я) (далее - ДЛО РС (Я)) «Об определении местоположения лесного участка»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Схема расположения площадок

Б) Нотариально заверенная лицензия на пользование недрами

В) Нотариально заверенная Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 4 календарных дней (далее – к.д.) и более

2. и 3. Необходимые документы для получения Проекта лесного участка (далее – ПЛУ) и Акт натурного технического обследования лесного участка (далее – Акт НТО):

Первый этап: Сканирование лесных карт (формат А-4):

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по произвольной форме

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

Второй этап: Оформление приложений к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка с инструментальными съемками границ участка (размеры, румбы, площади и т.д.):

- Обрезка, очистка и сбор отсканированных листов формата А-4 в единую карту

- Привязка лесных карт в координатной системе

- Оформление и распечатка приложений к ПЛУ и Акту НТО по установленной форме

Период оформления от 7 к.д. до 14 к.д.

Третий этап: Оформление текстовой части  ПЛУ и Акта НТО (С характеристиками лесных насаждений (кварталы, выделы, породы, площади, запасы древесины, бонитеты, полноты и т.д.))

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по установленной форме (в заявлении прилагаются нотариально заверенные юридические документы (Свидетельства о регистр. ЮЛ., ИНН и ЕГРЮЛ Выписки из ЕГРЮЛ, Лицензия, Доверенности), а также оформленные в установленной форме приложения к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка) в трех экземплярах)

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

4. и 5. Необходимые документы для получения Распоряжений ДЛО РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» и «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Пояснительная записка

Б) Проект лесного участка

В) Акт натурного технического обследования участка

Г) Выписка из ЕГРЮЛ

Д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Е) Свидетельство ИНН

Ж) Лицензия на пользование недрами

З) Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 7 к.д. до 21 к.д.

6. Получение Договора аренды лесного участка:

Первый этап: Отправление Распоряжений ДЛО РС (Я), ПЛУ и Акта НТО в адрес Лесничества

Второй этап: После получения Лесничеством документов указанных на первом этапе, Лесничество готовит Договор аренды лесного участка, после чего Лесничество отправляет в электронном виде в ДЛО РС (Я)

Третий  этап: После получения ДЛО РС (Я) договора аренды лесного участка, ДЛО РС (Я) корректирует, распечатывает, прилагает схемы к договорам, предоставленным Заявителем, и подписывает со своей стороны

Четвертый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель подписывает и отправляет договор в адрес Лесничества для подписания последнего приложения договора – акт приема-передачи лесного участка арендатору

Пятый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель отправляет один экземпляр договора в адрес ДЛО РС (Я)

Период оформления от 7 к.д. до 30 к.д.

7. Для получения Проекта освоения лесов

- Заявление на имя Руководителя ФГУП «Рослесинфорг» на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются документы, указанные со второго по шестой пункты

Период разработки проекта освоения лесов занимает от двух недель и более

8. и 9. Получение Заключения государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов и Приказа Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии»

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме

Период прохождения госэкспертизы занимает от 3 недель и более

10. Лесная (ые) декларация (ии) – (годовые)

- оформляется по установленной форме и подается в ДЛО РС (Я) и в Лесничество

Период оформления занимает от 2 к.д. до 7 к.д.

11. Квартальные отчеты

- оформляется ежеквартально по установленной форме и подается в ДЛО РС (Я) и в Лесничество

Период оформления занимает от 2 к.д. до 7 к.д.

12. Оплата арендных платежей и платежей за вырубку древесины

- оплаты производятся в установленные сроки, указанные в договоре аренды лесного участка

- в случае просрочки, идет пеня (штраф)

13. Акт приема-передачи лесного участка арендодателю

- передача лесного участка арендодателю, должна осуществляться в установленные сроки

- в случае просрочки, договор пролонгируется по гражданскому кодексу и идет арендная плата до подписания акта приема-передачи лесного участка арендодателю

Приложение: Схема расположения объектов Маччобинского месторождения Мирнинского лицензионного участка

Главный специалист отдела

имущественных отношений 				   И.П. Никифоров