Приложение № 3

к договору № __________________

«____»  _______________ 2015 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _____________ |  | Главный геолог ___________ |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ

по договору:

«Лабораторные исследования керна скважины №20 Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

| № Эта па | Наименование работ по договору | Срок выполнения: | Стоимость работ, т.ч. НДС руб. | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка керна, документирование керна и подготовка образцов | С даты подписания договора- _____________ 2015 г. | 10% от общей стоимости работ. Оплата в течение 30 календарных дней после приемки работ, с удержанием 20% от стоимости этапа. | Акт приемки сдачи керна, Акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет, счет-фактура. Информационный отчет. |
| 2 | Стандартные лабораторные исследования: - коллекторские и физические свойства; - литолого-геохимические исследования; - петрографический анализ; - изучение структуры пустотного пространства пород; | Апрель-сентябрь 2015 г. | 20% от общей стоимости работ. Оплата в течение 30 календарных дней после приемки работ, с удержанием 20% от стоимости этапа | Результаты лабораторных исследований, Акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет, счет-фактура. Информационный отчет. |
| 3 | Передача керна в ящиках Заказчику. Обобщение результатов исследований. Составление и оформление заключительного отчета | октябрь 2015 г. | 70% от общей стоимости работ. Оплата 3 этапа осуществляется в течение 30 календарных дней после приемки работ, в полном объеме, с одновременным перечислением удержанных по первому и второму этапам сумм. | Акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура. Заключительный отчет. |
| Всего |  |  | 100 % |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ________________ | ______________ |