## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г. |  |  |  |  | Приложение №__ к Договору №______________ от "___"_________ 20___г.
Техническое задание
на капитальный ремонт редуктора планетарного АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН) работающих в составе ПАЭС-2500
Цель: Проведение капитального ремонта редуктора планетарного АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН) работающих в составе ПАЭС-2500
Задача: Соблюдение сроков проведения регламентного капитального ремонта редуктора планетарного АИ-20
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект ремонта |  | Редуктор планетарный АИ-20 в составе ПАЭС-2500
3 | Сведения об объекте ремонта |  | Количество объектов ремонта |  | 3
|  |  | 3.1 | Наименование | Редуктор планетарный АИ-20 50Гц
|  |  | 3.1.1 | Зав.номер | Н2841ДМЭ025
|  |  | 3.1.2 | Общее состояние: | Имеются большие люфты, износ зубчатых колёс, большой износ подшипников
|  |  | 3.2 | Наименование | Редуктор планетарный АИ-20 50Гц
|  |  | 3.2.1 | Зав.номер | б/н
|  |  | 3.2.2 | Общее состояние: | Имеются большие люфты, износ зубчатых колёс, большой износ подшипников
|  |  | 3.3 | Наименование | Редуктор планетарный АИ-20 50Гц
|  |  | 3.3.1 | Зав.номер | б/н
|  |  | 3.3.2 | Общее состояние: | Имеются большие люфты, износ зубчатых колёс, большой износ подшипников
4 | Географическое положение объекта |  | Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр, площадка ПАЭС-2500
5 | Технические требования к Исполнителю: |  | 5.1. | Опыт работы по оказанию услуг капитального и текущего ремонта электрических машин и оборудования: не менее 2 успешно выполненных договоров за последние 3 года
|  |  | 5.2. | Наличие собственной (или арендованной) производственной площадки для проведения ремонтных работ вышеуказанного оборудования
|  |  | 5.3. | Наличие установок и оборудования для проведения ремонта вышеуказанного оборудования: испытательные стенды, балансировочные стенды, различные станки, подъемные механизмы, специализированных аппараты и установки, ультразвуковые приборы и пр.
6 | Перечень необходимой разрешительной документации |  | Сертификаты соответствия, подтверждающие готовность Исполнителя к оказанию услуг по данному техническому заданию
7 | Вид оказываемых услуг |  | № | Наименование работ: | Кто выполняет:
|  |  | 7.1 | Демонтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.2 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Заказчик
|  |  | 7.3 | Организация транспортировки оборудования к месту проведения капитального ремонта (м.б. склад Исполнителя) | Заказчик
|  |  | 7.4 | Осмотр редуктора при поступлении
|  |  |  | Произвести осмотр контейнера на предмет отсутствия возможных повреждений (ударов, естественного износа) при транспортировке. | Исполнитель
|  |  |  | Произвести проверку комплектности редуктора. | Исполнитель
|  |  | 7.5 | Разборка редуктора | Исполнитель
Разборку произвести в полном объеме в соответствии с действующей документацией на ремонт двигателей АИ-20.
|  |  | 7.6 | Промывка | Исполнитель
Промывку произвести в полном объёме в соответствии с действующей документацией на ремонт двигателей АИ-20.
|  |  | 7.7 | Ремонт редуктора: | Исполнитель
Магнитопорошковый контроль деталей;
Контроль люминесцентный ЛЮМ-ЮВ деталей;
Использование оборудования для контроля диаметра (d<15 мм) с точностью не менее 0,2 мкм (контроль роликов подшипников для их сортировки по градациям 0,5 мкм);
Использование оборудования для контроля зубчатых колес 5 степени точности по ГОСТ 1643-81 (контроль погрешностей эвольвенты, направления зуба, длины общей нормали и других параметров);
Проверка герметичности корпуса редуктора пневматическим методом при давлении воздуха 1,5 - 2 кгс/см2
Проверка герметичности масляных каналов корпуса редуктора смесью масел СМ-4,5 или 75% МС-8П и 25 % МС-20 при давлении 7...8 кгс/см2 и давлении 120 кгс/см2 -для клапана ИКМ.
Проверка герметичности ИКМ смесью масел 75% МС-8П и 25 % МС-20 при давлении 100 кгс/см2 на собранном редукторе;
Гальваническое покрытие деталей твердым хромом толщиной 0,05...0,15 мм (для восстановления размеров);
Использование приспособлений и инструмента для ремонта резьбы с натягом (резьба УТ).
|  |  | 7.8 | Определение дефектов: | Исполнитель
Ведомость дефекторв деталей и узлов редуктора произвести в соответствии с действующей документацией двигателя АИ-20
|  |  | 7.8.1 | Допускаются следующее отклонение при дефектации и ремонте:
увеличение коррозионного поражения до 25% от существующих допусков на поверхноястях корпусных узлов - картере редуктора
увеличение механических повреждений деталей и узлов (риски, забоины, царапины) до 25% от существующих допусков и до 50% на корпусных узлах
|  |  | 7.9 | Сборку узлов редуктора, производить в соответствии со стандартом организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО- 34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.10 | Испытание и внутреннюю консервацию редуктора производить по стандарту организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО-34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.11 | Испытание двигателя производить на стенде ремонтного предприятия. | Исполнитель
|  |  | 7.12 | Произвести наружную консервацию редуктора | Исполнитель
|  |  | 7.13 | Упаковать редуктор на срок хранения 1 год согласно стандарту организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО-34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.14 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель (оплачивает Заказчик)
|  |  | 7.15 | Транспортировка к месту эксплуатации (п.4) | Заказчик
|  |  | 7.16 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.17 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа), с составлением и предоставлением акта Исполнителю | Заказчик
|  |  | 7.18 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию с предоставлением Исполнителю | Заказчик
8 | Дата проведения работ |  | Планируемая |  | Фактическая
8.1 | Дата начала оказания услуг (с момента поступления на склад Исполнителя)
8.2 | Дата окончания оказания услуг (не более 60 календарных дней с момента поступления оборудования на Склад к Исполнителю)
9 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров
10 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
10.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение капитального ремонта, услуги по транспортировке оборудования Заказчика
10.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
10.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
11 | Гарантийный срок на оказанные услуги (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные) |  | 11.1. | 12 календарных месяцев с момента составления акта приема в эксплуатацию
|  |  | 11.2. | Не менее 2000 моточасов с момента составления акта приема в эксплуатацию
12 | Монтажные/демонтажные работы (до и после транспортировки) осуществляет |  | Заказчик
13 | Ремонтные работы осуществляет |  | Исполнитель
14 | Пуско-наладочные работы осуществляет |  | Исполнитель (Заказчик осуществляет внутренние испытания п.7.32, после проведения испытаний Исполнителем предусмотренные п.7.23 и п.7.24)
15 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования:
15.1 | При выполнении работ руководствоваться "Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (МП по ОТ (ПБ) при ЭЭ), "Правилами пожарной безопасности" (ППБ 01-98), иные нормативно-правовых и нормативно-технических актов органов государственной власти РФ.
15.2 | Работы по монтажу, ремонту, перемещению или транспортировке оборудования вне площадки ПАЭС-2500 выполнять с использованием собственных грузоподъемных механизмов и техники с собственным персоналом, либо с привлечением подрядной строительно-монтажной организации
16 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Работоспособность оборудования с отметками в журнале о проведении капитального ремонта
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Прудецкий А.Е.
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.