## по объектам
Согласно плану капитального ремонта объектов основного фонда ОАО "ЯТЭК" на 2013 год.
Лот № ------ на производство работ по капитальному ремонту объектов УДПГ ОАО "ЯТЭК" УДГ-2 МГКМ
Объект УДГ-2 МГКМ расположен в п. Мастах, Кобяйского улуса в 100 км от п.Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса. В летний период между п.Мастах и п.Кысыл-Сыр сообщение вездеходной техникой. Завоз материалов необходимо осуществить до закрытия зимника (20 апреля 2013 г.)
№ п/п | Объект основного фонда | ООО "Средневилюйское" | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
УДГ №2 МГКМ
1 | Наружное мачтовое освещение МГКМ |  | Смена светильников ЖКУ 16-400 - 25 шт., кабелей |  | май-август
2 | Здание технологическое НТС (производственное здание УКПГ) |  | Ремонт фасадов, ремонт отделки помещений, утепление дверей, стыков стеновых панелей |  | май-август
3 | Пожарные резервуары УДГ-2 |  | Ремонт емкостей (устранение течи) |  | май-август
4 | Здание столовой МГКМ |  | Ремонт сетей освещения |  | май-август
5 | Здание столовой МГКМ |  | Ремонт отделки помещений, утепление холодного тамбура под котельную |  | май-август
6 | Здание гостиницы МГКМ |  | Ремонт сетей освещения |  | май-август
7 | Здание гостиницы МГКМ |  | Ремонт отделки помещений |  | май-август
8 | Вагон-дом охраны УДГ-2 |  | Ремонт отделки помещений |  | май-август
9 | Вагон-дом УПГК УДГ-2 |  | Смена завалинки, смена линолеума |  | май-август
10 | Здание РЭС УДГ-2 |  | Ремонт отделки помещений |  | май-август
11 | Здание метанольной насосной УКПГ |  | Утепление окон, дверей, швов панелей |  | май-август
| ИТОГО |  |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 3% |  |  | 0
| Итого с непредвиденными |  |  | 0
| НДС 18% |  |  | 0
| ИТОГО с НДС |  |  | 0
Note on B12: Автор: Есть дефектная
Note on B13: Автор: Есть дефектная
Note on B14: Автор: Есть дефектная
Note on B15: Автор: Есть дефектная
Note on B16: Автор: Есть дефектная
Note on B17: Автор: Есть дефектная