## Сводная ведомость работ
Объект: | "Реконструкция резервуарного парка СВГКМ"
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
(РВС-12, 13, 14 ,15, 16, 17)
№ п/п | Наименование | Ед.из. | Кол-во
1 | Система пенотушения
1 | Монтаж ГПСС | шт. | 18
2 | Монтаж площадок | т конструкций | 8.04
3 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм | 100 м трубопровода | 4.32
4 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 3 до 5м | 100 м трубопровода | 0.54
5 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 5 до 8м | 100 м трубопровода | 0.54
6 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 8 до 10м | 100 м трубопровода | 0.36
7 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте свыше 10м | 100 м трубопровода | 0.54
8 | Прокладка трубопроводов Ду 200мм | 100 м трубопровода | 0.06
2 | Система противопожарного водовснабжения ВС2
1 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм | 100 м трубопровода | 0.24
2 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 3 до 5м | 100 м трубопровода | 0.36
3 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 5 до 8м | 100 м трубопровода | 0.36
4 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте от 8 до 10м | 100 м трубопровода | 0.24
5 | Прокладка трубопроводов Ду 150мм на высоте свыше 10м | 100 м трубопровода | 5.4
6 | Установка заглушек | 100 шт. | 0.12
7 | Сверление отверстий | 100 шт. | 24.36
8 | Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 с подготовкой поверхности | 100 м2 | 3.192
9 | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100 м трубопровода | 5.82
3 | Технологические т рубопроводы
1 | Демонтаж трубопроводов Ду 150 мм | 1 км трубопроводов | 0.516
2 | Демонтаж трубопроводов Ду 200 мм | 1 км трубопроводов | 0.258
3 | Укладка трубопроводов Ду 150 мм | 1 км трубопроводов | 0.516
4 | Укладка трубопроводов Ду 200 мм | 1 км трубопроводов | 0.258
5 | Установка задвижек Ду 150 мм | шт. | 12
6 | Установка задвижек Ду 200 мм | шт. | 6
7 | Устройство фундаментов железобетонных | 100 м3 бетона в деле | 1.3752
8 | Монтаж опорных конструкций | т конструкций | 17.9374
4 | РВС-5000 м3
1 | Демонтаж дыхательного клапана Ду 350 мм | шт. | 6
2 | Монтаж клапана дыхательного КДС-1500К/350 | шт. | 6
3 | Демонтаж предохранительного клапана Ду 200 мм | шт. | 12
4 | Монтаж клапана КПГ Ду 200 мм | шт. | 12
5 | Монтаж хопушки ХП-150 с механизмом управления | шт. | 12
6 | Монтаж сифонного крана с патрубком Ду 80 мм | шт. | 6
7 | Монтаж патрубков Ду 50 мм | шт. | 30
8 | Приварка уплотнительного листа на отверстие старого пеногенератора | т конструкций | 0.6
9 | Монтаж дополнительного оборотника по диаметру резервуара | 100 м | 3.96
10 | Устройство ребра жесткости | 100 м | 3.96
11 | Очистка поверхностей пескоструйными аппаратами | м2 | 616.5
12 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности | м2 | 616.5
13 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 616.5
14 | Нанесение грунтовки Цинотан толщиной 60мкрн | 100 м2 | 4.79
15 | Нанесение окрасочного состава Ферротан толщиной 80 мкрн | 100 м2 | 4.79
16 | Огрунтовка наружной поверхности резервуаров грунтовкой ГФ за 2 раза | 100 м2 | 1.37
17 | Огрунтовка наружной поверхности резервуаров Атмосферостойкой композицией ОС-12-03 за 2 раза | 100 м2 | 1.37
18 | Устройство инвентарных лесов | 100 м2 | 1.37