## Лист 1
Приложение №___
к договору №_______________
от "___" ___________ 2014
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На монтаж оборудования и материалов по объекту "Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) на СВГКМ. Расширение. Пусковой комплекс"
В обязанность «Заказчика» входит обеспечение строительства:
№ п.п | Наименование | ТУ, ГОСТ, позиция на схеме | Ед. изм | Количество | Сметная стоимость в уровне 2000 г. | Сметная стоимость ед. без НДС* | Стоимость всего объема без НДС* | Стоимость всего объема с НДС* | Форма выдачи | Сроки поставки
| Материалы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х8 | ГОСТ 10704-91, ст.20 | тн. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
2 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х5 | ст.20, ГОСТ 10704-91 | тн. | 9.3 |  |  |  |  | Давальческая
3 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5 | ст.20, ГОСТ 10704-92 | тн. | 0.5 |  |  |  |  | Давальческая
4 | Труба бесшовная г/к 325х8 | ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | тн. | 14.19 |  |  |  |  | Давальческая
5 | Труба бесшовная г/к 219х6 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 4.25 |  |  |  |  | Давальческая
6 | Труба бесшовная г/к 159х6 | ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | тн. | 43.85 |  |  |  |  | Давальческая
7 | Труба бесшовная г/к 108х4 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 31.2 |  |  |  |  | Давальческая
8 | Труба бесшовная г/к 108х6 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 1.05 |  |  |  |  | Давальческая
9 | Труба бесшовная г/к 89х6 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
10 | Труба бесшовная г/к 89х4 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 6.6 |  |  |  |  | Давальческая
11 | Труба бесшовная г/к 57х5 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 0.45 |  |  |  |  | Давальческая
12 | Труба бесшовная г/к 57х4 | ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С | тн. | 7.55 |  |  |  |  | Давальческая
13 | Труба стальная бесшовная г/д 57х6, | ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ст.09СФА | тн. | 23.4 |  |  |  |  | Давальческая
14 | Труба стальная бесшовная г/д 89х6, | ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ст.09СФА | тн. | 44.97 |  |  |  |  | Давальческая
15 | Труба стальная ЭС нефтегазопроводная 114х6 | ТУ 1303-006.3-593377520-2003, ст.09ГСФ, К52 | тн. | 55.22 |  |  |  |  | Давальческая
16 | Труба стальная ЭС нефтегазопроводная 159х6, | ТУ 1303-006.3-593377520-2003, ст.09ГСФ, К52 | тн. | 66.98 |  |  |  |  | Давальческая
17 | Труба стальная ЭС нефтегазопроводная 219х6, | ТУ 1303-006.3-593377520-2003, ст.09ГСФ, К52 | тн. | 109 |  |  |  |  | Давальческая
18 | Труба стальная ЭС нефтегазопроводная 273х8, | ТУ 1303-006.3-593377520-2003, ст.09ГСФ, К52 | тн. | 7.16 |  |  |  |  | Давальческая
19 | Труба стальная ЭС нефтегазопроводная 325х8, | ТУ 1303-006.3-593377520-2003, ст.09ГСФ, К52 | тн. | 60.95 |  |  |  |  | Давальческая
20 | Труба бесшовная г/д 159х6 | ст. 08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | тн. | 6.07 |  |  |  |  | Давальческая
21 | Труба бесшовная г/д 273х8 | ст. 08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | тн. | 8.78 |  |  |  |  | Давальческая
22 | Труба бесшовная г/д 57х6 | ст. 08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | тн. | 0.75 |  |  |  |  | Давальческая
23 | Труба бесшовная г/д 114х6 | ст. 08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | тн. | 4.75 |  |  |  |  | Давальческая
24 | Труба бесшовная г/д 219х6 | ст. 08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | тн. | 4.3 |  |  |  |  | Давальческая
25 | Переход ПК 325х8-219х7 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
26 | Переход ПК 273х10-219х8 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
27 | Переход ПК 159х8-57х4 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
28 | Переход ПК 159х8-89х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
29 | Переход ПК 114х8-57х5 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
30 | Переход ПЭ 114х8-57х5 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
31 | Тройник П 219х8-159х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
32 | Тройник П 159х8-114х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
33 | Тройник П 114х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 8 |  |  |  |  | Давальческая
34 | Отвод П90 273х8 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
35 | Отвод П90 219х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
36 | Отвод П90 159х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
37 | Отвод П90 114х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 18 |  |  |  |  | Давальческая
38 | Отвод П45 114х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
39 | Отвод П90 57х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
40 | Отвод П45 57х6 | ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
41 | Переход ПС 630х10-426х10 | ст. 09ГСФ, ОСТ 36-22-77 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
42 | Переход ПК 530х12-426х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
43 | Переход ПК 426х12-325х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
44 | Переход ПК 426х12-219х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
45 | Переход ПК 426х12-159х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
46 | Переход ПК 377х12-219х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
47 | Переход ПК 325х10-273х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
48 | Переход ПК 325х10-219х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
49 | Переход ПК 325х10-159х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
50 | Переход ПК 273х7-219х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
51 | Переход ПЭ 273х10-219х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
52 | Переход ПК 219х10-159х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 18 |  |  |  |  | Давальческая
53 | Переход ПЭ 219х10-159х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
54 | Переход ПК 219х10-114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
55 | Переход ПЭ 219х10-114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
56 | Переход ПК 219х10-89х5 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
57 | Переход ПК 219х10-57х4 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
58 | Переход ПК 159х8-114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 16 |  |  |  |  | Давальческая
59 | Переход ПК 159х8-89х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 9 |  |  |  |  | Давальческая
60 | Переход ПЭ 159х8-89х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 8 |  |  |  |  | Давальческая
61 | Переход ПК 159х8-57х4 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
62 | Переход ПК 114х6-89х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
63 | Переход ПЭ 114х6-89х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
64 | Переход ПК 114х6-76х5 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
65 | Переход ПК 114х8-57х5 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 39 |  |  |  |  | Давальческая
66 | Переход ПЭ 114х8-57х5 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
67 | Переход ПК 89х8-57х5 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
68 | Переход ПЭ 89х6-45х4 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
69 | Тройник П 325х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
70 | Тройник П 325х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
71 | Тройник П 273х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
72 | Тройник П 273х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
73 | Тройник П 273х10 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
74 | Тройник П 219х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 49 |  |  |  |  | Давальческая
75 | Тройник П 219х8-159х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 15 |  |  |  |  | Давальческая
76 | Тройник П 159х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 59 |  |  |  |  | Давальческая
77 | Тройник П 159х8-114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 30 |  |  |  |  | Давальческая
78 | Тройник П 114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 53 |  |  |  |  | Давальческая
79 | Тройник П 114х6-89х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 14 |  |  |  |  | Давальческая
80 | Отвод П90 325х8- | ст. 09ГСФ ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 23 |  |  |  |  | Давальческая
81 | Отвод П90 273х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 23 |  |  |  |  | Давальческая
82 | Отвод П90 219х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 255 |  |  |  |  | Давальческая
83 | Отвод П90 159х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 201 |  |  |  |  | Давальческая
84 | Отвод П90 114х6 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 258 |  |  |  |  | Давальческая
85 | Заглушка П90 114х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17379-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
86 | Заглушка П90 219х8 | ст. 09ГСФ ГОСТ 17379-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
87 | Переход ПК 530х12-426х10 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 14 |  |  |  |  | Давальческая
88 | Переход ПК 426х12-219х8 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 14 |  |  |  |  | Давальческая
89 | Переход ПК 377х16-159х8 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 9 |  |  |  |  | Давальческая
90 | Переход ПК 273х10-114х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 8 |  |  |  |  | Давальческая
91 | Переход ПК 219х10-89х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 14 |  |  |  |  | Давальческая
92 | Переход ПК 219х10-57х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 18 |  |  |  |  | Давальческая
93 | Переход ПЭ 159х8-89х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
94 | Переход ПЭ 89х8-57х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
95 | Переход ПЭ 57х6-32х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
96 | Переход ПК 159х8-89х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
97 | Переход ПК 159х8-57х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 19 |  |  |  |  | Давальческая
98 | Переход ПЭ 159х8-57х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
99 | Переход ПК 114х6-89х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
100 | Переход ПК 114х6-76х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
101 | Переход ПК 114х8-57х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 18 |  |  |  |  | Давальческая
102 | Переход ПЭ 89х6-45х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
103 | Переход ПК 89х8-57х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 25 |  |  |  |  | Давальческая
104 | Переход ПК 57х5-45х4 | ст. 09СФА ГОСТ 17378-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
105 | Тройник П 89х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 43 |  |  |  |  | Давальческая
106 | Тройник П 89х8-57х5,5 | ст. 09СФА ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
107 | Тройник П 57х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17376-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 73 |  |  |  |  | Давальческая
108 | Отвод П90 89х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 356 |  |  |  |  | Давальческая
109 | Отвод П90 57х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 450 |  |  |  |  | Давальческая
110 | Отвод П45 57х6 | ст. 09СФА ГОСТ 17375-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
111 | Заглушка П 57х5 | ст. 09СФА ГОСТ 17349-2001, ТУ 1462-203-0147016-01 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
112 | Отвод П90 159х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 76 |  |  |  |  | Давальческая
113 | Отвод П90 108х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 27 |  |  |  |  | Давальческая
114 | Отвод П90 89х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
115 | Тройник П 159х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17376-2001 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
116 | Тройник П 108х4 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
117 | Тройник П 89х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
118 | Тройник П 89х6-57х4 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17376-2001 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
119 | Тройник П 57х5 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17376-2001 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
120 | Переход ПК 219х10-108х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
121 | Переход ПК 219х10-89х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
122 | Переход ПК 159х8-108х6 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
123 | Переход ПК 108х6-57х4 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
124 | Переход ПК 89х6-57х4 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
125 | Переход ПК 89х6-76х5 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
126 | Переход ПК 57х5-32х3 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
127 | Заглушка 80-16 | ст. 09Г2С, ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
128 | Заглушка 50-16 | ст. 09Г2С, ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
129 | Заглушка П 159х8 | ст. 09Г2С, ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
130 | Пеноплекс 45 t=100 мм. | ТУ 5767-006-56925804-2007 | м3 | 1125 |  |  |  |  | Давальческая
131 | Высокотемпературный материал | МБОР 10мм | м2 | 896.5 |  |  |  |  | Давальческая
132 | Трубка K-Flex 19х22-2 ST |  | м | 10 |  |  |  |  | Давальческая
133 | Трубка K-Flex 19х33-2 ST |  | м | 146 |  |  |  |  | Давальческая
134 | Трубка K-Flex 19х57-2 ST |  | м | 654 |  |  |  |  | Давальческая
135 | Трубка K-Flex 19х60-2 ST |  | м | 10 |  |  |  |  | Давальческая
136 | Трубка K-Flex 19х76-2 ST |  | м | 33 |  |  |  |  | Давальческая
137 | Трубка K-Flex 19х89-2 ST |  | м | 586 |  |  |  |  | Давальческая
138 | Трубка K-Flex 19х102-2 ST |  | м | 652 |  |  |  |  | Давальческая
139 | Трубка K-Flex 19х114-2 ST |  | м | 102 |  |  |  |  | Давальческая
140 | Трубка K-Flex 19х159-2 ST |  | м | 16 |  |  |  |  | Давальческая
141 | Трубка K-Flex 32х18-2 ST |  | м | 10 |  |  |  |  | Давальческая
142 | Трубка K-Flex 32х35-2 ST |  | м | 46 |  |  |  |  | Давальческая
143 | Трубка K-Flex 32х57-2 ST |  | м | 1506 |  |  |  |  | Давальческая
144 | Трубка K-Flex 32х89-2 ST |  | м | 708 |  |  |  |  | Давальческая
145 | Трубка K-Flex 32х102-2 ST |  | м | 46 |  |  |  |  | Давальческая
146 | Трубка K-Flex 32х114-2 ST |  | м | 1692 |  |  |  |  | Давальческая
147 | Трубка K-Flex 32х133-2 ST |  | м | 2100 |  |  |  |  | Давальческая
148 | Трубка K-Flex 32х159-2 ST |  | м | 1844 |  |  |  |  | Давальческая
149 | Рулоон K-Flex 19х1000-10 Energo |  | м2 | 2790 |  |  |  |  | Давальческая
150 | Рулоон K-Flex 32х1000-6 Energo |  | м2 | 4420 |  |  |  |  | Давальческая
151 | Рулоон K-Flex 40х1000 Energo |  | м2 | 3160 |  |  |  |  | Давальческая
152 | Клей K-Flex 2,6 lt K 414 |  | литр. | 650 |  |  |  |  | Давальческая
153 | Очиститель K-Flex 1 lt |  | шт. | 60 |  |  |  |  | Давальческая
154 | Лента K-Flex AL CLAD 25х50 |  | шт. | 32 |  |  |  |  | Давальческая
155 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду20 Ру1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс41нж (А11 В04 С13 D00 E02 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
156 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду20 Ру2,5 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В02 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
157 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду20 Ру6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В02 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
158 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (одорант) | ЗКС 160, 31лс15нж (ТУ 3741-043-00218147-2005) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
159 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ2-50-16 ХЛ1, 30лс41нж1 или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
160 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс41нж (А11 В04 С01 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 127 |  |  |  |  | Давальческая
161 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру2,5 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (одорант) | ЗКС 160, 31лс15нж (ТУ 3741-043-00218147-2005) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
162 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру2,5 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (воздух) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В02 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 8 |  |  |  |  | Давальческая
163 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30нж41нж (А11 В24 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
164 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс41нж (А11 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 32 |  |  |  |  | Давальческая
165 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
166 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 19 |  |  |  |  | Давальческая
167 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А11 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 16 |  |  |  |  | Давальческая
168 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В02 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 9 |  |  |  |  | Давальческая
169 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
170 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, надземный, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39010-02ХЛ ТУ 4220-004-05785572-99 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
171 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс41нж (А11 В04 С01 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 22 |  |  |  |  | Давальческая
172 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 1,6 МПа, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ2-80-16 ХЛ1, 30лс41нж1, ТУ 3741-001-07533604-94 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
173 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А11 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
174 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 15 |  |  |  |  | Давальческая
175 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
176 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30нж76нж (А11 В25 С03 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
177 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс76нж (А11 В04 С03 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
178 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E99 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
179 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
180 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
181 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 2,5 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
182 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс41нж (А13 В04 С01 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 20 |  |  |  |  | Давальческая
183 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 1,6 МПа, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ2-100-16 ХЛ1, 30лс41нж1, ТУ 3741-001-07533604-94 или аналог | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
184 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс76нж (А11 В04 С03 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
185 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
186 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
187 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ2-150-16 ХЛ1, 30лс41нж1 ТУ 3741-001-07533604-94 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
188 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс41нж (А13 В04 С01 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 23 |  |  |  |  | Давальческая
189 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, надземный, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39010-01ХЛ ТУ 4220-004-05785572-99 или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
190 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс41нж (А13 В04 С01 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
191 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 2,5 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 17 |  |  |  |  | Давальческая
192 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс15нж (А13 В04 С02 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
193 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
194 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс76нж (А11 В04 С03 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
195 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс76нж (А11 В03 С03 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
196 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Ру 25 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 11006, 31лс45нж (А11 В04 С01 D05 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
197 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30нж15нж (А13 В25 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
198 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс76нж (А11 В04 С03 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
199 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30нж76нж (А11 В25 С03 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
200 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый с ручным управлением Ду150 Ру 2,5 МПа, надземный, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | ЗАРДП 150.025.22-ОЗР, ТУ 3742-002-52838824-2006 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
201 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый с ручным управлением Ду100 Ру 2,5 МПа, надземный, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | ЗАРДП 100.025.22-ОЗР, ТУ 3742-002-52838824-2006 | шт. | 43 |  |  |  |  | Давальческая
202 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый с ручным управлением Ду80 Ру 2,5 МПа,надземный, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | ЗАРДП 80.025.22-ОЗР, ТУ 3742-002-52838824-2006 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
203 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый с ручным управлением Ду50 Ру 2,5 МПа,надземный, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | ЗАРДП 50.025.22-ОЗР, ТУ 3742-002-52838824-2006 | шт. | 26 |  |  |  |  | Давальческая
204 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду25 Ру 1,6 МПа,надземный, 16ГС, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | КШ.Ф.025.016-00, ТУ 3742-001-47392912-98 | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
205 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду32 Ру 2,5 МПа, надземный, 09Г2С, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | КШ.Ф.032.025-02, ТУ 3742-001-47392912-98 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
206 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду50 Ру 1,6 МПа,надземный, 16ГС, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (пропан-бутан) | КШ.Ф.050.016-00 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
207 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду50 Ру 8 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | 11лс60п1 ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
208 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду80 Ру 8 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | 11лс60п1 ХЛ1 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
209 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду100 Ру 1,6 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39010-27 ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
210 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду100 Ру 8 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | 11лс60п1 ХЛ1 или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
211 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду150 Ру 8 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | 11лс60п1м ХЛ1 или аналог | шт. | 15 |  |  |  |  | Давальческая
212 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду200 Ру 6,3 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39033-17 ХЛ1 или аналог | шт. | 16 |  |  |  |  | Давальческая
213 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду250 Ру 6,3 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39033-15 ХЛ1 или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
214 | Кран шаровый фланцевый с ручным управлением Ду300 Ру 1,6 МПа, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | МА 39010-03 ХЛ1 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
215 | Клапан обратный Ду50 Ру 4,0 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс53нж ХЛ1 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
216 | Клапан обратный Ду80 Ру 16 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс19нж ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
217 | Клапан обратный Ду80 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс68нж ХЛ1 или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
218 | Клапан обратный Ду100 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19нж53нж ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
219 | Клапан обратный Ду150 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс53нж ХЛ1 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
220 | Клапан обратный Ду150 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19нж53нж ХЛ1 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
221 | Клапан обратный Ду150 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19нж68бк ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
222 | Клапан обратный Ду200 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19нж53нж ХЛ1 или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
223 | Клапан обратный Ду200 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс68нж ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
224 | Клапан обратный Ду250 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19нж68бк ХЛ1 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
225 | Затвор обратный Ду50 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 44092, 19лс54нж (А45 В04 С03 D09 E05 F12 ХЛ1) или аналог | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
226 | Затвор обратный Ду80 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 44095, 19лс54нж (А45 В02 С03 D09 E05 F12 ХЛ1) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
227 | Затвор обратный Ду80 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 44092, 19лс54нж (А45 В04 С03 D09 E05 F12 ХЛ1) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
228 | Затвор обратный Ду80 Ру 16 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КОП 80-160, ХЛ1, 19лс19нж или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
229 | Затвор обратный Ду100 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 44095, 19лс54нж (А45 В02 С03 D09 E05 F12 ХЛ1) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
230 | Затвор обратный Ду100 Ру 16 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | КОП 100-160, ХЛ1, 19лс19нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
231 | Затвор обратный Ду150 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс68нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
232 | Затвор обратный Ду200 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, (нефтепродукты, газ, ВМР) | 19лс68нж или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
233 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс41нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 27 |  |  |  |  | Давальческая
234 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 11 |  |  |  |  | Давальческая
235 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
236 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 32 |  |  |  |  | Давальческая
237 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс41нж (А11 В04 С02 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
238 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду15 Ру 10 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс16нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
239 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду20 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
240 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду20 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
241 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду20 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31нж15нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
242 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду20 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс41нж (А11 В04 С13 D00 E02 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
243 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду25 Ру 1,6 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс41нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 9 |  |  |  |  | Давальческая
244 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду25 Ру 4 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс15нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
245 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду25 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
246 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду25 Ру 10 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс16нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
247 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду50 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31нж18нж (А11 В23 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
248 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду50 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 13 |  |  |  |  | Давальческая
249 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду50 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
250 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду80 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс18нж (А11 В04 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  | Давальческая
251 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду80 Ру 6,3 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31нж18нж (А11 В23 С13 D00 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
252 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду80 Ру 10 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс16нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 8 |  |  |  |  | Давальческая
253 | Задвижка кованая стальная полнопроходная фланцевая Ду100 Ру 10 МПа с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 31лс16нж (А11 В04 С13 D00 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
254 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-16 ХЛ1 ПР N13, Ртар=0,69 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
255 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-16 ХЛ1 ПР N13, Ртар=0,6 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
256 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-16 ХЛ1 ПР N14, Ртар=1,15 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 7 |  |  |  |  | Давальческая
257 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-40 ХЛ1 ПР N16, Ртар=3,8 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
258 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-40 ХЛ1 ПР N14, Ртар=1,6 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
259 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-50-40 ХЛ1 ПР N15, Ртар=2,8 МПа с КОФ (газ) | 17лс17нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
260 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-80-16 ХЛ1 ПР N33, Ртар=0,6 МПа с КОФ (газ) | 17нж17нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
261 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-80-40 ХЛ1 ПР N37, Ртар=3,8 МПа с КОФ (газ) | 17лс25нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
262 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-100-40 ХЛ1 ПР N57, Ртар=3,8 МПа с КОФ (газ) | 17лс25нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
263 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-150-40 ХЛ1 ПР N75, Ртар=1,6 МПа с КОФ (газ) | 17лс25нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
264 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК4Р-150-40 ХЛ1 ПР N75, Ртар=1,4 МПа с КОФ (газ) | 17нж21нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
265 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами в комплекте: - клапана предохранительные пружинные (2шт.) Ду80 Ру1,6МПа, Роткр.=1,6МПа, Nпр.=75 с устройством для ручного открывания (17лс14нж или аналог); - устройство переключающее Ду80 Ру4 МПа (ПУ80-40-03нж); - устройство переключающее Ду100 Ру1,6 МПа (ПУ100-16-02нж) переключающее устройство соединить цепной передачей; - рабочая среда - газ; - ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ | СППК4Р-80-40 ХЛ1 | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
266 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами в комплекте: - клапана предохранительные пружинные (2шт.) Ду50 , Роткр.=1,6МПа, Nпр.=14 с устройством для ручного открывания (17лс14нж или аналог); - устройство переключающее Ду50 Ру4 МПа (ПУ50-40-01); - устройство переключающее Ду80 Ру1,6 МПа (ПУ80-16) переключающее устройство соединить цепной передачей; - рабочая среда - газ; - ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ | СППК4-50-40 ХЛ1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
267 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами в комплекте: - клапана предохранительные пружинные (2шт.) Ду50 , Роткр.=1,6МПа, Nпр.=14 с устройством для ручного открывания (17лс14нж или аналог); - устройство переключающее Ду50 Ру4 МПа (ПУ50-40-01); - устройство переключающее Ду80 Ру1,6 МПа (ПУ80-16) переключающее устройство соединить цепной передачей; - рабочая среда - газ; - ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ | СППК4-50-40 ХЛ1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
268 | Клапан предохранительный в комплекте: - клапан предохранительный пружинный Ду50мм Ру 2,5МПа, Роткр.=2,875МПа, Nпр=2 (1шт.);с КОФ,(одорант) | СППК4 25-40 ХЛ1, 17лс14нж или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
269 | Предохранительный клапан СППК4Р-80-63 ХЛ1 ПР N37, Ртар=4,3 МПа с КОФ (азот) в комплекте с РА 1/2,3 | 17лс89нж или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
270 | Предохранительный клапан СППК4Р-50-40 ХЛ1 ПР N11, Ртар=1,8 МПа с КОФ (азот) в комплекте с РА 2,3 | 17лс21нж или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
271 | Предохранительный клапан СППК4Р-50-40 ХЛ1 ПР N11, Ртар=1,8 МПа с КОФ (воздух) | 17лс21нж или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
272 | Прожекторная мачта 32 м с молниеотводом |  | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
273 | Прожекторная мачта 37 м с молниеотводом |  | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
274 | Молниеотвод высотой 18м |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
275 | Молниеотвод высотой 27м |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
276 | Прожекторная мачта 24 м с молниеотводом |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
277 | Прожекторная мачта 27 м с молниеотводом |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
278 | Прожекторная мачта 40 м с молниеотводом |  | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
| Оборудование требующее монтажа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Массообменный аппараты с контактными устройствами тарельчатого типа | 20К-1/1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
2 | Массообменный аппараты с контактными устройствами тарельчатого типа | 20K-I/2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
3 | Массообменный аппараты с контактными устройствами тарельчатого типа | 20К-3 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
4 | Аппарат воздушного охлаждения | 20ВХ-1/1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
5 | Аппарат воздушного охлаждения | 20ВХ-1/2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
6 | Аппарат воздушного охлаждения | 20ВХ-2 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
7 | Разделитель жидкости | С-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
8 | Дегазатор жидкости | Е-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
9 | Теплообменный аппарат кожухотрубчатый | 20Т-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
10 | Теплообменный аппарат кожухотрубчатый | 20Т-2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
11 | Емкость технологическая Е-1-50-1,6-3-И (промежуточная емкость под стаб конденсат) | Е-3 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
12 | Емкость технологическая Е-1-50-4,0-И (для BMP) | ЕМ-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
13 | Насосная конденсата (блок-бокс с системой охлаждения на 5 насосов) | Н-1/1,2,3 Н-1/4,5 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
14 | Насосная СПБТ (блок-бокс с системой охлаждения на 2 насоса) | Н-2/1,2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
15 | Блок ЩСУ для насосных Н-1/1...5, Н-2/1,2 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
16 | Емкость сбора дождевых стоков V-25м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
17 | Буферная емкость Р=1,0 Мпа, Д=3000мм, V=200м3 | БЕ-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
18 | Дегазатор жидкости Р=1,6 Мпа, Д=3000мм, V=100м4 | ДГ-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
19 | Насос перекачки конденсата (2 насоса) Qж=15м3/ч, З=300м ст.ж. | Н-4/1,2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Не заявлено, не согласовано с Быковым С.Н.
20 | Блок АГРС | АГРС | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
21 | Газовый сепаратор | С-2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
22 | Емкость технологическая Е-1-100-1,6-З-И (легкая бензиновая фракция) | Е-5/1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
23 | Емкость технологическая Е-1-200-1,0-3-И (смесь прямогонного бензина, тяжелая бензиновая фракция) | Е-5/2,3.4 | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
24 | Емкость технологическая Е-1 -100-1,0-3-И (дизельная фракция) | Е-5/5,6 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
25 | Емкость технологическая Е-1-200-1,0-3-И (бензин) | Е-6/1,2 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
26 | Емкость технологическая Е-1-200-1,0-3-И (дизельное топливо) | Е-6/3,4 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
27 | Насосная внутрипарковой перекачки (на 7 насосов) | Н-3/1...7 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
28 | Блок ЩСУ насосной Н-3/1...7 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
29 | Установка компаундирования нефтепродуктов УК-1,2 (бензин.) | УК-1,2 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
30 | Установка компаундирования нефтепродуктов УК-3,4 (диз.) | УК-3,4 | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
31 | Емкость технологическая Е-1-50-0,07-3-И (для хранения присадок) | Е-7/1,2, 3,4,5,6 | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая | Март-апрель 2013 г.
32 | Емкость дренажная ЕП 63-3000-2-3 | ЕП-2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
33 | Емкость дренажная, аварийная ЕП 25-2400-2-3 | EП-3 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
34 | Емкость сбора дождевых стоков V-25м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
35 | Факельная установка высокого давления | ФВД | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
36 | Факельная установка низкого давления | ФНД | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
37 | Горизонтальная факельная установка | ГФУ | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
38 | Трубный газовый расширитель | РК1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
39 | Трубный газовый расширитель | РК2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
40 | Емкость технологическая, дренажная ЕП 25-2400-2-3 | Е-4 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
41 | Комрессорная сжатого воздуха | КС | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
42 | Ресивер воздуха В16-1,2-09Г2С-УХЛ1 | РВ | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
43 | Ресивер азота высокого даления Р40-4,0-09Г2С-УХЛ1 | РА | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
44 | Ресивер азота низкого давления Р40-1,6-09Г2С-УХЛ1 | РА | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
45 | Азотная станция | АС | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
46 | Сосуд наземный цилиндрический горизонтальный для СУГ(ТУ 3615-044-00220302-2007) | Е-1/1... 5 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
47 | Сосуд наземный цилиндрический горизонтальный для СУГ(ТУ 3615-044-00220302-2007) | Е-1/5... 10 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
48 | Блок-бокс площадки переключающей арматуры | ППА | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
49 | Насосная ПБФ (блок-бокс с охлаждением) | Н- | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
50 | Блок ЩСУ насосной ПБФ |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
51 | Емкость дренажная для СУГ V-10,0 м3 | ЕД-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
52 | Емкость подземная дренажная. V -12,5 м3 EПП 12,5-2000-2-3-К | ЕД-2 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
53 | Выветриватель типа 1-4-2,5-3-И | В-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
54 | Одоризационная установка | ОУ | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
55 | Емкость одоранта 1-4-1-3-1 | ЕО-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
56 | Сепаратор факельный | С-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
57 | Емкость сбора дождевых стоков V-25м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
58 | Резервуар подземный горизонтальный V-5,0 м3 | ЕД-4 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
59 | Отделение наполнения баллонов (блок-бокс) | ОНБ | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
60 | Расходная емкость СУГ (Е-3) V-10 м3 | Е-3 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
61 | Оборудование для слива-налива СУГ в а/цистерны |  | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
62 | Автоматические станции налива нефтепродуктов ТЗК100МЭ05ММ |  | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
63 | Емкость дренажная EП12,5-2000-2-3 | EП-5 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
64 | Емкость сбора дождевых стоков V-25м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
65 | Емкость хозбытовых стоков V-3м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Выбир. из имеющ. в наличии
66 | Пожарные резервуары (V=400м3) |  | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
67 | Насосная противопожарного водоснабжения (блок-бокс на 2 насоса) |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
68 | Блок пожарных гидрантов |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
69 | КТП-2х2500/6/0,4 кВ |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
70 | КТП-2х1000/6/0,4 кВ |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
71 | ЩСУ в исполнении блок-бокс |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
72 | ЩСУ в исполнении блок-бокс |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
73 | Ресивер азота Р40-1,6-09Г2С-ХЛ1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
74 | Пункт газорегуляторный шкафной Рвх=1,2МПа, Рвых=10-1000кПа, Q=900м3/час | ГРПШ-03М-У1 | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | В работе в УМПР
75 | Блок-модуль управления насосами метанола |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая | Оборуд-е имеется в наличии
76 | Расходомер по перепаду давления Метран-350 | 09-2011-ТХ.ОЛ1 - 09-2011-ТХ.ОЛ31 | шт. | 31 |  |  |  |  | Давальческая
77 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Ру 6,3 МПа, с электроприводом SAExC 16,1-45/47, N=4,0 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс918нж (А11 В04 С03 D09 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
78 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 Ру 6,3 МПа, с электроприводом SAExC 16,1-45/49, N=4,0 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс918нж (А11 В04 С03 D09 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
79 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 1,6 МПа, с электроприводом РэмТЭК-02.А.120.52.2.V.20.1.а., с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | 30лс941нж1, ЗКЛП-150-16 ХЛ, ТУ 3741-006-07533604-01, РэмТЭК-02.А.120.52.2.V.20.1.а.УХЛ1 | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
80 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 14,1-63/30, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс915нж (А13 В04 С02 D09 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 5 |  |  |  |  | Давальческая
81 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру 6,3 МПа, с электроприводом SAExC 45,5-45/44, N=4,0 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс918нж (А11 В04 С03 D09 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
82 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 10 МПа, с электроприводом SAExC 14,1-63/20, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 30лс916нж (А11 В04 С02 D09 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
83 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 6,3 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-63/22, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | КЗ 13008, 30лс918нж (А11 В04 С03 D09 E05 F09 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
84 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 14,1-45/32, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс915нж (А13 В04 С02 D09 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
85 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 1,6 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/49, N=1,1 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс41нж (А13 В04 С01 D00 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
86 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду100 Ру 1,6 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/65, N=0,37 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ТЛ 13001, 30лс941нж (А13 В04 С02 D09 E05 F05 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
87 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 10 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/49, N=1,1 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКС 160, 30лс916нж (А11 В04 С02 D09 E05 F04 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 3 |  |  |  |  | Давальческая
88 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/49, N=1,1 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А11 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
89 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 14,1-45/24, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс915нж (А11 В04 С02 D09 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
90 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду80 Ру 1,6 МПа, с электроприводом SAExC 14,1-45/24, N=1,5 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс941нж (А11 В04 С01 D09 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
91 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 07,5-22/38, N=0,37 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс915нж (А11 В04 С02 D09 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  | Давальческая
92 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 4 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/49, N=1,1 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс15нж (А11 В04 С02 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
93 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду50 Ру 1,6 МПа, с электроприводом SAExC 10,1-22/49, N=1,1 кВт производства AUMA, IExdIIBT4, с КОФ, ХЛ1, класс герметичности "А" (нефтепродукты, газ, ВМР) | ЗКЛ 13004, 30лс41нж (А11 В04 С01 D00 E05 F08 ХЛ1 А) или аналог | шт. | 6 |  |  |  |  | Давальческая
94 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый Ду100 Ру2,5МП с электроприводом AUMA, с КОФ ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2005*, надземный, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*. Раб.среда: пропан-бутан. | ЗАРДП 100.025.22-ОЗЭ, ТУ 3742-002-52838824-2006 или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  | Давальческая
95 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый Ду50 Ру2,5МП с электроприводом AUMA, с КОФ ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2005*, надземный, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*. Раб.среда: пропан-бутан. | ЗАРДП 50.025.22-ОЗЭ, ТУ 3742-002-52838824-2006 или аналог | шт. | 15 |  |  |  |  | Давальческая
96 | Кран шаровый полнопроходной фланцевый Ду80 Ру2,5МП с электроприводом AUMA, с КОФ ст.09Г2С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2005*, надземный, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*. Раб.среда: пропан-бутан. | ЗАРДП 80.025.22-ОЗЭ, ТУ 3742-002-52838824-2006 или аналог | шт. | 9 |  |  |  |  | Давальческая
97 | Клапан запорно-регулирующий Ду100 Ру2,5МПа с электроприводом РемТЭК с КОФ из ст.09Г2С, раб.среда - пропан-бутановая фракция, ХЛ1 | РУСТ 410-1 ХЛ1 Ду100 Ру2,5МПа | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
98 | Клапан запорно-регулирующий Ду50 Ру8МПа с электроприводом РемТЭК с КОФ из ст.09Г2С, раб.среда - пропан-бутановая фракция, ХЛ1 | РУСТ 410-1 ХЛ1 Ду50 Ру8МПа | шт. | 2 |  |  |  |  | Давальческая
99 | Клапан запорно-регулирующий Ду25 Ру4МПа с электроприводом РемТЭК с КОФ из ст.09Г2С, раб.среда - пропан-бутановая фракция, ХЛ1 | РУСТ 410-1 ХЛ1 Ду25 Ру4МПа | шт. | 1 |  |  |  |  | Давальческая
| Оборудование не требующее монтажа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Отсутствует
| Инвентарь и хозпринадлежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Отсутствует
расчет выполнен на 2 квартал 2011 года
индекс к ФЕР для оборудования-
индекс к ФЕР для материалов, инвентаря и хозпринадлежностей
"В обязанность «Подрядчика» входит обеспечение строительства на основании проектной документации материалами и оборудованиями, не вошедших в поставку Заказчика, а так же вспомогательными и расходными материалами, и необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работ по монтажу и сдачи Заказчику работоспособного оборудования в эксплуатацию."
Согласовано:
1. | Начальник УКС и Р | ________________________ | Голованов В.И.
3. | Начальник ОКСиР | ________________________ | Максимов Д.А.
4. | Инженер-экономист ОПиУКВ | ________________________ | Султанбегов М.А.
5. | Инженер по комплектации ОКСиР | ________________________ | Хафизов А.Ф.
Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
ОАО "ЯТЭК"
Юсупов З.К.
______________________ |  | ______________________
(подпись) |  | (подпись)
(М.П.) |  | (М.П.)

## База данных (hidden)
давальческ
реализация