## график
Приложение № 4 Договору на строительство разведочной скважины №64 в пределах Средневилюйского ГКМ «___» _____ 20__
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
строительства разведочной скважины №64 в пределах Средневилюйского ГКМ (ОБРАЗЕЦ ШАБЛОН - буровики)
Период | Этап | Сумма, в млн.руб.
1. Подготовительные и вышкомонтажные работы, этапы:
2021-01-01 | 1.1. Выполнение всех проектов, прохождение экспертиз, регистрация проектов. Проведение инженерных изысканий. 1.2. Получение всех разрешений госорганов, включая отвод и аренду земельных участков и разрешение на строительство. 1.3. Мобилизация оборудования на скважину, закуп и завоз необходимого оборудования, материалов. 1.4. Монтаж БУ, обустройство жилого городка, дороги и площадки. 1.5. Подготовительные работы к бурению скважины. | не более 30% от стоимости этапов
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2. Бурение и крепление скважины в интервале 0 - 0м
2021-11-01 | 2.1. Бурение в инт 0-0 м, крепление направлением | не более 30% от стоимости этапов
2.2. Бурение в инт. 0-0 м, крепление кондуктором
2021-12-01 | 2.3. Бурение в инт. 0-0 м, крепление технической колонной
2021-12-01 | 2.4. Бурение в инт0-0 м, крепление эксплутационной колонной, ИП, отбор керна
2022-01-01 | 2.5. Бурение в инт0-0 м, крепление хвостовика, ИП, отбор керна
2022-01-01 | 2.6. Демонтаж БУ, ПР к испытаниям
3. Испытание скважины
01.02.2022 - 01.05.2022 | Испытание скважины (6-9 интервалов).
4. Заключительные работы
2022-06-01 | 4.1. Консервация скважины.
2022-06-01 | 4.2. Утилизация всех видов отходов, включая буровой шлам, буровые сточные воды
2022-07-01 | 4.3. Полный демонтажа и вывоз буровой установки, техники и оборудования с площадки скважины.
2022-08-01 | 4.4. Техническая рекультивация и сдача площадки скважины, автодороги в государственные органы.
2022-09-01 | 4.5. Проверка в госорганах результатов бурения (ЛУ РГТИ, Якутнедра) - получение ЗОС, разрешение на ввод в эксплуатацию и т.д. Передача Заказчику всех разрешительных документов на скважину для регистрации Заказчиком права собственности на скважину.
Итого: |  | 0
Заказчик |  | Подрядчик
ПАО «ЯТЭК»
Генеральный директор |  | Генеральный директор
____________ А.В. Коробов |  | ____________________
м.п. |  | м.п.