9. Проект договора

на оказание услуг

г. Якутск                                                                          			    «__» ______ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по получению, оформлению и сопровождению лесных разрешительных документов на выполнение работ по геологическому изучению недр в пределах Толонского лицензионного участка (площадки поисковой и разведочной скважин, подъездные дороги к площадкам).

1.2. Выходной документацией являются:

1.2.1. Письмо Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об определении местоположения лесного участка».

1.2.2. Проект лесного участка.

1.2.3. Акт натурного технического обследования лесного участка.

1.2.4. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка».

1.2.5. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду Заявителю».

1.2.6. Договор аренды лесного участка.

1.2.7. Получение кадастрового паспорта земельного участка.

1.2.8. Проект рекультивации нарушенных земель к проекту освоения лесов.

1.2.9. Проект освоения лесов.

1.2.10. Заключение государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов.

1.2.11. Приказ Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения Государственной Комиссии».

1.2.12. Лесная декларация.

1.2.13. Градостроительный план.

1.3. Срок выполнения работ:

начало работ — _______., но не ранее поступления документов указанных в п. 2.2.1. настоящего договора Исполнителю и поступления предоплаты на счет Исполнителя;

окончание работ – _______: в том числе сроки предоставления «Исполнителем» «Заказчику» выходных документаций, указанные в п. 1.2.:

1.3.1. Письмо Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об определении местоположения лесного участка» - __________.

1.3.2. Проект лесного участка – ___________.

1.3.3. Акт натурного технического обследования лесного участка - ___________.

1.3.4. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» - ______________.

1.3.5. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю» - ____________.

1.3.6. Договор аренды лесного участка – __________.

1.3.7. Получение кадастрового паспорта земельного участка- __________.

1.3.8. Проект рекультивации нарушенных земель к проекту освоения лесов- _________.

1.3.9. Проект освоения лесов – ________________.

1.3.10. Заключение государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов – до ______________

1.3.11. Приказ Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии» – ___________.

1.3.12. Лесная декларация – __________.

1.3.13. Градостроительный план - _______.

- Права и обязанности сторон

2.1.	Исполнитель обязан:

2.1.1.  Выполнить работы, указанные в п.1.1 договора в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим  договором.

2.1.2.   Передать Заказчику готовые материалы в установленные сроки, указанные в п.1.3.

2.1.3. Исполнитель  приступает к выполнению обязательств по настоящему договору с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

2.1.4. Не передавать указанные выше материалы третьим лицам без согласия Заказчика.

2.1.5. Своими силами и за свой счет устранять любые допущенные в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных Договором.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.    Предоставить Исполнителю следующие нотариально заверенные документы:

2.2.1.1. Доверенность на генерального директора ___________________ на представление интересов ОАО «ЯТЭК» во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях (любых организационно-правовых форм), в том числе в лесничествах, Департаменте по лесным отношениям РС (Я), Министерстве охраны природы РС (Я) и организациях, разрабатывающих проекты освоения лесов и других органах, учреждениях, и организациях, связанных с получением разрешительных документов, необходимых для проведения геологоразведочных работ в пределах Толонского ЛУ, включая, но не ограничиваясь: разрешения, распоряжения, заключения, согласования, проекты лесного участка, акты натурного технического обследования лесного участка, договоры аренды лесных участков, проекты освоения лесов, заключения экспертных комиссий по материалам проекта освоения лесов, акты приемки-передачи лесных участков и иных документов, а также формировать лесные декларации и другие документы, с правом подавать, получать и подписывать все соответствующие документы, в том числе подавать заявления на бланке ОАО «ЯТЭК» и подписывать договора аренды земельных (лесных) участков, принимать земельные (лесные) участки, совершать в связи с представительством от имени и в интересах ОАО «ЯТЭК» все необходимые и фактические действия в соответствии с законодательством РС (Я) и РФ и иными нормативными правовыми актами, направленные на получение разрешительной документации на проведение геологоразведочных работ в пределах Толонского ЛУ, с правом передоверия полномочий третьему лицу и сроком действия до _____________ г. – в 3 экз.

2.2.1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – в 2 экз.;

2.2.1.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – в 3 экз.;

2.2.1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – в 3 экз.;

2.2.1.5. Лицензию на право пользования недрами на Толонском лицензионном участке – в 3 экз.

2.2.2. Своевременно оплатить и принять по Акту сдачи-приемки выполненные Исполнителем работы.

2.2.3. 	Оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ.

2.2.4.	Заказчик имеет право контролировать ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

- Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Стоимость выполняемых по договору работ определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) и составляет:

_______________________________________, в том числе НДС – 18 % __________________________________рубля 00 коп.

3.2. Порядок расчета:

- _____________________________________,  в том числе НДС – 18 % - ___________________________________________ - предоплата (аванс) вносится в размере 20 % от общей стоимости работ по договору, в течение 10-ти дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя: счета на оплату, счет-фактуры и акта выполненных работ, что является для Исполнителя основанием для начала выполнения работ.

- _____________________________________,  в том числе НДС – 18 % - _________________________________________________ – окончательная плата за выполнение работ по договору, в течение 10-ти дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя: счета на оплату, счет-фактуры и акта выполненных работ.

3.3. При досрочном расторжении договора расчет за выполненные работы производится в соответствии с готовностью работ  на день расторжения договора.

3.4.  В случае изменения ценовой и налоговой политики в Российской Федерации, с учетом фактических размеров инфляции, а также в случае возникновения обстоятельств, вызванных объективными причинами, стоимость работ может корректироваться с учётом пункта 6.1. настоящего договора.

- Порядок сдачи и приемки работ

4.1.  При завершении работ указанных в п. 1.3. настоящего договора Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении работ и направляет следующие документы: выходную документацию,  указанные в п. 1.2. и п. 1.3., счет на оплату, счет-фактуру и акт выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта выполненных работ направляет Исполнителю подписанный акт, заверенный с печатью или мотивированный отказ от приемки работ заказным письмом или нарочным в адрес Исполнителя.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет недостатки выполненных работ в сроки, согласованные с Заказчиком. Дополнительная оплата за доработку не производится.

4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой информации, касающейся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, и принимать все меры по предотвращению ее распространения, за исключением случаев, непосредственно связанных с исполнением настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты (аванса), срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем готовых материалов в установленные сроки, указанные в п.1.4. по настоящему договору, сроки перечисления оплат продлевается на время задержки указанных работ.

5.3. При срыве сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  в день от суммы долга за каждый день просрочки до фактической ее уплаты.

5.4. При срыве сроков предоставления Исполнителем готовых материалов в установленные сроки, указанные в п.1.4. по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  в день от суммы долга за каждый день просрочки до фактической ее уплаты.

5.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до погашения Заказчиком задолженности, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесённых Исполнителем затрат, включая упущенную выгоду.

5.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств до надлежащего исполнения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 1.1., 1.2., 1.3. и 2.1., при этом Исполнитель возмещает убытки в размере фактически понесённых Заказчиком затрат, включая упущенную выгоду.

5.7. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.

5.8. Заказчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Заказчиком.

5.9. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием, повлекшим невыполнение процедуры согласования, утверждения органами государственной, исполнительной  власти, местного самоуправления и т.д. при условии, что Исполнителем были предприняты меры по урегулированию возникшей  ситуации, в том числе своевременное уведомление Заказчика.

5.10. Взаимоотношения сторон по соблюдению условий договора в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором.

5.11. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору (кроме неуплаты  предусмотренных настоящим договором денежных сумм), если это невыполнение или ненадлежащее выполнение явилось следствием природных явлений,  действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5.12. В пятидневный срок письменно предупреждать Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят результатам выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, а также в случае невозможности выполнения работ.

6. Прочие условия

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами взаимных обязательств по настоящему договору.

8. Приложение к договору

8.1. Приложение: 1. Протокол согласования договорной цены на 1 л. в 1 экз.

Приложение: 2. Техническое задание на 1 л. в 1 экз.

Приложение: 3. Техническое задание на 1 л. в 1 экз.

Приложение: 4. Календарный план на 1 л. в 1 экз.

Приложение: 5. Схема размещения скважин на 1 л. в 1 экз.*

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| ОАО «Якутская топливно- энергетическая компания» |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597 ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; Генеральный директор ____________________З.К. Юсупов МП; __________________________ МП. | Юридический адрес: |

Приложение № 1

к договору № ___ от ________.

- П Р О Т О К О Л

согласования договорной цены

г. Якутск                                                                          			        « __ » _____________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Юсупов З.К., и представитель Исполнителя –  генеральный директор _______________, удостоверяем, что сторонами достигнуто  соглашение  о  величине  договорной цены  в размере:

___________________________________, в том числе НДС – 18 % - ____________________________в том числе:

- ___________________________________.,  в том числе НДС – 18 % - ________________________________ - предоплата (аванс) вносится в размере 20 % от общей стоимости работ по договору, в течение 10-ти дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя: счета на оплату, счет-фактуры и акта выполненных работ, что является для Исполнителя основанием для начала выполнения работ.

- ________________________________  в том числе НДС – 18 % - __________________________ – окончательная плата за выполнение работ по договору, в течение 10-ти дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя: счета на оплату, счет-фактуры и акта выполненных работ.

Настоящий протокол является основанием для проведения  расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

| Заказчик: Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________З.К. Юсупов М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:                                                                                 															УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор                                                                    	            Главный геолог	ОАО «ЯТЭК		                                                                                                      	  _____________ И. М. Згоба

«_____»_______________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оформление землеустроительных документов на проведение инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства поисковой скважины №19 в   пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

- Организация заказчик: ОАО «ЯТЭК»;

- Организация-исполнитель: согласно решению закрытого запроса предложений с переторжкой;

- Источник финансирования работ: собственные средства ОАО «ЯТЭК»

- Основание для проектирования: Условия пользования недрами к лицензии ЯКУ № 15096 НР.

| Перечень необходимых разрешительных лесных документов (отвод лесных земель), на которых предполагается осуществлять геологическое изучение: |  |
| --- | --- |
| - Исходные данные и требования для проектирования: |  |
| - Объект I: | площадка поисковой скважины; |
| - Количество: | 1 шт. |
| - Номера скважин: | №19 |
| - Размер площадки: | 200х300 метров |
| - Площадь скважины: | 6,0* га |
| - Срок аренды лесного участка: | 24 месяцев с рубкой лесных насаждений |
| - Объект II: | подъездные дороги к площадке разведочной скважины; |
| - Длина подъездных дорог: | 6600* м |
| - Ширина подъездных дорог: | 0,006* км |
| - Площадь подъездных дорог: | ~3,96 *га |
| - Срок аренды лесного участка: | 24 месяцев с рубкой лесных насаждений |
| - Oбщая площадь: | 9,96*га |
| - Вид использования лесов: | выполнение геологоразведочных работ, разработка месторождений полезных ископаемых. Заготовка древесины. Площадь участка – 9,96* га. Срок аренды – 24 мес. |
| - Наименование объекта: | Инженерно - изыскательные работы и строительство скважины №19 в пределах Толонского лицензионного участка |
| - Перечень необходимых документов до начала полевых работ: | 1. Письмо Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об определении местоположения лесного участка» 2. Проект лесного участка 3. Акт натурного технического обследования лесного участка 4. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» 5. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю» 6. Договор аренды лесного участка 7. Получение кадастрового паспорта земельного участка 8. Проект рекультивации нарушенных земель к проекту освоения лесов 9. Проект освоения лесов 10. Заключение государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов 11. Приказ Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии» 12. Лесная (ые) декларация (ии) 13. Градостроительный план |
| - Перечень необходимых документов в период проведения полевых работ: | 14. Квартальные отчеты 15. Оплата арендных платежей и платежей за вырубку древесины |
| - Перечень необходимых документов после окончания полевых работ: | 16. Акт приема-передачи лесного участка арендодателю |

Пояснения по пунктам:

1.  Необходимые документы для получения Письма Департамента по лесным отношениям РС (Я) (далее - ДЛО РС (Я)) «Об определении местоположения лесного участка»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Схема расположения площадки

Б) Нотариально заверенная лицензия на пользование недрами

В) Нотариально заверенная Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 4 календарных дней (далее – к.д.) и более

2. и 3. Необходимые документы для получения Проекта лесного участка (далее – ПЛУ) и Акт натурного технического обследования лесного участка (далее – Акт НТО):

Первый этап: Сканирование лесных карт (формат А-4):

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по произвольной форме

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

Второй этап: Оформление приложений к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка с инструментальными съемками границ участка (размеры, румбы, площади и т.д.):

- Обрезка, очистка и сбор отсканированных листов формата А-4 в единую карту

- Привязка лесных карт в координатной системе

- Оформление и распечатка приложений к ПЛУ и Акту НТО по установленной форме

Период оформления от 7 к.д. до 14 к.д.

Третий этап: Оформление текстовой части  ПЛУ и Акта НТО (С характеристиками лесных насаждений (кварталы, выделы, породы, площади, запасы древесины, бонитеты, полноты и т.д.))

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по установленной форме (в заявлении прилагаются нотариально заверенные юридические документы (Свидетельства о регистр. ЮЛ., ИНН и ЕГРЮЛ Выписки из ЕГРЮЛ, Лицензия, Доверенности), а также оформленные в установленной форме приложения к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка) в трех экземплярах)

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

4. и 5. Необходимые документы для получения Распоряжений ДЛО РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» и «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Пояснительная записка

Б) Проект лесного участка

В) Акт натурного технического обследования участка

Г) Выписка из ЕГРЮЛ

Д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Е) Свидетельство ИНН

Ж) Лицензия на пользование недрами

З) Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 7 к.д. до 21 к.д.

6. Получение Договора аренды лесного участка:

Первый этап: Отправление Распоряжений ДЛО РС (Я), ПЛУ и Акта НТО в адрес Лесничества

Второй этап: После получения Лесничеством документов указанных на первом этапе, Лесничество готовит Договор аренды лесного участка, после чего Лесничество отправляет в электронном виде в ДЛО РС (Я)

Третий  этап: После получения ДЛО РС (Я) договора аренды лесного участка, ДЛО РС (Я) корректирует, распечатывает, прилагает схемы к договорам, предоставленным Заявителем, и подписывает со своей стороны

Четвертый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель подписывает и отправляет договор в адрес Лесничества для подписания последнего приложения договора – акт приема-передачи лесного участка арендатору

Пятый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель отправляет один экземпляр договора в адрес ДЛО РС (Я)

Период оформления от 7 к.д. до 30 к.д.

7. Для получения Проекта освоения лесов

- Заявление на имя Руководителя ФГУП «Рослесинфорг» на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются документы, указанные со второго по шестой пункты

Период разработки проекта освоения лесов занимает от двух недель и более

8. и 9. Получение Заключения государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов и Приказа Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии»

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме

Период прохождения госэкспертизы занимает от 3 недель и более

| Перечень необходимых разрешительных лесных документов (отвод лесных земель), на которых предполагается осуществлять геологическое изучение: |  |
| --- | --- |
| 1. Исходные данные: |  |
| - Объект: | подъездные дороги к площадке разведочной скважине |
| - Длина подъездных дорог: | 6600м* |
| - Ширина подъездных дорог: | 0,006 км* |
| - Площадь подъездных дорог: | 3,96* га |
| - Доп. инфо: |  |
| 2. Перечень необходимых документов до начала полевых работ: | 1. Разрешение Департамента по лесным отношениям РС (Я) на проведение геологоразведочных работ, без предоставления лесного участка в аренду - Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы: А) Пояснительная записка Б) План лесного участка Г) Выписка из ЕГРЮЛ Д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Е) Свидетельство ИНН Ж) Лицензия на пользование недрами З) Доверенность на представителя Период рассмотрения заявления от 7 к.д. до 21 к.д. - После получения Разрешения ДЛО РС (Я) пишется Заявление на имя Лесничего Лесничества на бланке заявителя по установленной форме (регистрация маршрутов), в заявлении прилагаются след. документы: А) Разрешение ДЛО РС (Я) Б) План лесного участка Период оформления от 7 к.д. до 14 к.д. |

Примечание: * пункты и схема подъездных дорог возможно будут скорректированы на этапе заключения договора

Приложения: * Схема подъездных дорог и планируемой скважины в пределах Толонского  лицензионного участка

| Зам. начальника геологической службы | Г. В. Бондаренко |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела имущественных отношений | И.Н. Никифоров |
| Главный маркшейдер | М. В. Потапов |
| Руководитель проекта бурения | Е. Э. Павлов |

Приложение 3

СОГЛАСОВАНО:                                                                                 															УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор                                                                    	            Главный геолог	ОАО «ЯТЭК		                                                                                                      	  _____________ И. М. Згоба

«_____»_______________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оформление землеустроительных документов на проведение инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства разведочной скважины №20 в   пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

- Организация заказчик: ОАО «ЯТЭК»;

- Организация-исполнитель: согласно решению закрытого запроса предложений с переторжкой;

- Источник финансирования работ: собственные средства ОАО «ЯТЭК»

- Основание для проектирования: Условия пользования недрами к лицензии ЯКУ № 15096 НР.

| Перечень необходимых разрешительных лесных документов (отвод лесных земель), на которых предполагается осуществлять геологическое изучение: |  |
| --- | --- |
| - Исходные данные и требования для проектирования: |  |
| - Объект I: | площадка разведочной скважины; |
| - Количество: | 1 шт. |
| - Номера скважин: | №20 |
| - Размер площадки: | 200х300 метров |
| - Площадь скважины: | 6,0* га |
| - Срок аренды лесного участка: | 24 месяцев с рубкой лесных насаждений |
| - Объект II: | подъездные дороги к площадке разведочной скважины |
| - Длина подъездных дорог: | 6600* м |
| - Ширина подъездных дорог: | 0,006* км |
| - Площадь подъездных дорог: | ~0,18 *га |
| - Срок аренды лесного участка: | 24 месяцев с рубкой лесных насаждений |
| - Oбщая площадь: | 6,18*га |
| - Вид использования лесов: | выполнение геологоразведочных работ, разработка месторождений полезных ископаемых. Заготовка древесины. Площадь участка – 6,18* га. Срок аренды – 24 мес. |
| - Наименование объекта: | Инженерно - изыскательные работы и строительство скважины №20 в пределах Толонского лицензионного участка |
| - Перечень необходимых документов до начала полевых работ: | 1. Письмо Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об определении местоположения лесного участка» 2. Проект лесного участка 3. Акт натурного технического обследования лесного участка 4. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» 5. Распоряжение Департамента по лесным отношениям РС (Я) «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю» 6. Договор аренды лесного участка 7. Получение кадастрового паспорта земельного участка 8. Проект рекультивации нарушенных земель к проекту освоения лесов 9. Проект освоения лесов 10. Заключение государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов 11. Приказ Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии» 12. Лесная (ые) декларация (ии) 13. Градостроительный план |
| - Перечень необходимых документов в период проведения полевых работ: | 14. Квартальные отчеты 15. Оплата арендных платежей и платежей за вырубку древесины |
| - Перечень необходимых документов после окончания полевых работ: | 16. Акт приема-передачи лесного участка арендодателю |

Пояснения по пунктам:

1.  Необходимые документы для получения Письма Департамента по лесным отношениям РС (Я) (далее - ДЛО РС (Я)) «Об определении местоположения лесного участка»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Схема расположения площадки

Б) Нотариально заверенная лицензия на пользование недрами

В) Нотариально заверенная Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 4 календарных дней (далее – к.д.) и более

2. и 3. Необходимые документы для получения Проекта лесного участка (далее – ПЛУ) и Акт натурного технического обследования лесного участка (далее – Акт НТО):

Первый этап: Сканирование лесных карт (формат А-4):

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по произвольной форме

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

Второй этап: Оформление приложений к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка с инструментальными съемками границ участка (размеры, румбы, площади и т.д.):

- Обрезка, очистка и сбор отсканированных листов формата А-4 в единую карту

- Привязка лесных карт в координатной системе

- Оформление и распечатка приложений к ПЛУ и Акту НТО по установленной форме

Период оформления от 7 к.д. до 14 к.д.

Третий этап: Оформление текстовой части  ПЛУ и Акта НТО (С характеристиками лесных насаждений (кварталы, выделы, породы, площади, запасы древесины, бонитеты, полноты и т.д.))

- Заявление на имя Лесничего лесничества на бланке заявителя по установленной форме (в заявлении прилагаются нотариально заверенные юридические документы (Свидетельства о регистр. ЮЛ., ИНН и ЕГРЮЛ Выписки из ЕГРЮЛ, Лицензия, Доверенности), а также оформленные в установленной форме приложения к ПЛУ и Акту НТО (Планы лесного участка) в трех экземплярах)

Период командировки от 7 к.д. до 14 к.д.

4. и 5. Необходимые документы для получения Распоряжений ДЛО РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» и «О предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду заявителю»:

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы:

А) Пояснительная записка

Б) Проект лесного участка

В) Акт натурного технического обследования участка

Г) Выписка из ЕГРЮЛ

Д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Е) Свидетельство ИНН

Ж) Лицензия на пользование недрами

З) Доверенность на представителя

Период рассмотрения заявления от 7 к.д. до 21 к.д.

6. Получение Договора аренды лесного участка:

Первый этап: Отправление Распоряжений ДЛО РС (Я), ПЛУ и Акта НТО в адрес Лесничества

Второй этап: После получения Лесничеством документов указанных на первом этапе, Лесничество готовит Договор аренды лесного участка, после чего Лесничество отправляет в электронном виде в ДЛО РС (Я)

Третий  этап: После получения ДЛО РС (Я) договора аренды лесного участка, ДЛО РС (Я) корректирует, распечатывает, прилагает схемы к договорам, предоставленным Заявителем, и подписывает со своей стороны

Четвертый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель подписывает и отправляет договор в адрес Лесничества для подписания последнего приложения договора – акт приема-передачи лесного участка арендатору

Пятый этап: После получения Заявителем договора аренды лесного участка, Заявитель отправляет один экземпляр договора в адрес ДЛО РС (Я)

Период оформления от 7 к.д. до 30 к.д.

7. Для получения Проекта освоения лесов

- Заявление на имя Руководителя ФГУП «Рослесинфорг» на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются документы, указанные со второго по шестой пункты

Период разработки проекта освоения лесов занимает от двух недель и более

8. и 9. Получение Заключения государственной комиссии по материалам проекта освоения лесов и Приказа Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении заключения государственной комиссии»

- Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме

Период прохождения госэкспертизы занимает от 3 недель и более

| Перечень необходимых разрешительных лесных документов (отвод лесных земель), на которых предполагается осуществлять геологическое изучение: |  |
| --- | --- |
| 1. Исходные данные: |  |
| - Объект: | подъездные дороги к площадке разведочной скважине |
| - Длина подъездных дорог: | 300м* |
| - Ширина подъездных дорог: | 0,006 км* |
| - Площадь подъездных дорог: | 0,18* га |
| - Доп. инфо: |  |
| 2. Перечень необходимых документов до начала полевых работ: | 1. Разрешение Департамента по лесным отношениям РС (Я) на проведение геологоразведочных работ, без предоставления лесного участка в аренду - Заявление на имя Руководителя ДЛО РС (Я) на бланке заявителя по установленной форме, в заявлении прилагаются след. документы: А) Пояснительная записка Б) План лесного участка Г) Выписка из ЕГРЮЛ Д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Е) Свидетельство ИНН Ж) Лицензия на пользование недрами З) Доверенность на представителя Период рассмотрения заявления от 7 к.д. до 21 к.д. - После получения Разрешения ДЛО РС (Я) пишется Заявление на имя Лесничего Лесничества на бланке заявителя по установленной форме (регистрация маршрутов), в заявлении прилагаются след. документы: А) Разрешение ДЛО РС (Я) Б) План лесного участка Период оформления от 7 к.д. до 14 к.д. |

Примечание: * пункты и схема подъездных дорог возможно будут скорректированы на этапе заключения договора

Приложения: * Схема подъездных дорог и планируемой скважины в пределах Толонского  лицензионного участка

| Зам. начальника геологической службы | Г. В. Бондаренко |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела имущественных отношений | И.Н. Никифоров |
| Главный маркшейдер | М. В. Потапов |
| Руководитель проекта бурения | Е. Э. Павлов |