## по объектам
Лот № 5 на производство работ по капитальному ремонту объектов ОАО "ЯТЭК" в г. Якутске
№ п/п | Инв.№ | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
АУР
1 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Смена рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов |  | май-сентябрь
2 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Замена двери запасного выхода актового зала, смена оконных блоков 4 шт, установка вытяжного устройства в серверной, |  | май-сентябрь
3 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Ремонт и регулировка окон ПВХ 165 шт |  | май-сентябрь
4 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Замена трубы канализации и спутника под административным зданием |  | май-сентябрь
5 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Устройство ограждения. |  | май-сентябрь
6 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Смена септика (емкость септика поставки заказчика) |  | май-сентябрь
7 | 00002652 | Административное здание, ул.П.Алексеева, 76 | Благоустройство территории. |  | май-сентябрь
8 | 00000679 | Здание склада, П-Алексеева, 76 | Ремонт здания для размещения ДЭС-250 |  | май-сентябрь
9 | 00002933 | Трасса ХВС ул. П.Алексеева,76 | Замена трубопровода ХВС - 200м , тепловой изоляции |  | май-сентябрь
10 | 00041095 | Котельная ЛПУМГ, ул.П.Алексеева,74 | Замена зонтов над дымовыми трубами |  | май-сентябрь
11 | 00042541 | Корпоративная квартира, ул. Петровского 25/2-39 | Косметический ремонт |  | май-сентябрь
12 |  | Гостиница С. Данилова 36 | Замена кирпичных стен и ж/б панели козырька на облегченный вариант |  | май-сентябрь
АЗС
13 | Я0001604 | Ремонт входных групп АЗС | Замена дверных боков ПВХ на аллюминиевые |  | май-сентябрь
14 | Я0001604 | АЗС №1 по ул. Автодорожная | Помещение автомойки. Ремонт сетей освещения, энергоснабжения, смена котлов отопления |  | май-сентябрь
15 | Я0001604 | АЗС №1 по ул. Автодорожная | Замена стелы |  | май-сентябрь
16 | Я0001602 | АЗС №2 по ул. Петра Алексеева | Установка опор ВЛ, смена кабеля, ремонт ТП, смена РЩ в операторской |  | май-сентябрь
17 | Я0001602 | АЗС №2 по ул. Петра Алексеева | Замена стелы |  | май-сентябрь
18 |  | АЗС №9 по ул. Чайковского | Установка опор ВЛ |  | май-сентябрь
|  | ИТОГО: |  | 0
|  | Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
|  | Всего с непредвиденными |  | 0
|  | НДС 18% |  | 0
|  | Всего с НДС |  | 0