## по объектам
Лот № 2 на производство работ по капитальному ремонту объектов: ЦДиПГиГК , Цех обслуживания производства, п. Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса
Объект СП-левый берег расположен в п.Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса на левом берегу р.Вилюй.
№ п/п | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
Цех обслуживания производства
1 | Административное здание ГПУ | Замена окон на ПВХ на втором этаже. Смена обоев. Ремонт полов в кабинетах. Устройство остекленной перегородки в холле второго этажа. |  | май-сентябрь
2 | Административное здание ГПУ | Обустройство кухни и помещения для приема пищи. |  | май-сентябрь
3 | Административное здание ГПУ | Ремонт бетонной площадки |  | май-сентябрь
4 | Гостиница (Люкс) Монтажная 8, кв.2 | Обшивка наружных стен сайдингом. Замена окон на ПВХ. Замена дверей. Замена линолеума в сауне. Устройство ограждения. |  | май-сентябрь
5 | Административное здание Мастах-Берго (общежитие) | Покрытие стен кухни пластиковыми панелями. Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями. |  | май-сентябрь
6 | Общежитие №1, Монтажная 13 | Покрытие крыльца нескользящей плиткой для наружых работ - 3 крыльца. Устройство ограждения, детской площадки. |  | май-сентябрь
ЦДиПГиГК
7 | Здание столовой-СП-левый берег | Ремонт помещений для расширения кухни |  | июнь-сентябрь
8 | Дизельная-СП-левый берег | Капитальный ремонт здания |  | июнь-сентябрь
| ИТОГО: |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
| Всего с непредвиденными |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС |  | 0