## Лот№
Капитальный ремонт объектов ОАО "ЯТЭК" в п. Кысыл-Сыр Электромонтажные работы
2015
№ | Наименование объекта | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Подготовительные работы
Закуп МТР
Перебазировка бригады и техники
Строительно-монтажные работы
1 | ВЛ-6кВ ПАЭС - жилой квартал, СП - вырубка поросли под ЛЭП
2 | Участок транспорта (сварочный цех)
3 | Участок транспорта АРМ
4 | Участок транспорта - замена опор, проводов,светильников наружного освещения
5 | Участок КРС, МРС - замена опор, проводов, светильников наружного освещения
6 | Участок МРС - замена светильников в здании
7 | Электрические сети п.Кысыл-Сыр
8 | ВЛ 6кВ "Котельные"
9 | ТП Школа
10 | ТП Ленина - 1
11 | ТП Минвата
12 | ТП Мичурина