## Лот№4
Капитальный ремонт объектов ОАО "ЯТЭК" в п. Кысыл-Сыр - Электромонтажные работы
2014
№ | Наименование объекта | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
2 | Подготовительные работы
2.1. | Закуп МТР
2.2. | Перебазировка бригады и техники
Строительно-монтажные работы
1 | Здание очистки и осушки газа УКПГ-2
2 | Гараж спецтехники боксы № 1-3
3 | Котельная УКПГ-1
4 | Котельная №5
5 | Электрические сети п.Кысыл-Сыр
6 | Ремонт ТП "УМТО", ТП "ПМК"
7 | Ремонт ВЛ 04 кВ "Гостиница Вилюй"
8 | Ремонт ВЛ 04 кВ "ул.Бабенко"
9 | Ремонт ВЛ 04 кВ "Администрация"
10 | Ремонт ВЛ 04 кВ "Таежная"
11 | Электрические сети п.Кысыл-Сыр ПАЭС-2500
12 | Ремонт устройств заземления и молниезащиты производственных зданий
13 | АЗС №13, г. Вилюйск