ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ /_____

с условием выполнения Поставщиком шеф-монтажных и пуско-наладочных работ

г. Якутск                                                                                  «____» ____________ 20__ г.

____________Контрагент___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту – «Договор» о нижеследующем:

- Предмет Договора.

  - По настоящему Договору Поставщик обязуется изготовить Оборудование (Товар), осуществить его доставку, а также выполнить работы по шеф-монтажу и пуско-наладке доставленного Оборудования (Товара) (далее – Работы), а Заказчик принять и оплатить товар производственно-технического назначения и выполненные работы, в количестве, наименовании и ассортименте, согласованными Сторонами в Спецификациях и иных приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми  частями настоящего Договора.

  - Одновременно с Товаром, Поставщик обязан передать Заказчику или Грузополучателю соответствующие документы на Товар (технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификаты происхождения, качества, соответствия, разрешение Ростехнадзора на применение приобретаемого оборудования, сопроводительные товарно-транспортные документы, накладные, счета-фактуры, акты-приема-передачи и другие необходимые документы, указанные в Спецификации). Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- ссылку на Договор, по которому поставляется Товар.

Поставка Товара, осуществлённая без указанных документов, надлежащей не является.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемое по настоящему Договору Оборудование (Товар), не заложено, не арестовано, свободно от любых прав третьих лиц, не использовалось в эксплуатации, является новым, не восстановленным и не после проведенного  ремонта.

  - Конкретный перечень Работ, а также сроки и порядок их выполнения указан в приложениях к настоящему Договору.

  - Работы выполняются на Объекте:____________________________________ (далее – Объект).

  - Стороны определили, что понятия «Товар» и «Оборудование» по настоящему Договору являются равнозначными понятиями.

- Порядок поставки Товара и выполнения работ.

  - Поставщик осуществляет поставку только после двустороннего подписания Спецификаций.

  - Срок доставки и поставки Оборудования (Товара) указывается Сторонами в Спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору.

  - Поставщик  производит  доставку  Товара железнодорожным (автомобильным) или иным согласованным Сторонами  видом транспорта на склад Заказчика или в адрес указанного последним Грузополучателя.

  - Моментом исполнения обязательства Поставщика по доставке Товара является вручение Товара Заказчику или указанному им Грузополучателю.

  - Если в соответствующей Спецификации не указано иное, риск случайной гибели и/или повреждения, а также право собственности на Оборудования (Товар) переходит на Заказчика в момент введения смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию. Моментом поставки Оборудования (Товара) является и моментом возникновения у Заказчика права собственности на Оборудование (Товар) является дата подписания Сторонами акта о вводе Оборудования (Товара) в эксплуатацию.

  - Поставка Оборудования (Товара) и выполнение работ производятся в следующем порядке:

    - изготовление Оборудования (Товара) в соответствии с государственными стандартами РФ, установленными для данного вида оборудования, а также техническими условиями и сертификатами завода-изготовителя;

    - доставка Оборудования (Товара) - принятие Заказчиком, доставленного Поставщиком Оборудования (Товара) на ответственное хранение по акту приемки Оборудования (Товара) на ответственное хранение по форме МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 г. № 66;

    - в порядке и в сроки, определенные «Техническим заданием» (Приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчик выполняет работы по подготовке Объекта к производству работ, а также предоставляет Поставщику, согласно Технического задания, документацию и информацию, необходимую для выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ;

    - после выполнения Заказчиком работ  по подготовке Объекта к выполнению работ, а также предоставления Заказчиком Поставщику необходимой документации и информации, Заказчик передает Поставщику Объект для выполнения работ, а Поставщик приступает к выполнению шеф-монтажных работ поставленного Оборудования (Товара) с последующим его вводом в эксплуатацию (пуско-наладочные работы).

  - Под поставкой Оборудования (Товара) ненадлежащего качества (существенное нарушение требований к качеству Оборудования (Товара)) и/или некомплектного Оборудования (Товара) в настоящем Договоре понимается невозможность использования по целевому назначению смонтированного по окончании шеф-монтажных работ и введенного в эксплуатацию по окончании Поставщиком пуско-наладочных работ Оборудования (Товара).

- Права и обязанности Сторон.

  - Заказчик или Грузополучатель вправе отказаться от принятия поставленного Товара и его оплаты, как частично, так и в полном объеме, если ему передано меньшее количество Товара или в ином ассортименте или качестве, чем предусмотрено в согласованной Спецификации или в случае  просрочки поставки более чем на 15 (пятнадцать) дней. В случае если поставленный Товар был уже оплачен полностью или частично, потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме.

  - В случае просрочки доставки/поставки Оборудования (Товара) Поставщик обязуется компенсировать Заказчику дополнительно возникшие в связи с поздней отгрузкой транспортные затраты, дополнительные затраты по работе (монтажу оборудования) в условиях низких температур и упущенную выгоду в случае задержки ввода оборудования в эксплуатацию на основании предоставленных Заказчиком документов и расчетов.

  - В случае поставки Оборудования (Товара) ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Оборудования (Товара);

- безвозмездного устранения недостатков Оборудования (Товара) в согласованный Сторонами срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования (Товара).

  - В случае поставки некомплектного Оборудования (Товара) и/или существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Оборудования (Товара) или замены Оборудования (Товара) ненадлежащего качества Оборудования (Товара), соответствующим Договору в согласованный Сторонами срок.

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

  - Заказчик и/или Грузополучатель обязан уведомить Поставщика (по почте, телеграфом, факсимильным сообщением) о нарушении условий Договора о количестве, качестве, ассортименте, таре или упаковки и об отказе в приемке Товара по этим основаниям в течение 7 рабочих дней.

  - Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика и Грузополучателя о готовности Товара к отгрузке.  Уведомление гарантирует, что Товар может быть отгружен немедленно или в срок, указанный в Уведомлении.

  - Поставщик, в течение 24 часов с момента отгрузки Товара, сообщает Заказчику письменно (по почте, телеграфом, факсимильным  сообщением) дату отгрузки, наименование Товара, номера отгруженных вагонов, контейнеров, багажных мест и/или иного транспортного средства, количество мест, номера железнодорожных квитанций (товарно-транспортных накладных), а также предполагаемую дату прибытия Товара на склад Заказчика  или Грузополучателя.

  - В случае нарушения Поставщиком срока уведомления о готовности Товара к отгрузке и/или отгрузке Товара, затраты сверх нормативного использования транспортных средств, аренды контейнеров и других средств доставки относятся на Поставщика, а также Поставщик выплачивает Заказчику  штраф в размере 10000 руб. за каждый случай нарушения.

  - Поставщик предоставляет поэтапный календарный График производства Товара с учетом конструктивных и технологических особенностей производства поставляемого по  настоящему Договору Товара. Количество этапов согласовывается Сторонами дополнительно. Согласованный График, подписанный уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Поставщик допускает либо организовывает допуск представителя Заказчика в производственные помещения для текущего инспектирования состояния производства заказанного Оборудования (Товара).

  - По результатам инспектирования составляется соответствующий акт и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Необоснованный отказ от подписи акта представителем Поставщика не является препятствием для признания Сторонами акта инспектирования законным.

  - В случае выявлении представителем Заказчика в результате инспектирования отклонения от согласованного графика Поставщик обязан в 2 (двух) дневный срок направить Заказчику письменное разъяснение сложившейся ситуации с превышением сроков, установленных Графиком, и принятых мерах по ликвидации отклонения.

  - Поставщик обязуется производить необходимую маркировку отгружаемого Товара в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

  - Иные права и обязанности сторон указываются в приложениях к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемыми частями.

- Цена Договора и порядок расчетов.

  - Цена Оборудования (Товара) и Работ, указана в Спецификации, и включает в себя, если иное не оговорено в Спецификациях, стоимость Оборудования (Товара) и Работ, НДС, стоимость тары, упаковки и доставки, и иных затрат Поставщика за исключением стоимости шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. Стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выделяется в Спецификации отдельно по каждому из этих видов работ и включают в себя все затраты Поставщика на их выполнение.

  - Оплата Оборудования (Товара) и Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в сроки и размерах, указанных в Спецификации.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму расходов Заказчика, неустоек, штрафов и иных штрафных санкций,  рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Поставщиком. При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

  - Окончательный расчет производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после приемки всего объема Оборудования (Товара) и выполненных Работ, если иное не оговорено в Спецификации. Основанием для оплаты являются Счет на оплату Поставщика, счет-фактура, подписанная Сторонами товарная накладная в двух экземплярах.

  - После  подписания Поставщиком Спецификации цена Оборудования (Товара) и Работ становится неизменной и дальнейшему изменению не подлежит.

  - Дата исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Поставщик обязуется направлять в адрес Заказчика бухгалтерские и финансовые документы (товарные накладные, счет-фактуры, акты приемки выполненных работ) в день оформления документа. Акты приемки на выполненные шеф-монтажные и пуско-наладочные работы оформляются Поставщиком в течении пяти дней по окончанию выполнения соответствующих работ. Копии направляются по факсу либо электронной почтой, обязателен обмен на оригиналы в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания. В случае несвоевременного направления (возврата) бухгалтерских и финансовых документов, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика единовременный штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый не предоставленный документ (документ с недостоверными данными).

  - В случае просрочки доставки или поставки Оборудования (Товара), а также нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе перенести окончательный расчет по настоящему Договору на срок соразмерный (пропорциональный) просрочке доставки или поставки Оборудования (Товара) и выполнения Работ со стороны Поставщика.

- Приемка Оборудования (Товара) и выполненных работ.

  - Приёмка Заказчиком Оборудования (Товара) по количеству, качеству и комплектности производиться в момент ввода смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию по акту ввода Оборудования (Товара) в эксплуатацию. Товарная накладная по приёмке Оборудования (Товара) подписывается после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию смонтированного Оборудования (Товара). Подписание транспортной накладной Заказчиком свидетельствует только о доставке Оборудования (Товара)  на склад Заказчика, и никоим образом не является доказательством приёмки Оборудования (Товара)  по количеству, качеству и комплектности со стороны Заказчика. При получении Заказчиком Оборудования (Товара) от перевозчика им оформляется Акт о принятии Оборудования (Товара), принадлежащего Поставщику, на ответственное хранение, Поставщик обязан подписать этот Акт. При передаче Оборудования (Товара) в монтаж (шеф-монтаж) Заказчик и Поставщик подписывают Акт о снятии Оборудования (Товара) с ответственного хранения. Акты о принятии Оборудования (Товара) на ответственное хранение и о снятии Оборудования (Товара) с ответственного хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к первичным учетным документам.

  - С момента поступления Оборудования (Товара) на склад Заказчика, последний не осуществляется его приёмку по количеству, качеству и комплектности. Заказчик не распаковывает Оборудование (Товар), а принимает его на ответственное хранение в том виде и в той таре и упаковке, в которых, он был доставлен на склад. В последующем, за 5 (пять) дней до нормативного срока начала выполнения работ (установлен Графиком производства работ), Заказчик передаёт Оборудование (Товар) Поставщику для выполнения Работ.

  - В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором и в пунктах, не противоречащих настоящему Договору приемка: по количеству производится согласно инструкции № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г., приемка по качеству производится согласно инструкции № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.

  - Конкретный порядок приёмки Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности указан в Положении о порядке приёмки Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности – приложение № 9  к настоящему Договору.

- Гарантии качества.

  - На поставляемое Оборудование (Товар) и выполненные работы устанавливается гарантийный срок _________________, если больший срок не указан в Спецификации, иных приложениях к настоящему Договору, не установлен законами, подзаконными актами, ГОСТ и другими нормативными документами.

  - В течение гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки или дефекты в дополнительно согласованные сроки либо, по требованию Заказчика или Грузополучателя, заменить такое Оборудования (Товар) на аналогичный либо вернуть стоимость Оборудования (Товара).

  - Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта ввода смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию и товарной накладной.

  - Поставщик гарантирует на протяжении установленного настоящим Договором гарантийного срока эксплуатации соответствие Оборудования (Товара) и результата выполненных работ, показателям, указанным в технической документации, настоящем договоре и приложениях к нему, соответствие требованиям действующего законодательства РФ, а также возможность нормальной эксплуатации результата выполненных работ и достижение технических и эксплуатационных характеристик результата Оборудования (Товара) и выполненных работ.

  - Качество Оборудования (Товара), выполненных Поставщиком работ, а также поставленных им Материалов и Оборудования (Товара), должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.

  - Гарантийные обязательства Поставщика, а также порядок устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, указывается в Положении о гарантийных обязательствах - Приложении № 10  к настоящему Договору.

- Ответственность Сторон.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

  - За нарушение сроков доставки и/или поставки Оборудования (Товара), предусмотренных  пунктом 2.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,2 %  от стоимости не поставленного в срок Оборудования (Товара), за каждый день просрочки. При задержке доставки или поставки Оборудования (Товара) на срок более 10 дней, Поставщик оплачивает дополнительно к неустойке штраф в размере 10% от стоимости Товара.

  - За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков Оборудования (Товара), в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от стоимости Товара, переданного с недостатками, за каждый день просрочки устранения недостатков.

  - За нарушение Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик выставляет претензию по средствам факсимильной связи и почтовым отправлением. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней дать официальный ответ на полученную от Заказчика претензию в противном случае Заказчик имеет право воспользоваться соответствующими пунктами настоящего договора и/или обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав.

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору является правом Стороны. Датой получения (признания)  дохода в виде штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде  возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, Стороны признают наиболее раннюю из дат:

- дату оплаты должником сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату вступления в законную силу решения суда о взыскании сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату оплаты Заказчиком, согласно п. 4.5. настоящего Договора.

  - Конкретные меры ответственности, штрафные санкции и порядок их применения указаны в положении об ответственности Сторон за не исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств - приложение № 11 к настоящему Договору, и в иных приложениях к настоящему Договору.

- Порядок разрешения споров.

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия, споры и разногласия передаются на рассмотрение  Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

- Дополнительные условия.

  - При оформлении, подписании Договора Сторонами допускается использование факсимиле. Договор, заключенный с использованием факсимиле имеет юридическую силу.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными на то представителями Сторон. Все Приложения, Спецификации, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры   к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор, Спецификации, Дополнительные соглашения, Акты и другие документы, подписанные уполномоченными на то представителями Сторон, имеющие печати Сторон и отправленные факсимильным способом (или по электронной почте) имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Оригинал должен быть предоставлен Поставщиком Заказчику в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его подписания. В случае нарушения сроков передачи оригиналов документов, Поставщик выплачивает единовременный штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - В настоящем Договоре содержатся элементы различных договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ (смешанный договор). К отношениям Сторон по выполнению Поставщиком работ по изготовлению Оборудования (Товара), его шеф-монтаж и пуско-наладку по настоящему Договору, применяются правила Гражданского кодекса РФ о договоре подряда, если настоящим Договором не предусмотрено иное. К отношениям Сторон по поставке Оборудования (Товара) по настоящему Договору применяются правила Гражданского кодекса РФ о поставке, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Поставщик вправе переуступать право требования по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях телефонов, факсов, почтовых банковских или отгрузочных реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации, не позднее 3 (трёх) дней с момента изменений. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой Стороны.

- Приложения к Договору.

Приложение № 1 - Спецификация на Оборудование (Товар) и Работы.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 - График производства работ.

Приложение № 4 – Перечень работ и обязанности сторон при проведении шеф-монтажных работ и пуско-наладочных работ.

Приложение № 5 - Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Приложение № 6 - Разделительная ведомость.

Приложение № 7 - Акт передачи Объекта.

Приложение № 8 - Список Субподрядчиков/Соисполнителей (применяемая форма).

Приложение № 9 - Положение о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности (с примерными формами: отчета о текущем выполнении работ, актов о недоделках и замечаниях, о выявленных дефектах, на выполнение дополнительных работ, сдачи-приемки работ по устранению дефектов и неисправностей, ввода (приёмки) Оборудования (Товара) в эксплуатацию);

Приложение № 10 – Положение о гарантийных обязательствах (с примерными формами актов о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации Оборудования (Товара), сдачи-приемки Оборудования (Товара) в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов и неисправностей).

Приложение № 11 – Положение об ответственности Сторон за не исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Приложение № 12 - Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической  безопасности.

Приложение № 13 - Положение о допуске и организации производства работ  сторонними организациями на производственных объектах   ОАО «ЯТЭК».

Приложение №  14 – Проект договора на энергоснабжение.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик ОАО «Якутская топливно – энергетическая компания» | ПоставщикМесто для ввода текста. |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, 76. Телефон: (4112) 401-401 Банковские реквизиты: ИНН 1435032049 КПП 144950001 ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603 г. Якутск р/с 40702810976000002979 к/с 30101810400000000609 БИК 049805609 ОКПО 00153815 Генеральный директор ____________________ З.К. Юсупов | Адрес местонахождения:Место для ввода текста. Почтовый адрес:Место для ввода текста. Телефон:Место для ввода текста. Банковские реквизиты:Место для ввода текста. ИНН Место для ввода текста. КПП Место для ввода текста. р/счётМесто для ввода текста. к/с Место для ввода текста. БИК Место для ввода текста. ОКПОМесто для ввода текста. _________________Место для ввода текста. |

Приложение № 4 к договору поставки №_____ от «___» _____2014 г.

Перечень шеф-монтажных и пусконаладочных работ, права и обязанности сторон при поставке Оборудования (Товара) и проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ

- Общие права и обязанности Сторон:

  - Заказчик обязуется:

    - при доставке Оборудования (Товара) Поставщиком на склад Заказчика, принять Оборудование (Товар) на ответственное хранение;

    - за 5 (пять) дней до нормативного срока начала выполнения работ, установленного Графиком производства работ, передать Поставщику Объект и Оборудование (Товар) (с ответственного хранения по акту снятия Оборудования (Товара) с ответственного хранения по форме МХ-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 г. № 66) для выполнения работ;

    - оплатить поставленное Оборудование (Товар) и выполненные Работы в порядке и в сроки, предусмотренные договором поставки и приложениями к нему;

    - подготовить Объект к производству работ, а именно, выполнить работы, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к договору поставки);

    - представлять Поставщику документацию, информацию и исходные данные, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по договору поставки, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к договору поставки);

    - передать Поставщику Объект, обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади и помещения Объекта;

    - при необходимости и дополнительному согласованию условий, предоставить Поставщику необходимые точки подключения к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

    - обеспечивает сохранность Объекта в порядке, предусмотренном приложениями № 12 и 13 к договору поставки.

  - Поставщик вправе требовать от Заказчика выполнения своих обязательств, в том числе обязательств по оплате поставленного Оборудования (Товара) и выполненных работ, в порядке и в сроки, предусмотренные договором поставки и приложений к нему.

  - Поставщик обязан:

    - принять от Заказчика Оборудование (Товар) с ответственного хранения за 5 (пять) дней до нормативного срока начала выполнения работ, при нарушении срока, установленного настоящим пунктом, Поставщик уплачивает Заказчику 0,1% от стоимости Оборудования (Товара) за каждый день хранения;

    - в случае просрочки доставки или поставки Оборудования (Товара) компенсировать Заказчику дополнительно возникшие в связи с поздней отгрузкой транспортные затраты, дополнительные затраты по работе (монтажу оборудования) в условиях низких температур и упущенную выгоду в случае задержки ввода оборудования в эксплуатацию на основании предоставленных Заказчиком документов и расчетов;

    - заключить с Заказчиком отдельное соглашение о возмещении стоимости   потребления  электроэнергии, газоснабжения, воды и канализации (приложение № 14 к договору поставки);

    - вести общий журнала работ, по первому требованию Заказчика предоставить последнему журнал на проверку;

    - предоставляет График производства работ с учетом конструктивных и технологических особенностей производства Оборудования (Товара) поставляемого по договору поставки. Количество этапов согласовывается Сторонами дополнительно. Согласованный График, подписанный уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью договору поставки;

    - осуществить Работы в сроки, указанные в согласованном графике производства работ;

    - выполнить Работы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной, рабочей и конструкторской документацией, а также с условиями договору поставки и приложениями к нему;

    - предоставить для выполнения работ на Объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору;

    - не привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, без письменного согласия Заказчика;

    - неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности;

    - представить Заказчику в полном объеме Проектную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование (Товар);

    - в течение _________ дней после устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Заказчику документы, указанные в п.1.3.10. настоящего положения, а также документы, указанные в Положении о приёмки Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплексности – приложение № 9 к Договору поставки;

    - при выполнении Работ предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

    - нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий;

    - бережно относится к Объекту и иному имуществу Заказчика;

    - в конце каждого рабочего дня сдавать ключи от помещений Объекта на вахту Заказчика;

    - по окончанию работ, в течение 5 (пяти) дней передать Заказчику Объект в том состоянии, в котором оно было передано Поставщику Заказчиком.

- Обязанности Заказчика при выполнении шеф-монтажных работ.

  - Предоставить в распоряжение Поставщика все необходимые для проведения работ проектные материалы.

  - Произвести полную подготовку Объекта к проведению шеф-монтажных работ.

  - Обеспечить сохранность материально - технических ценностей на доверенной ему площадке, а также обеспечить сохранность бытовых помещений на месте монтажа.

  - Назначить на Объекте своего постоянного представителя для оперативного решения и координации организационно-технических вопросов.

  - Организовать проведение инструктажа Специалистов Поставщика по действующим у Заказчика требованиям охраны труда.

  - Обеспечить подачу электроэнергии к Установке в объёмах, необходимых для выполнения Поставщиком работ, предусмотренных настоящим договором и возможностью подключения на расстоянии не более 10 м от монтажной площадки, на условиях и согласно внутреннему регламенту подключения сторонних лиц Заказчика.

  - Обеспечить беспрепятственный въезд (вход) и выезд (выход) специалистам Поставщика и необходимой техники на территорию Заказчика до места проведения работ.

  - Передать Поставщику Объект (производственную площадку) или его часть, необходимую для проведения работ с возможностью подключения сварочного оборудования согласно плану производства работ;

  - Обеспечить возможность складирования инструментов, оборудования, материалов, комплектующих и оснастки, необходимых для выполнения работ в рамках договора поставки;

  - Обеспечить возможность беспрепятственного и непрерывного выполнения Поставщиком работ по договору поставки с учетом режима работы предприятия Заказчика.

- Обязанности Поставщика при выполнении шеф-монтажных работ.

  - Поставщик обязуется выполнить комплекс шеф-монтажных работ в соответствии с требованиями рабочей документацией по проекту «________________» в _______, а также технического задания.

    - Обеспечение проверки наличия документации;

    - Обеспечение проверки комплектности оборудования по упаковочным листам;

    - Обеспечение проверки комплектующих, метизов, монтажных элементов и материалов;

    - Обеспечение проверки целостности доставленного оборудования и материалов;

    - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ;

    - Осуществление контроля качества при выполнении работ;

  - В период выполнения работ соблюдать инструкции по противопожарной безопасности.

  - В период выполнения работ соблюдать установленные правила пропускного режима на территории предприятия Заказчика.

  - В период выполнения работ соблюдать действующие требования охраны труда при производстве работ.

  - В период выполнения работ соблюдать общий график строительства и сроки ввода Оборудования (Товара) в эксплуатацию.

  - Соблюдать требования действующих нормативов и технических регламентов в области строительства.

  - Обеспечить сохранность материально - технических ценностей на доверенной ему площадке, а также обеспечить сохранность бытовых помещений на месте монтажа.

  - По окончанию работ предоставить всю необходимую исполнительную документацию, заключения, результаты испытаний и замеров.

- Права и обязанности Сторон при выполнении пуско-наладочных работ.

  - Основной технологией пусконаладочных работ, далее ПНР,  является проведение их по принципу наладки функционально-технологических узлов.

  - Комплексная наладка начинается после проведения индивидуальных испытаний оборудования и продолжается до ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Обязанности Заказчика при проведении ПНР. До начала проведения работ.

    - Уведомить Поставщика о готовности объекта к проведению ПНР

    - Разработка совместно с Поставщиком мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, и принятие меры общего характера по технике безопасности и пожарной безопасности на установке.

    - Назначить на Объекте своего постоянного представителя для оперативного решения и координации организационно-технических вопросов.

    - Организовать проведение инструктажа Специалистов Поставщика по действующим у Заказчика требованиям охраны труда.

    - Обеспечить возможность складирования инструментов, оборудования, материалов и комплектующих необходимых для выполнения работ в рамках договора поставки.

    - Обеспечить подачу необходимых энерго-ресурсов для проведения ПНР и приемо-сдаточных испытаний на условиях Заказчика.

    - Предоставить квалифицированный эксплуатационный персонал, в распоряжение Поставщика (начиная с по узлового опробования оборудования).

    - Организовать круглосуточное дежурство ведущих специалистов для оказания оперативной технической помощи в период пусковых операций на оборудовании.

  - Обязанности Поставщика при проведении ПНР. Поставщик при проведении пусконаладочных работ, проводит индивидуальные испытания и комплексную наладку оборудования с выводом на проектные показатели. Персонал Поставщика проводит, следующие работы по системе автоматизации и электроснабжению:

    - калибровку аналоговых приборов и проверку заводских установок;

    - проверку правильности прохождения всех аналоговых и цифровых сигналов от датчиков к   средствам автоматики, вычислительной техники, приборам и сигнальным устройствам;

    - настройку программы защиты и сигнализации;

    - проверку работоспособности регулирующих устройств;

    - проверку правильность прохождения сигнала дискретных приборов и датчиков, используемых в системах защит, блокировок, автоматического управления и сигнализации к вычислительной технике и средствам её отображения, индивидуальным приборам, сигнальным устройствам и устройствам управления;

    - замер сопротивление изоляции;

    - технологическую отладку функциональных узлов при работе оборудования в переменных и стационарных режимах;

    - отладку информационных каналов дискретных и аналоговых параметров, а также корректировку информационной базы по результатам работы оборудования;

    - экспериментальное определение статических и динамических характеристик оборудования, включение в работу систем автоматического регулирования в проектном объеме;

    - наладку и корректировку технологических алгоритмов и программного комплекса задач АСУ ТП на действующем оборудовании;

    - наладку систем функционально-группового управления с корректировкой технологических алгоритмов и программ блокировок по результатам пусков;

    - отработку режимов управления и взаимодействия между оперативным персоналом в условиях действующей системы АСУ ТП и при ее отказах;

    - проверку режимов работы основного и вспомогательного оборудования, алгоритмов управления с функциональными узлами в стационарных и переменных режимах;

    - комплексную проверку всех подсистем АСУ ТП;

    - корректировку эксплуатационной технической документации;

    - проверку совместной работы основных агрегатов и вспомогательного оборудования при максимально возможной (проектной) нагрузке.

    - загрузку и проверку на имитаторах специального программного обеспечения АСУ ТП, для дистанционного управления технологическим процессом (насколько это возможно без технологического режима);

    - проверку системы защит, блокировок, сигнализации и логического управления (насколько это возможно без технологического режима);

    - проверку направленности воздействия систем автоматического управления, выставление расчетных параметров настройки технологического процесса.

    - в целях обеспечения охраны окружающей среды при выполнении работ по Договору: утилизировать жидкие отходы, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества, полученные при проведении ПНР.

    - согласовывать с Заказчиком режим работы предприятия, влияющий на проведение ПНР, на установке.

_____________________________

Примечание:

- Выполнение пунктов отражается в «Журнале готовности узла к испытаниям под нагрузкой».

- Если в процессе приемки узла из монтажа и индивидуальных испытаний будут выявлены дефекты и недоделки, то работы приостанавливается до их устранения.

- Необходимость выполнения работ, не предусмотренных проектом, заводскими инструкциями и другими документами, оформляются актом рабочей комиссии в составе представителей от Заказчика и Посатвщика.

__________________________________

  - Приемка выполненных работ по пуско-наладке осуществляется представителем Зказчиком по акту на основании непрерывной работы Установки в течение 48 часов с заданными параметрами, соответствующими Техническому заданию (Приложение № 2 к договору поставки).

______________________________

Примечание:

- В случае выявления повреждений либо дефектов комплектующих Установки испытания  прерываются до их устранения.

_____________________________

| Заказчик ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» Генеральный директор ____________________ З.К. Юсупов | Поставщик Место для ввода текста. _________________Место для ввода текста. |
| --- | --- |

Приложение № 9 к Договору поставки

№ ______ от «___» _________ 201_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности (с примерными формами: отчета о текущем выполнении работ, актов о недоделках и замечаниях, о выявленных дефектах, на выполнение дополнительных работ, сдачи-приемки работ по устранению дефектов и неисправностей, приёмки и ввода Оборудования (товара) в эксплуатацию)

  - Настоящее положение является неотъемлемой частью Договора поставки № ____ от «___»_________201_г. (далее - Договор поставки).

  - Шеф-монтажные работы поставленного Оборудования (Товара) передаются и принимаются сторонами путём подписания акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и утверждения справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

  - Работы по вводу смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию передаются и принимаются сторонами путём подписания акта ввода (приёмки) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней после фактического выполнения каждого этапа работ по Договору поставки, Поставщик обязан представить Заказчику, документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения. Документы предоставляются в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Заказчика.

  - Приёмка Заказчиком работ по изготовлению Оборудования (Товара), а также приёмка Оборудования (Товара) по количеству, качеству и комплектности производиться в момент ввода смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию по акту ввода Оборудования (Товара) в эксплуатацию. Товарная накладная по приёмке Оборудования (Товара) подписывается после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию смонтированного Оборудования (Товара).

  - Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения актов о приёмке выполненных работ, обязан направить Поставщику подписанный соответствующий акт о приемке выполненных работ или ввода (приёмки) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Поставщиком работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ и Оборудования (Товара), подписания актов о приемке выполненных работ или ввода (приёмки) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию, а также товарной накладной, Поставщик за свой счет в определенные Заказчиком сроки устраняет недостатки работ, указанные Заказчиком, и после этого повторно предъявляет выполненные работы к сдаче, направив Заказчику соответствующие документы.

  - В случае наличия на момент, когда в соответствии с условиями Договора поставки, Заказчик обязан приступить к приёмке выполненных Поставщиком работ, поставленного и смонтированного им Оборудования (Товара), и/или обязан подписать акт о приемке выполненных работ, акта ввода (приёмки) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию и товарную накладную, обстоятельств, послуживших основанием для предъявления Заказчиком Поставщику любого рода имущественных требований, вытекающих из Договора поставки и приложений к нему, то Заказчик вправе до устранения Поставщиком таких обстоятельств отказаться от приемки выполненных Поставщиком и Оборудования (Товара) в рамках Договора поставки работ и/или от подписания актов о приемке выполненных работ или ввода (приёмки) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию и товарной накладной.

К такому устранению Поставщиком обстоятельств, послуживших основанием для предъявления Заказчиком Поставщику любого рода имущественных требований, вытекающих из Договора поставки и приложений к нему, в том числе относится:

- уплата Поставщиком Заказчику в полном объеме штрафных санкций, подлежащих уплате за нарушение требований, указанных в «Требовании Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение № 12 к Договору поставки) и иных приложений;

- возмещение Поставщиком убытков, причиненных нарушением Поставщиком требований Положение о допуске и организации производства работ сторонними организациями на производственных объектах ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 13 к Договору поставки).

При этом такой отказ Заказчика не будет являться неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком условий настоящего договора.

  - В случае повторного не устранения Поставщиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе по своему усмотрению либо назначить Поставщику срок для устранения недостатков выполненных работ либо в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договор поставки и/или расторгнуть Договор поставки. При этом Работы и Оборудование (Товар) считаются не принятым Заказчиком.

  - После устранения недостатков, приемка работ и Оборудования (Товара) осуществляется в общем порядке в соответствии с условиями Договора поставки, настоящего положения и иных приложений к Договору поставки.

  - Ввод (приемка) смонтированного Оборудования (Товара) в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами, Регламентами Заказчика:

- за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты приемки Оборудования (Товара), Поставщик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности Оборудования (Товара) к сдаче и просит назначить Рабочую комиссию;

- в результате работы Рабочей комиссии составляется и подписывается Акт приемки Оборудования (Товара).

  - Дата утверждения Акта приемки и ввода в эксплуатацию Оборудования (Товара) является дата его подписания полномочными представителями Сторон, и определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Оборудования (Товара), а также рисков его случайной гибели и/или случайного повреждения.

| Заказчик ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» Генеральный директор ____________________ З.К. Юсупов | Поставщик Место для ввода текста. _________________Место для ввода текста. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к положению о гарантийных обязательствах

Заказчик           ОАО «ЯТЭК»

Поставщик       _____________________________

АКТ

о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации

результата строительно-монтажных работ

по Оборудованию _________________________________

на Объекте ________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице _______________ действующий на основании ________________________________, с одной стороны,

и Поставщик, в лице ____________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт о  том, что «__»________20__ г.  во время периода Гарантийной эксплуатации Оборудования на Объекте нами были обнаружены следующие дефекты и недоделки______________, которые должны быть устранены в срок до «__»_________20__г.

# Заказчик                                                                      Поставщик

Приложение № 2 к положению о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности

Заказчик      ОАО «ЯТЭК»

Поставщик

АКТ О НЕДОДЕЛКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ

на выполнение работ по объекту:

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице _________________действующий на основании __________________________________, с одной стороны, и Поставщик  в лице _____________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в период проведения сдачи-приемки Объекта Приемочной комиссии нами были обнаружены следующие недоделки, дефекты:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

которые    должны     быть    устранены    до «__»__________20____г.

# Заказчик                                                                      Поставщик

Приложение № 3 к положению о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности

Заказчик          ОАО  «ЯТЭК»

Поставщик

АКТ

о  дефектах и недоделках, обнаруженных при выполнении  монтажных работ по объекту: ____________________

(УКПГ-1) на Средневилюйском ГКМ. Расширение» (далее по тексту "Объект"), расположенного по адресу: РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр»ысяч тонн сырья в год на Средневилюйском ГКМ ».

п

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик,

в лице _______________ действующий на основании ________________________________, с одной стороны, и Поставщика, в лице ____________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о  том, что «__»________201___   г. во время приёмки работ нами были обнаружены следующие дефекты и недоделки______________, которые должны быть устранены в срок до «__»_________201__ г.

# От имени Заказчика                                                                                От имени Поставщика

Приложение № 4 к положению о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности

Согласовано:                                                                                         Утверждаю:

______________. 					                 _______________  Юсупов З.К.

А К Т №  ____

по объекту _________________________________

к форме КС-2 № _______ за ______________ 20__ г.

( варианты оснований для выполнения доп. работ)

- на дополнительные работы, предложенные к выполнению «Заказчиком»

или

- на дополнительные работы, не учтённые в договорной цене в связи с поздним

поступлением проектной документации

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Объём | Обоснование необходимости выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность |  | Ф. И. О. |
| Представитель Поставщика |  |  |
| должность |  | Ф. И. О. |

Приложение № 5 к положению о приёмке Оборудования (Товара) и выполненных работ по количеству, качеству и комплектности

Заказчик         ОАО «ЯТЭК»

Поставщик

АКТ

сдачи-приёмки работ

по устранению дефектов и неисправностей

строительно-монтажных работ на объекте:

«____»______________ 201__ г.

Заказчик, в лице ____________________________________________,

действующий на основании___________________________, с одной стороны,

Поставщик в лице  ___________________________________________,

действующий на основании __________________________,с другой стороны,

подписали настоящий АКТ о том, что по объекту _______________ строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование выполнены в соответствии с проектом.

Проведено испытание и комплексное опробование оборудования на надежность его эксплуатации (сантехнические и электромонтажные работы, водопровод, канализация, систем отопления и вентиляции и другие).

Все замечания и недоделки, отмеченные в Акте Приемочной  комиссии, устранены/не устранены.

Объект подготовлен к нормальной эксплуатации и может быть предъявлен комиссии для приемки.

Фактическая дата устранения дефектов и неисправностей

«____»________201__ г.

# От имени Заказчика                                                                            От имени    Поставщика

Приложение № 10 к Договору поставки

№ ______ от «___» _________ 201_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о гарантийных обязательствах (с примерными формами актов о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации Оборудования (Товара), сдачи-приемки Оборудования (Товара) в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов и неисправностей).

- Настоящее положение является неотъемлемой частью Договора поставки № ____ от «___»_________201_г. (далее - Договор поставки).

- Гарантийный срок на Оборудование (Товар) составляет __________________________.

- Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы, предусмотренные Договором поставки, составляет ____________________________________.

- Гарантийный срок на Оборудование (Товар) и выполненные поставщиком работы, предусмотренные Договором поставки, исчисляется с даты подписания полномочными представителями сторон ввода Оборудования (Товара) в эксплуатацию и товарной накладной.

- Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору поставки, Оборудование (Товар) не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

- Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов и Оборудования (Товара), предусмотренные Договором поставки и приложениями к нему, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора поставки, в том числе Оборудование (Товар) в целом, каждую отдельную его единицу, комплектующие изделия и части Оборудования (Товара), на используемые при выполнении работ материалы, на выполненные работы, промежуточные и окончательные результаты работ, Оборудования (Товара) в целом, отдельные конструктивные элементы Оборудования (Товара).

- Поставщик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной  эксплуатации Оборудования (Товара).

- При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик письменно извещает Поставщика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия полномочных представителей Поставщика на Объект для осмотра выявленных дефектов и двух стороннего подписания Акта о выявленных дефектах.

- В течение Гарантийного срока Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов Оборудования (Товара) и выполненных работ, являющихся следствием нарушения Поставщиком обязательств по Договору поставки и приложений к нему, включая замену конструкций поставки Поставщика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.

- В случае, если Поставщик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит недостатки либо будет уклоняться от устранения недостатков, Заказчик вправе за счет Поставщика устранить выявленные недостатки собственными либо привлеченными силами, а Поставщик обязан оплатить все затраты, которые Заказчик понес или должен понести в связи с устранением недостатков, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты направления Поставщику соответствующего требования Заказчика, на основании его счета. Кроме этого, Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные вследствие обстоятельств, изложенных в настоящем пункте. Размер понесенных затрат и убытков, предусмотренных настоящим пунктом, определяется на основании бухгалтерских и иных документов Заказчика о приобретении Оборудования или его части взамен дефектного, о приобретении материалов, необходимых для устранения недостатков, о выполнении Заказчиком или третьими лицами работ по устранению недостатков, иных документов, подтверждающих размер затрат или убытков, которые должен понести Заказчик в связи с устранением недостатков.

Кроме действий, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе применить к Поставщику штрафные санкции, предусмотренные Договором поставки и приложениями к нему.

- Установленный срок гарантийной эксплуатации результата выполненных работ и Оборудования (Товара) продлевается на срок, необходимый Поставщику и/или Заказчику и/или привлеченным Заказчиком третьим лицам для устранения выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) результата выполненных работ.

- Поставщик самостоятельно несет все расходы, связанные с устранением выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) результата выполненных работ и Оборудования (Товара), в том числе, расходы по предоставлению, мобилизации и демобилизации Поставщиком оборудования, техники, материалов и персонала в количестве, необходимом для устранения выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) результата выполненных работ, расходы на проживание, питание персонала Поставщика на месте выполнения работ, расходы по монтажу и демонтажу оборудования, по замене и ремонту техники, оборудования и материалов, вышедших из строя при устранении выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) результата выполненных работ, а также все иные расходы, прямо в настоящем пункте не упомянутые, но необходимые для устранения выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) результата выполненных работ.

- Если замены и восстановления, выполненные Поставщиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Оборудования (Товара), Заказчик может в определенный срок после такой замены или восстановления выдать Поставщику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Поставщика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Оборудования (Товара) требованиям Договора поставки и приложений к нему.

- Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода, выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов поставки Поставщика, либо несоответствие Материалов поставки Поставщика нормативным документам, действующим у Заказчика, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов  или их частей на доброкачественные Материалы.

- Срок гарантии в отношении новых Материалов поставленных взамен  Материалов с  дефектами, допущенными по вине Поставщика, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта приема выполненных Работ по замене Материалов, а в случае приостановки эксплуатации Оборудования (Товара) в связи с использованием Материалов с дефектами, допущенными по вине Поставщика – с момента возобновления эксплуатации Оборудования (Товара).

- Ответственность Поставщика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах (недостатках) (Приложение № 1 к настоящему Положению), подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

- В случае если Поставщик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, а также ответ поступит сверх допустимого срока согласования, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

- Если Поставщик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы  поставки Поставщика, то Заказчик имеет право применить к Поставщику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет суммы платежей, подлежащих оплате Поставщику. В этом случае Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета или калькуляции затрат.

- Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Поставщиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора поставки и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

- После устранения недостатков (дефектов), отмеченных в  Акте, составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 2 к настоящему Положению).

- Поставщик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

| Заказчик ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» Генеральный директор ____________________ З.К. Юсупов | Поставщик Место для ввода текста. _________________Место для ввода текста. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к положению о гарантийных обязательствах

Заказчик           ОАО «ЯТЭК»

Поставщик       _____________________________

АКТ

о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации

результата строительно-монтажных работ

по Оборудованию _________________________________

на Объекте ________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице _______________ действующий на основании ________________________________, с одной стороны,

и Поставщик, в лице ____________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт о  том, что «__»________20__ г.  во время периода Гарантийной эксплуатации Оборудования на Объекте нами были обнаружены следующие дефекты и недоделки______________, которые должны быть устранены в срок до «__»_________20__г.

# Заказчик                                                                      Поставщик

Приложение № 2 к положению о гарантийных обязательствах

Заказчик           ОАО «ЯТЭК»

Поставщик

АКТ

сдачи-приёмки оборудования в гарантийную эксплуатацию

после устранения дефектов и неисправностей

(Примерная форма)

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице _____________________действующий на основании _______________________________________, с одной стороны,

и Поставщик, в лице _____________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

- Обнаруженные  недоделки  и  дефекты,   перечисленные в   Акте  № _____о недоделках и замечаниях от  «____»________20_ г., устранены в соответствии с проектной документацией и Договором  № 	 от «___» _______20_г.

- Поставщик передает, а Заказчик принимают Оборудования - ________________ расположенного по адресу: ______________________________________________________ в Гарантийную эксплуатацию.

- Продолжительность   периода   Гарантийной    эксплуатации   Оборудования устанавливается в соответствии с Договором  №____ от «__»______20_ г. на срок _______________________ календарных месяцев с даты подписания настоящего Акта.

# Заказчик                                                                             Поставщик

Приложение № 11 к Договору поставки

№ ______ от «___» _________ 201_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об ответственности Сторон за не исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств

- Настоящее положение является неотъемлемой частью Договора поставки № ____ от «___»_________201_г. (далее - Договор поставки).

- Поставщик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором поставки, приложениями к Договору поставки, технической документацией, а также иными обязательными нормами и правилами, упоминаемыми в Договоре поставки.

- Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору поставки, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

- Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора поставки, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору поставки, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, таковой является дата получения пострадавшей стороной денежных средств в оплату неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора поставки, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору поставки, или дата вступления в силу соответствующего решения суда. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

- В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором поставки и приложений к нему, Поставщик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

- Если Поставщик нарушает сроки доставки Оборудования (Товара), не доставил Оборудование (Товар) на склад Заказчика, не приступает своевременно к исполнению договора поставки, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и/или нарушает сроки устранения выявленных дефектов выполненных работ, не устраняет выявленные дефекты выполненных работ, и/или не уплачивает штрафные санкции/не возмещает убытки, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора поставки, расторгнув договор поставки в одностороннем внесудебном порядке, письменной уведомив об этом Поставщика за 3 (три) дня. При этом Заказчик вправе выполнить работы, предусмотренные договором поставки и приложениями к нему своими силами и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения соответствующих убытков.

Поставщик обязан возместить Заказчику убытки и уплатить штрафные санкции в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования.

При этом, в случае если, Оборудование (Товар) находиться на ответственном хранении у Заказчика, последний вправе удерживать его до полного возмещения Поставщиком Заказчику убытков и уплаты штрафных санкций. В случае если, Поставщик в течение 5 (пяти) дней не возместит Заказчику его убытки и не уплатить штрафные санкции, Заказчик вправе по своему усмотрению реализовать Оборудование (Товар) третьим лицам, получив возмещение своих расходов и штрафных санкций из сумм, вырученных от реализации Оборудования (Товара).

- За нарушение сроков доставки или поставки Оборудования (Товара), предусмотренных  Спецификацией (приложение № 1 к Договору поставки), Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,2 %  (Ноль целых две десятых  процента) от стоимости не доставленного/не поставленного в срок Оборудования (Товара), за каждый день просрочки.

- За нарушение сроков выполнения работ/этапов выполнения работ Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых  процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

- За задержку сроков устранения брака, дефектов и/или недоделок в выполненных  работах, а также Оборудования (Товара) или замены Оборудования (Товара), указанных в предписаниях органов Ростехнадзора РФ или представителя Заказчика, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых  процента) от цены Договора поставки за каждый день просрочки указанного срока. При этом неустойка рассчитывается, начиная со дня, следующего за датой окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

- За нарушение требований Договора поставки и/или приложений к нему, ответственность за нарушение которых не установлена Договором поставки, Поставщик на основании соответствующего письменного требования Заказчика дополнительно к иным штрафным санкциям, подлежащим уплате Поставщиком в соответствии с условиями Договора поставки, уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за первичное нарушение требований Договора поставки и/или приложений к нему, если иной размер штрафа не предусмотрен соответствующим пунктом Договора поставки и/или приложением к нему. При каждом последующем повторном нарушении требований Договора поставки и/или приложений к нему Поставщик уплачивает двойной размер штрафа.

- В случае нарушения сроков предоставления комплекта исполнительной документации, Поставщик уплачивает единовременный  штраф в размере 0,01% от цены Договора поставки за каждое нарушение.

- В случае повреждения во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений,  Поставщик  помимо возмещения расходов по проведению ремонтных и восстановительных работ в порядке, возмещает  Заказчику  упущенную выгоду.

- Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по Договору поставки, в том числе:

  - на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, подлежащих уплате Поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором поставки;

  - на сумму любых расходов, понесенных Заказчиком в связи с исполнением Договора поставки, в том числе, расходов по транспортировке и/или предоставлению оборудования, техники, материалов и персонала Поставщика, расходов по ликвидации аварий;

  - на сумму убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора поставки и/или приложений к нему, требований действующего законодательства РФ, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, указанных в Договоре поставки, в том числе, невыполнения установленного объема работ.

При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

- За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 %  (Ноль целых одна десятая  процента) от стоимости не оплаченного в срок Оборудования (Товара), за каждый день просрочки.

- При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков выполненной работы (и/или их причин), а также Оборудования (Товара), и невозможности урегулирования этого спора переговорами – по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, при назначении экспертизы по соглашению сторон – расходы возлагаются на обе стороны поровну.

- По результатам экспертизы и установлением причинно-следственной связи между действиями Поставщика/Заказчика и обнаруженными недостатками – расходы, связанные с оплатой экспертизы, несет виновная сторона.

- Любые убытки Заказчика (в том числе в виде штрафов, иных санкций, возложенных инспектирующими, административными или иными органами за нарушения, а также недополученная выгода из-за срыва сроков ввода пускового комплекса, возникшие по вине Поставщика), понесенные вследствие ненадлежащего выполнения Поставщиком работ по Договору поставки, подлежат возмещению Поставщиком.

- В случае передачи Поставщиком счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках Договора поставки, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства РФ (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов, Поставщик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Заказчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами.

- В случае нарушения Поставщиком (или привлеченным им третьим лицом) при выполнении работ природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства РФ, законодательских требований, а также нормативных актов Заказчика в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда, Поставщик обязуется возместить причиненные Заказчику убытки (в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика государственными органами), а также уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай. При каждом последующем повторном нарушении требований Положения о допуске и организации производства работ сторонними организациями на производственных объектах ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 13 к договору поставки)  Поставщик уплачивает двойной размер штрафа. При этом Заказчик представляет Поставщику претензию на сумму  штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. Срок рассмотрения претензии  - 10 (десять)  календарных  дней. Факт нарушения норм и правил промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда должны быть подтверждены одним из следующих документов:

  - актом постоянно  действующей комиссии структурного подразделения Заказчика;

  - актом-предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего производственный   контроль;

  - актом расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителя Поставщика;

  - соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

Отказ Поставщика от участия в расследовании инцидента не является основанием для не применения в отношении него штрафных санкций.

| Заказчик ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» Генеральный директор ____________________ З.К. Юсупов | Поставщик Место для ввода текста. _________________Место для ввода текста. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Договору № ______ от "___" _________ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Якутская топливно - энергетическая компания», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________ в лице __________________________ действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", договорились о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МТР/работ |  |  | Характеристики |  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во |  | Цена, руб. |  |  | Сумма, руб. |
| 1 | Стоимость Товара. |  |  |  |  | Компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стоимость шеф-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стоимость пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая сумма всего объема с транспортными расходами с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок доставки |  |  | Не более календарных дней с момента подписания Договора поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки (с учётом сроков выполнения работ) |  |  | Приложение № 3 к Договору поставки - График производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  | ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», Россия, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия о транспортных расходах |  |  | Транспортные расходы включены в стоимость Оборудования (Товара). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условие оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма расчетов |  |  | Безналичная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийные обязательства |  |  | Приложение № 10 к Договору поставки – Положение о гарантийных обязательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  | Контрагент обязан одновременно с Товаром направить следующие документы: - паспорт и сертификат соответствия, -руководство и/или паспорт по эксплуатации; -экземпляр накладной на Товар. - Разрешение «Ростехнадзора» на применение оборудования, При этом товарно - сопроводительные документы на Товар должны содержать по каждому наименованию, Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование Изготовителя или Поставщика (Продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Оборудование изготавливается согласно опросного листа 1098-УКПГ2-13-ТХ.ОЛ, который является неотъемлемой частью настоящего договора и согласованной конструкторской документации с Покупателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Риск случайной гибели, переход права собственности |  |  | Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты приемки Товара Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  | Заказчик вправе произвести проверку полученной информации о Товаре, его Изготовителе, результатах испытаний и измерений, проведенных при обязательном подтверждении соответствия безопасности, направлять запросы в Федеральные органы государственной власти и контролирующие органы в том случае, когда возникнут спорные вопросы по достоверности прилагаемого документа, подтверждающего соответствие безопасности Товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ З.К. Юсупов |  |  |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |