Приложение № 2.3 к договору № _________ 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

«Оперативный пересчет запасов газа, конденсата  и сопутствующих компонентов по продуктивным пластам Мастахского газоконденсатного месторождения,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

| Этап | Наименование этапов работ | Срок выполнения работ |  | Перечень документов, подлежащих к передаче ЯТЭК | Расчетная цена этапа, с НДС тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| I | Обобщение, анализ, систематизация и оценка качества выполненных работ и полученной геологической информации по изучению геологического строения | с даты подписания договора | 1 квартал 2020 г. | Инф. отчет | 100 % после подписа- ния акта выполнен ных работ в течение 20 календарных дней (поэтапно) |
| II | Построение геологической модели резервуара по данным керна, ГИС, сейсморазведки. |  |  | Инф. отчет |  |
| III | Построение петрофизической модели коллекторов, разработка методики комплексной интерпретации данных ГИС |  |  | Инф. отчет |  |
| IV | Построение цифровой трёхмерной геологической модели залежей |  |  | Инф. отчет |  |
| V | Обоснование подсчетных параметров и подсчёт начальных запасов УВС | 2 квартал 2020 г. |  | Инф. отчет |  |
| VI | Согласование результатов работ и формирование, оформление отчёта по пересчёту запасов УВ по залежам продуктивных пластов МГКМ | 3 квартал 2020 г. |  | Инф. отчет, |  |
| VII | Защита отчёта и утверждение в ФБУ «ГКЗ» Роснедра | 4 квартал 2020 г. |  | Протокол ГКЗ |  |
| VIII | Передача отчета в фонды | 4 кв. 2020 г. |  | Отчет, извещение |  |
| IX | Составление паспорта месторождения | 4 кв. 2020 г. |  | Паспорт |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

От ЗАКАЗЧИКА                                                         От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор					Генеральный директор

ПАО «ЯТЭК»

________________Р.Р. Геворкян				__________________

«__»____________ 2019 г.					«__»__________________2019 г.

МП								МП