## по объектам
"УТВЕРЖДАЮ"
|  | Приложение №5 |  |  | Технический директор ОАО "ЯТЭК"
________________ А.П.Кочкин
"______" _______________ 2013г.
Лот № ------ на производство работ по Капитальному ремонту системы газораспределения, газопотребления и электроснабжения производственной площадки УДиПГи ГК №3 Мастахского ГКМ
Объект расположен в п. Мастах, Кобяйского улуса в 100 км от п.Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса. В летний период между п.Мастах и п.Кысыл-Сыр сообщение вездеходной техникой. Завоз материалов необходимо осуществить до закрытия зимника (20 апреля 2013 г.)
№ п/п | Объект основного фонда | ООО "Средневилюйское" | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
1 | Гараж №1 |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
2 | Здание пожарного депо |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
3 | Здание ДЭС |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
4 | Жилой городок |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления, теплоснабжения |  | июнь-август
5 | Канализационная насосная |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
6 | Водогрейная котельная |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
7 | Здание операторной АЗС+охрана |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
8 | Операторная насосной метанола |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
9 | Здание РЭС |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
10 | Здание столовой и гостиницы |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
11 | Здание УКПГ |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
12 | Операторная УКПГ |  | Ремонт систем газоснабжения, отопления |  | июнь-август
13 | Паровая котельная |  | Ремонт систем газоснабжения |  | июнь-август
14 | Наружные сети газоснабжения |  | Ремонт сетей |  | июнь-август
| ИТОГО |  |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 3% |  |  | 0
| Итого с непредвиденными |  |  | 0
| НДС 18% |  |  | 0
| ИТОГО с НДС |  |  | 0
Начальник УКС Омельченко В.А.
| Директор по КС и Р |  | Дементьев Ю.И.
Начальник ОКС и Р Максимов Д.А.
| Начальник ПТО |  | Вятчин А.Р.
| Начальник ОКС и Р | Начальник УКС Омельченко В.А. | Максимов Д.А.
| Ведущий инженер ОКС и Р | Начальник ОУ и ПКВ Султанбегов М.А. | Заозерская Л.Е.
Ведущий инженер ОКС и Р Заозерская Л.Е.
Начальник ОУ и ПКВ Султанбегов М.А.
Ведущий инженер ОКС и Р Заозерская Л.Е.