ДОГОВОР № _________

проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д 
(объем -279 пог. км) и выполнение камеральных работ в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории  Республики Саха (Якутия)

г. Якутск									«__»__________ 2018г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, далее именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В рамках настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить полевые сейсморазведочные работы МОГТ-2Д (объем -279 пог. км) и выполнить камеральные работы в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории Республики Саха (Якутия), перечень которых указан в п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы, связанные с выполнением п. 1.1 Договора:

1.2.1. подготовка и составление ПСД (проектно-сметной документации), проведение экспертизы, согласование в ТКР Якутнедра и утверждение проекта на проведение сейсморазведочных работ;

1.2.2. оформление разрешений и согласований в уполномоченных органах, а также на основании выданной Заказчиком доверенности оформление прав на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ, в том числе, подготовка и согласование акта натурного технического обследования лесного участка, получение согласований, разработка проекта освоения лесов, направление в агентство лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) заявления на предоставление земель лесного фонда в аренду; заключение договоров аренды земель, разрешения на право производства сейсморазведочных работ на лицензионном участке, решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды (получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, лимитов на размещение отходов, разрешения на сброс сточных вод на рельеф, разрешения на водопользование и т.п.), за исключением разрешений и согласований, возложенных в соответствии с п. 8.1 настоящего договора на Подрядчика.

1.2.3. выполнение топогеодезических работ, подготовка профилей, привязка скважин в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

1.2.4. выполнение полевых работ и самостоятельной экспресс-обработки первичных данных на собственном обрабатывающем центре для оперативной оценки качества полевого материала и подготовки материала к обработке.

1.2.6. выполнить камеральные работы (обработку и интерпретацию полученных полевых материалов и составить окончательный геологический отчет).

1.3. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение №1) и является конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию третьим лицам. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит увеличению в течение срока действия договора.

1.4. Работы производятся согласно утвержденному Геологическому заданию (приложение №2) и проектно-сметной документации на производство сейсморазведочных работ.

1.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

2.	СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ в соответствии с соглашением о договорной цене (приложение 1 к Договору) составляет: ___________________ (________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - _______________ (________________________) рублей, 00 коп.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок действия Договора в части платежей устанавливается с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3.2. Сроки выполнения  работ по Договору определены Календарным планом (Приложение №3).

3.3. Изменение сроков выполнения работ производится только с согласия обеих сторон и оформляется дополнительными соглашениями к данному договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Проектно-сметная документация разрабатывается Подрядчиком и утверждается  Заказчиком. Все изменения проектной методики работ и положения профилей на местности в процессе производства работ могут происходить только с согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в рамках настоящего Договора, осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение №3) и оформляется подписываемыми Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику промежуточные (один раз в 2 недели) сводки о ходе выполнения работ. В случае выявления несоответствия выполняемых работ требованиям настоящего договора, в рамках которого выполняются работы, Геологическому заданию, проектно-сметной документации, а также в случае понижения качества выполняемых работ, Подрядчик должен за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить исправление допущенных недостатков. Срок устранения недостатков Подрядчиком не увеличивает срок выполнения работ по Договору, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5.3. После завершения этапов полевых работ комиссией, назначаемой Заказчиком, осуществляется приемка полевых сейсморазведочных и топографо-геодезических материалов с составлением соответствующих двусторонних актов приемки полевых материалов, в которых указываются:

a) объёмы выполненных работ;

б) объемы работ, по качеству соответствующие требованиям Геологического задания и проектно-сметной документации и подлежащие приемке и оплате.

Акт приемки полевых материалов утверждается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения и направляется Подрядчику, или Заказчиком в этот же срок предъявляется мотивированный отказ от приемки материалов с указанием выявленных недостатков, на основании которых Стороны согласовывают сроки их устранения. Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки в согласованные сторонами сроки за свой счет и без увеличения указанной в Приложении 1 общей стоимости работ по настоящему Договору.

5.4. Для осуществления приемки результатов полевых работ, Подрядчик обязан передать Заказчику в течении 03 (трех) рабочих дней по окончании соответствующего этапа выполнения работ:

а) акт готовности сейсморазведочной партии к выезду на полевые работы – 1экз. на бумажном носителе;

б) акт проверки (допуска к полевым работам) технического состояния топографо-геодезической аппаратуры и полевого оборудования телеметрической станции - 1экз. на бумажном носителе;

в) результаты регламентных тестов приемной аппаратуры и оборудования (синхронность и идентичность источников, сейсмоприемников, тесты сейсмостанции, напольных модулей);

г) сменные рапорта операторов (ЛОГ файлы и паспортная информация) - 1экз. на бумажном носителе и 1экз. на цифровом носителе;

д) архив первичных полевых записей по профилям в формате SEG-D с сопроводительной запиской, отражающей структуру архива -  1 экз. на цифровом носителе);

е) акт внутренней промежуточной приемки и предварительной оценки качества полевого материала за подписью представителей Подрядчика;

ж) топографо-геодезические материалы по профилям (каталоги координат в системе 1942г. и высот пунктов геофизических наблюдений в Балтийской системе) - 1экз. на бумажном носителе и 1экз. на цифровом носителе;

з) топографические абрисы помехообразующих объектов – на бумажном носителе;

и) SPS–файлы  - 1экз. на цифровом носителе;

к) отчет с изложением методики и техники полевых работ - 1 экземпляр на бумажном носителе.

5.5. Приемка полевого материала производится по месту нахождения Подрядчика

5.6. В течении одного рабочего дня после подписания актов приемки полевых материалов Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик при объективном отсутствии возможности предоставить в указанный срок оригинал акта сдачи-приемки выполненных работ, может направить Заказчику его копию по телекоммуникационным каналам связи, в этом случае акт будет считаться предоставленным своевременно при условии предоставления его оригинала в течении 10 (десяти) календарных дней.

Заказчик в течение 10  (десяти) рабочих дней со дня получения такого акта обязан либо подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания такого акта.

5.7. После окончания этапов камеральных работ (обработки и интерпретации полученной информации), Подрядчик составляет Окончательный геологический отчет, который должен соответствовать требованиям, предъявляемыми ГОСТом Р 53579-2009  и Геологическим заданием (приложение №2).

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать структурированные и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы, автоматизированные и неавтоматизированные архивы первичных, промежуточных и производных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, предоставляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях.

5.8. Заказчик  вправе отказаться (полностью либо частично) от принятия и оплаты работ, не предусмотренных Договором, не соответствующих качеству.

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся по итогам окончания каждого из этапов, в соответствии с договорной ценой, определенной Приложением №1 к Договору, на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу с приложением документов, перечисленных в графе «Перечень документации, подлежащей передаче Подрядчиком» Приложения 3 «Календарный план», и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами путем их перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 30 календарных дней после предъявления счета-фактуры.

6.2 В случае изменения местонахождения, наименования, платежных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) стороны настоящего договора обязаны письменно в течение 3-х дней с момента такового события уведомить друг друга.

6.3. При перечислении денежных средств по реквизитам, указанным Подрядчиком, обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций,  рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Подрядчиком.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, т.е. обстоятельств «форс-мажор» (война, эпидемия, блокада, изменения в законодательстве, стихийные бедствия), а также действий и актов органов государственной власти и органов местного самоуправления РФ.

7.2. Если Заказчик до наступления «форс-мажорных» обстоятельств принял часть работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, то он обязан эти работы оплатить.

7.3. О наступлении обстоятельств «форс-мажор» Стороны должны известить друг друга письменно в течение 3-дней с момента их наступления, с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов. При нарушении этого условия виновная сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае ненадлежащего качества выполнения Подрядчиком работ, последний устраняет недостатки за свой счет в оговоренные актами сроки.

8.2. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Заказчик  несет ответственность перед Подрядчиком в виде выплаты штрафа согласно ст.395 ГК РФ.

При длительной, более 20 календарных дней, просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору вплоть до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ, уведомив должным образом Заказчика.

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ) или устранения недостатков в выполненных работах (этапе работ) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ (этапа работ) за каждый день просрочки.

8.4. В случае ненадлежащего или несвоевременного выполнения договорных обязательств виновная Сторона возмещает другой стороне убытки в соответствии со ст. 393 ГК РФ.

8.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает иски, платежи, штрафы за загрязнение окружающей природной среды, за нарушение земельного, водного, лесного законодательства на участках, отведенных под сейсморазведочные работы, и прилегающих землях, произошедших по его вине, в полной мере несет ответственность за повреждение наземных и подземных коммуникаций, выступает ответчиком по искам третьих лиц, предъявленным к Заказчику по указанным основаниям.

8.6. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ независимо от того, кем из субподрядных организаций выполнялись работы.

8.7. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком или его субподрядчиком по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору. Возмещение убытков производится в течение 30 дней с момента выставления Заказчиком счета и расчета убытков. К расчету убытков должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящим Стороны согласовали, что ___________________________________________ в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского Кодекса РФ безотзывно отказывается от осуществления права требовать в судебном порядке от ОАО «ЯТЭК» досрочного исполнения обязательств, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в случае принятия ОАО «ЯТЭК» решения о реорганизации (за исключением принятия решения о реорганизации в форме выделения или разделения) (далее – «отказ от осуществления права»). Стороны согласовали, что отказ от осуществления права  распространяется на все действующие отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего пункта, а также на отношения Сторон, которые возникнут и/или изменятся в будущем. Настоящий отказ от осуществления права включает весь объем прав _____________________________________________________ как кредитора  ОАО «ЯТЭК», которые он будет иметь по отношению к ОАО «ЯТЭК» на дату опубликования первого уведомления о реорганизации ОАО «ЯТЭК».

9.2. Полученная при проведении сейсмических исследований геолого-геофизическая информация (результаты полевых работ) принадлежит Заказчику.

9.3. Передача материалов, имеющих секретный характер, от Подрядчика Заказчику осуществляется через спец. часть. Подрядчик не возражает против тиражирования информации имеющей секретный характер и передачи ее третьим лицам Заказчиком с целью решения производственных задач, возникающих в будущие периоды после завершения договорных работ.

9.4. Подрядчик представляет Заказчику документы (либо их копии надлежащим образом заверенные), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур от имени Подрядчика по настоящему Договору, а также образцы их подписей. В случае смены лиц, имеющих такое право, образцы подписей должны быть обновлены. В случае необходимости Подрядчик имеет право запросить аналогичные документы Заказчика.

9.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, когда это влечет срыв договорных сроков или заметного ухудшения качества исследований. Заказчик назначает своего представителя (супервайзера), наделив его полномочиями действовать от своего имени по вопросам, касающимся выполнения Подрядчиком исследований, и уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязан обеспечить доступ супервайзера на территорию проведения исследований с целью наблюдения и инспектирования выполняемой работы. Подрядчик предоставляет представителям Заказчика (супервайзерам), осуществляющих контроль над выполняемыми работами:

- помещение для проживания и работы;

- возможность пользоваться в производственных целях связью, имеющейся в полевом подразделении;

- транспорт для обеспечения непосредственного доступа к месту производства работ с периодичностью, необходимой для контроля качества производимых работ;

- питание (оплата питания производится супервайзерами самостоятельно).

9.6. Изменение данного Договора, либо расторжение производится по взаимному соглашению с предупреждением заинтересованных сторон за 10 (десять) календарных дней или в судебном порядке, за исключением случаев, описанных в п.7.3.

9.7. Текст данного договора является конфиденциальным и разглашению не подлежит.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, будут разрешаться полномочными представителями Сторон. В случае невозможности прийти к согласованному решению, споры рассматриваются  Арбитражным судом РС (Я), с предварительным предъявлением претензии. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента получения.

10.2. Любое уведомление (претензия) по настоящему Договору дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением либо вручается нарочно уполномоченным на то лицам. Уведомление считается данным в день получения сообщения.

10.3. Для целей бухгалтерского учёта и обмена оперативной технической информацией Стороны определяют, что в связи с длительной пересылкой  оригиналов документов, документы (за исключением указанных в п.7.3) в связи с исполнением настоящего Договора допускается пересылать средствами факсимильной, электронной, телетайпной и иной связи. Указанные документы считаются подписанными сторонами при обмене документами по факсимильной связи, в порядке, предусмотренной ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при условии того, что документация достоверно исходит от стороны по договору. При этом Стороны обязаны обмениваться подлинными экземплярами документов посредством направления их почтой другой стороне в виде письма с описью вложения и уведомлением в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания этих документов.

10.4. Отношения Сторон, не оговоренные в данном Договоре, регулируются действующим гражданским законодательством.

10.5. Неотъемлемой частью данного Договора являются:

- Приложение № 1: Протокол соглашения о договорной цене.

- Приложение № 2: Геологическое задание.

- Приложение № 3: Календарный план выполнения работ.

- Приложение № 4: Схема сейсмопрофилей.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

|  | ЗАКАЗЧИК: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810914020001278 Банк получателя: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, Г. Хабаровск к/с 30101810400000000727 БИК 040813727 |  |
| Генеральный директор _______________________ МП | Генеральный директор ____________________________Р.Р. Геворкян МП |  |

Приложение № 1

к Договору №________ от ________2018 г.

Протокол соглашения о договорной цене

на выполнение полевых и камеральных сейсморазведочных работ МОГТ-2Д на Тымтайдахском лицензионном участке

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» – генеральный директор Геворкян Рубен Романович, действующий на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, от «Подрядчика» - ________________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту: «Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д ( объем -279 пог.км) и выполнение камеральных работ в пределах Тымтайдахского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)» в сумме: ___________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - ___________ (______________________________________________) рубля.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

| Генеральный директор _______________________ МП | Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ____________________________Р.Р. Геворкян МП |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору №_________ от ______2018 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _____________________ | «УТВЕРЖДАЮ» Главный геолог ОАО ЯТЭК ____________________Д.Ю. Неутолимов «__»_________________2018 год |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексных полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (объем -279 пог. км) и выполнение камеральных работ в пределах Тымтайдахского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: поисковые работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Тымтайдахский лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус

Источник финансирования: собственные средства

Границы Тымтайдахского лицензионного участка:

| № точки | сев.широты | вост. долготы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'43,9'' | 122°53'1,50'' |
| 2 | 63°43'15'' | 123°06'15'' |
| 3 | 63°40'30'' | 123°05'50'' |
| 4 | 63°38'00'' | 122°34'40'' |
| 5 | 63°41'40'' | 122°17'30'' |
| 6 | 63°51'20'' | 121°56'05'' |
| 7 | 63°55'25'' | 122°00'55'' |
| 8 | 63°57'33'' | 122°35'30'' |
| 9 | 63°55'13'' | 122°29'34'' |
| 10 | 63°53'13'' | 122°27'02'' |
| 11 | 63°50'50'' | 122°40'25'' |

Общая площадь участка 1225,6 км2.

Границы объекта для геологического изучения (площадь работ сезона 2018-2019 гг.):

| № точки | сев.широты | вост. долготы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'43,9'' | 122°53'1,50'' |
| 2 | 63°43'15'' | 123°06'15'' |
| 3 | 63°40'30'' | 123°05'50'' |
| 4 | 63°38'00'' | 122°34'40'' |
| 5 | 63°39'36'' | 122°27'13'' |
| 6 | 63°47'12'' | 122°29'23'' |
| 7 | 63°56'54'' | 122°24'38'' |
| 8 | 63°57'33'' | 122°35'30'' |
| 9 | 63°55'13'' | 122°29'34'' |
| 10 | 63°53'13'' | 122°27'02'' |
| 11 | 63°50'50'' | 122°40'25'' |

Общая площадь участка 688,6 км2.

Основание выдачи задания:

- лицензия на пользование недрами, проект поисково-оценочных работ

- Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

1.1.	Изучение геологического строения  палеозойских, мезозойских отложений;

1.2. 	Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

1.3.	Детальное изучение геологического строения по опорным отражающим горизонтам верхнепалеозойско - мезозойского осадочного чехла;

1.4.	Выявление новых перспективных зон и объектов УВ-накопления палеозойских, мезозойских отложениях;

1.5.	Выделение в изучаемом разрезе потенциальных коллекторов и оценка их свойств;

1.6.	Сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов;

1.7.	Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважин;

1.8.	Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.9.	Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.10.	Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

- Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

  - Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д

| № пп | Основные параметры методики полевых наблюдений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | метод | МОГТ-2Д |
| 2. | общий объем МОГТ-2Д (с учетом концевых зон набора кратности), пог. км | 279 |
| 3. | тип сейсмостанции | I/O system four, scorpion или аналог |
| 4. | количество каналов (активных \ общее) | 123 \ 360 |
| 5. | шаг дискретизации, мс | 2 |
| 6. | расстояние между центрами групп СП, м | 50 |
| 7. | количество и тип сейсмоприемников в группе | 12 шт, SM-24 либо GS-20DX |
| 8. | расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м | 50 |
| 9. | система наблюдений | Центральная-симметричная |
| 10. | кратность перекрытия | 60 (допускается снижение кратности на 8% на труднодступных участках) |
| 11. | минимальное расстояние ПВ – ПН, м | 0 |
| 12. | максимальное расстояние ПВ – ПН, м | 3050 |
| 13. | - тип источников, усилие воздействия, количество - количество накоплений | - импульсные КЭМ-4; 3-4 источника в группе*; 6-10 накоплений* |
| 14. | длина записи, сек | 6 |
| 15. | точность планово-высотной привязки пунктов физических наблюдений | ±5-10 м в плане ± 1,5-2.0 м по высоте |

*- уточняется по результатам опытных работ.

Предлагается сейсморазведочные работы МОГТ-2Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

- Методика решения геологических задач

  - Количественная оценка параметров сейсмической записи.

  - Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

  - Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

  - Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

  - Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

  - Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

  - Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

  - Сейсмогеологический анализ нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ

  - В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 2Д сейсмических данных (сейсмограммы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба 1 ÷ 100 000.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ-2Д;

      - рекомендации по поиску залежей УВ, заложению поисковой скважины в пределах Тымтайдахского лицензионного участка.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ

  - Составление, согласование в Якутнедра и утверждение ПСД: 1-2 кв. 2018 г.

  - Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 2 – 3 кв. 2018 г.

  - Организация, мобилизация работ, топо-геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек: 4 кв. 2018 г.

  - Проведение полевых работ: 1 кв. 2019 г.

  - Камеральная обработка геофизических материалов: 2 кв. 2019 г.

  - Срок сдачи отчетов Исполнителем работ в территориальные и федеральные фонды: 3 кв. 2019 г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009,  «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет предоставляется:

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 1 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»);

- Территориальные и федеральные фонды Исполнитель работ сдает самостоятельно – 2 экз. (на бумажном носителе) и 2экз. (на электронном носителе).

| Главный специалист ОАО «ЯТЭК» | Л.Е. Булгакова |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник геологической службы

ОАО «ЯТЭК»							   Г.Р. Галиев

Приложение № 3

к Договору №_______ от ___________2018г.

Календарный план

выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д

на Тымтайдахском лицензионном участке

| Наименование работ (этапы) | Срок выполнения | Расчетная цена этапа, в т.ч. НДС, руб. | Перечень документации, подлежащей передаче Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовка проектно-сметной документации. Согласование и получение разрешений в государственных органах на проведение работ. Проектирование с геолого-экономической экспертизой, согласование проекта в ТКР Якутнедра, утверждение проекта. | 1-2 кв.2018 г. | 1 % | - проект; - экспертиза; - протокол ТКР Якутнедра; - акт приемки-сдачи выполненных работ; |
| 2 этап Оформление землеустроительных документов лесных участков | 2-3 кв. 2018 г. | 1 % | - проекты; - акты; - распоряжения; - договор аренды лесного участка; - экспертизы на проекты, -лесная декларация; - квартальные отчеты за использование лесного фонда; |
| 3 этап. Организация полевой партии и подбазы, мобилизация в районе работ. Топо-геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек в объеме 279 пог.км. | 4 кв.2018 г. | 4 % | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - краткий отчет о выполненных работах |
| 4 этап Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 279 пог.км. | 1 кв. 2019 г. | 30 % | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - краткий отчет о выполненных работах |
| 5 этап. Ввод, обработка и интерпретация полученных полевых материалов. Окончательный геологический отчет. | 2 кв. 2019 г. | 10 % | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - окончательный геологический отчет о выполненных работах |
| 6 этап Сдача окончательного отчета о результатах сейсморазведочных работ в территориальные и федеральные фонды | 3 кв. 2019 г. | 54 % | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - извещение о принятии на хранение. |
| ИТОГО весь состав работ: | 1 кв.2018 г. 3 кв.2019 г. | 100% |  |

*оплата по каждому этапу: 100% оплата в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки – сдачи выполненных работ

| Генеральный директор _______________________ МП | Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ____________________________Р.Р. Геворкян МП |  |
| --- | --- | --- |